## circuitos tendidos
SUBESTACIÓN SECCIONADORA PARINAS 500/220 kV
LISTA DE CABLES DE CONTROL, PROTECCIÓN Y MEDIDA
Nota 1: Las longitudes de los cables mostradas a continuación fueron calculadas a partir de los documentos indicadoss en los antecedentes de los ítem 29 al 38, por lo tanto dichas longitudes deben ser corroboradas en terreno antes de realizar el corte de cada cable. Nota 2: Todos los cables (exceptuando los que tienen una nota indicando lo contrario) poseen una holgura de 10 metros lineales para tener en cuenta las curvas y/o altura de canalizaciones, equipos y armarios. Nota 3: Las distancias de los cables asociados a los armarios de teleprotecciones de las diagonales 3 y 4 500 kV fueron definidas a partir de los documentos indicados en los antecedentes del item 39 al 41. | [14 empty] | 224189
|  |  | Desde | Hasta | 219143 |  | 25288 |  |  |  | Tendido |  | Metraje Real Tendido en Terreno |  |  |  |  | CARRETE | homologacion
Ítem | Nombre Cable | Tipo de cable | TAG Tablero / Equipo desde | TAG Tablero / Equipo hasta | Longitud aproximada (m) | N° de Hebras | Total Ptas a conexionar | Ubicación | Desde | Hasta | Fecha | Cant ING | Incio | final | TOTAL REAL | listo | NUMERO | Nº carrete | Tipo | NOTAS
1 | CAE1.1-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ01+89J1-3 | PJ01+89J1-3T | 34 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 34 | 5994 | -5956 | 38 | 1 | 1
2 | CAE1.1-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ04+89J4-3 | PJ04+89J4-3T | 34 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 34 | 3347 | -3310 | 37 | 1 | 1
3 | CAE1.1-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK01+89K1-2/1 | PK01+89K1-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 1420 | 1400 | 20 | 1 | 1
4 | CAE1.1-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK04+89K4-2/1 | PK04+89K4-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 20 | -90 | 20 | 1 | 1
3 | CAE1.1-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/1 | PK07+89K7-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 30 | -2195 | 24 | 1 | 1
4 | CAE1.1-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/1 | PK10+89K10-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 15 | -2171 | 24 | 1 | 1
5 | CAE1.2-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | PK01+89K1-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 359 | 339 | 20 | 1 | 1
6 | CAE1.2-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK04+89K4-2/3 | PK04+89K4-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 15 | -70 | 20 | 1 | 1
5 | CAE1.2-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/3 | PK07+89K7-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 19 | 15 | -1648 | 24 | 1 | 1
6 | CAE1.2-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/3 | PK10+89K10-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 15 | -2243 | 24 | 1 | 1
7 | CAE1.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | PK01+89K1-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 58 | 15 | 563 | 62 | 1 | 1 | 31
8 | CAE1.3-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 58 | 15 | -788 | 65 | 1 | 1
7 | CAE1.3-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3T/2 | 39 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 39 | 15 | 299 | 44 | 1 | 1 | 38
8 | CAE1.3-KD4 | 2x8 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3T/2 | 39 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-16 | 39 | 32 | -47 | 42 | 1 | 1
9 | CAE1.4-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK01+89K1-1/1 | PK01+89K1-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 20 | 32 | 112 | -80 | 1 | 1
10 | CAE1.4-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 34 | -1216 | 20 | 1 | 1
9 | CAE1.4-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3/1 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 19 | 34 | -1624 | 24 | 1 | 1
10 | CAE1.4-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3/1 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 35 | -1716 | 19 | 1 | 1
11 | CAE1.5-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK01+89K1-1/3 | PK01+89K1-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 20 | 20 | 365 | -345 | 1 | 1
12 | CAE1.5-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 21 | -1196 | 20 | 1 | 1
11 | CAE1.5-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 19 | 155 | -1576 | 24 | 1 | 1
12 | CAE1.5-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 25 | -2105 | 21 | 1 | 1
33 | CAE10.1-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ03+89J3-1 | PJ03+89J3-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 25 | 17 | -6052 | 30 | 1 | 1
34 | CAE10.1-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ06+89J6-1 | PJ06+89J6-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 25 | 20 | 1410 | -1390 | 1 | 1
33 | CAE10.1-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ09+89J9-1 | PJ09+89J9-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 25 | 20 | 298 | -278 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
34 | CAE10.1-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-1/1 | PK09+89K9-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 20 | 20 | -15 | 20 | 1 | 1
35 | CAE10.1-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-1/1 | PK12+89K12-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 20 | 12 | -1595 | 20 | 1 | 1
36 | CAE10.2-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-1/3 | PK09+89K9-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 20 | 28 | -1408 | 20 | 1 | 1
35 | CAE10.2-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-1/3 | PK12+89K12-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 20 | 25 | -1550 | 20 | 1 | 1
36 | CAE10.3-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 58 | 25 | -780 | 60 | 1 | 1
37 | CAE10.3-KD4 | 2x8 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 58 | 49 | -7 | 60 | 1 | 1
38 | CAE10.4-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 20 | 49 | -830 | 20 | 1 | 1
37 | CAE10.4-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 20 | 20 | -1638 | 20 | 1 | 1
38 | CAE10.5-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 18 | -770 | 20 | 1 | 1
39 | CAE10.5-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 20 | 20 | -1615 | 23 | 1 | 1
1285 | CAE10-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 89J3-1 | 90 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-03 | 90 | 155 | -5864 | 92 | 1 | 1
1300 | CAE10-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 89J6-1 | 93 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 93 | 155 | -4513 | 1096 | 1 | 1
1310 | CAE10-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 89J9-1 | 94 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-09 | 94 | 49 | -1889 | 98 | 1 | 1
1223 | CAE10-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K3 | 94 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 94 | 17 | 586 | 93 | 1 | 1 | 38
1257 | CAE10-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 89K9-1 F2 | 145 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 145 | 20 | -1425 | 142 | 1 | 1 | 71
1272 | CAE10-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 89K12-1 F2 | 176 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-24 | 176 | 17 | -1513 | 169 | 1 | 1
40 | CAE11.1-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ06+89J6-3 | PJ06+89J6-3T | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 12 | 165 | -3280 | 15 | 1 | 1
39 | CAE11.1-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ09+89J9-3 | PJ09+89J9-3T | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 12 | 165 | -3295 | 15 | 1 | 1
40 | CAE11.1-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3/1 | PK09+89K9-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 16 | -1179 | 22 | 1 | 1 | 66
41 | CAE11.1-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3/1 | PK12+89K12-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 19 | 21 | -1528 | 21 | 1 | 1
42 | CAE11.2-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3/3 | PK09+89K9-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 18 | -1157 | 22 | 1 | 1 | 66
41 | CAE11.2-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3/3 | PK12+89K12-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 19 | 22 | -1700 | 20 | 1 | 1
42 | CAE11.3-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | PK09+89K9-3/2 | 40 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 40 | 18 | -3501 | 42 | 1 | 1 | 19
43 | CAE11.3-KD4 | 2x8 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | PK12+89K12-3/2 | 40 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 40 | 20 | -449 | 46 | 1 | 1
44 | CAE11.4-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/1 | PK09+89K9-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 20 | -1705 | 5 | 1 | 1
43 | CAE11.4-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/1 | PK12+89K12-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 19 | 20 | -1448 | 20 | 1 | 1
44 | CAE11.5-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | PK09+89K9-3T/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 20 | -44 | 20 | 1 | 1 | 64
45 | CAE11.5-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | PK12+89K12-3T/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 19 | 28 | -1488 | 20 | 1 | 1
1286 | CAE11-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J3 | 88 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-04 | 88 | 25 | -6789 | 95 | 1 | 1
1299 | CAE11-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 89J6-3 | 63 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 63 | 25 | -4873 | 66 | 1 | 1
1309 | CAE11-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 89J9-3 | 64 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-09 | 64 | 20 | -1987 | 68 | 1 | 1
1224 | CAE11-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K3 | 94 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 94 | 18 | 677 | 91 | 1 | 1 | 38
1258 | CAE11-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 89K9-3 F2 | 210 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-08 | 210 | 20 | -839 | 206 | 1 | 1
1273 | CAE11-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 89K12-3 F2 | 243 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-21 | 243 | 20 | -2264 | 241 | 1 | 1
1287 | CAE12-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J3 | 88 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-04 | 88 | 155 | -6697 | 92 | 1 | 1
1300 | CAE12-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J6 | 90 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 90 | 155 | -881 | 95 | 1 | 1
1310 | CAE12-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 52J9 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 108 | 18 | -1262 | 102 | 1 | 1
1225 | CAE12-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K3 | 94 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 94 | 20 | 760 | 83 | 1 | 1 | 38
1259 | CAE12-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K9 | 163 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-17 | 163 | 18 | -438 | 158 | 1 | 1 | 71
1274 | CAE12-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K12 | 192 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-21 | 192 | 20 | 2264 | 191 | 1 | 1
1197 | CAE12-SK00A | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-13 | 155 | 2052 | 1907 | 145 | 1 | 1
1198 | CAE12-SK00B | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-13 | 155 | 2192 | 2052 | 140 | 1 | 1
1199 | CAE12-SK00C | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-15 | 155 |  |  | 155 | 1 | 1
1200 | CAE12-SK00N | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-15 | 155 |  |  | 155 | 1 | 1
46 | CAE13.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/3 | PKT1+89K3-3/3 | 24 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-10 | 24 | 2483 | 2459 | 24 | 1 | 1
45 | CAE13.2-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/2 | PKT1+89K3-3/3 | 63 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-10 | 63 | 980 | 917 | 63 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
46 | CAE13.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/2 | PKT1+89K3-3/2 | 24 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 24 | 861 | 837 | 24 | 1 | 1
47 | CAE13.4-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/1 | PKT1+89K3-3/2 | 65 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 65 | 1108 | 1043 | 65 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
48 | CAE13.5-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/1 | PKT1+89K3-3/1 | 24 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 24 | 4987 | 4963 | 24 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1288 | CAE13-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J3 | 88 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-04 | 88 | 20 | -6604 | 93 | 1 | 1
1301 | CAE13-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J6 | 91 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 91 | 20 | -976 | 96 | 1 | 1
1311 | CAE13-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 52J9 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 108 | 11 | -1364 | 101 | 1 | 1
1226 | CAE13-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K3R-33 | 183 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-10 | 183 | 11 | 1225 | -1214 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1260 | CAE13-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K9 | 163 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-17 | 163 | 100 | -596 | 160 | 1 | 1 | 71
1273 | CAE13-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K12 | 192 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-21 | 192 | 11 | 2073 | 191 | 1 | 1
1199 | CAE13-SK00 | 4-c-4 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-220kV | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-05 | 25 | 308 | 281 | 27 | 1 | 1
47 | CAE14.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/3 | PJT1+89J3-3/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 20 | 10 | -5816 | 24 | 1 | 1
48 | CAE14.2-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/2 | PJT1+89J3-3/3 | 38 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 38 | 4 | -5732 | 42 | 1 | 1
49 | CAE14.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/2 | PJT1+89J3-3/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 20 | 19 | -5684 | 24 | 1 | 1
50 | CAE14.4-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/1 | PJT1+89J3-3/2 | 38 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-02 | 38 | 21 | -5606 | 38 | 1 | 1
49 | CAE14.5-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/1 | PJT1+89J3-3/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-01 | 20 | 14 | -5552 | 30 | 1 | 1
1287 | CAE14-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD1 | PANEL INCENDIO SJD1 | 15 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 15 | 10126 | 10109 | 17 | 1 | 1
1302 | CAE14-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J6 | 91 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 91 | 4 | -1072 | 95 | 1 | 1
1312 | CAE14-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 52J9 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 108 | 12 | -1465 | 101 | 1 | 1
1225 | CAE14-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89J3R-33 | 168 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-21 | 168 | 20 | -3758 | 165 | 1 | 1
1259 | CAE14-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K9 | 163 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-17 | 163 | 106 | -756 | 159 | 1 | 1 | 71
1274 | CAE14-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K12 | 192 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-21 | 192 | 4 | 1882 | 200 | 1 | 1
1200 | CAE14-SK00 | 4-c-8 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-ATR | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-05 | 25 | 114 | 87 | 27 | 1 | 1
55 | CAE15.10-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/3 | PBT1+89BT1-2/3 | 22 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 22 | 20 | 1840 | -1820 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
56 | CAE15.11-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/3 | PBT1R+89BT1R-2/3 | 29 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 29 | 4 | 1747 | -1743 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
50 | CAE15.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/1 | PBT1+89BT1-2/1 | 26 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 26 | 1747 | 1719 | 28 | 1 | 1
51 | CAE15.2-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/1 | PBT1+89BT1-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 20 | 854 | 831 | 23 | 1 | 1
52 | CAE15.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/1 | PBT1R+89BT1R-2/1 | 27 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 27 | 1719 | 1690 | 29 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
51 | CAE15.4-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/2 | PBT1R+89BT1R-2/1 | 22 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 22 | 786 | 764 | 22 | 1 | 1
52 | CAE15.5-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/2 | PBT1+89BT1-2/2 | 30 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 30 | 1810 | 1778 | 32 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
53 | CAE15.6-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/2 | PBT1+89BT1-2/2 | 24 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 24 | 870 | 846 | 24 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
54 | CAE15.7-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/2 | PBT1R+89BT1R-2/2 | 31 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 31 | 1257 | 1224 | 33 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
53 | CAE15.8-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/3 | PBT1R+89BT1R-2/2 | 26 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 26 | 1680 | 1652 | 28 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
54 | CAE15.9-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/3 | PBT1+89BT1-2/3 | 28 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 28 | 1840 | 1810 | 30 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
1288 | CAE15-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD1 | ALUM EMERG SJD1 | 10 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 10 |  |  | 12 | 1 | 1
1301 | CAE15-JD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD2 | PANEL INCENDIO SJD2 | 15 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 15 | 1575 | 1558 | 17 | 1 | 1
1311 | CAE15-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD3 | PANEL INCENDIO SJD3 | 15 | [5 empty] | 2023-06-11 | 15 | 8894 | 8879 | 15 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1226 | CAE15-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89BT1-11 | 225 | 2 | 4 | Patio 500 kV | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-08 | 225 | 4947 | 4722 | 225 | 1 | 1
1260 | CAE15-KD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | PANEL INCENDIO SKD3 | 18 | [5 empty] | 2023-05-30 | 18 | 905 | 887 | 18 | 1 | 1
1275 | CAE15-KD4 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | PANEL INCENDIO SKD4 | 18 |  |  | Patio 500 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
55 | CAE16.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKZ1+89K1R-3/1 | PKZ1+89K1-3/1 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 1396 | 1377 | 19 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
56 | CAE16.1-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/1 | PKZ2+89K4R-3/1 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 1358 | 1339 | 19 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1302 | CAE16-JD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD2 | ALUM EMERG SJD2 | 10 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 10 | 1747 | 1736 | 11 | 1 | 1
1312 | CAE16-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD3 | ALUM EMERG SJD3 | 10 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 10 | 604 | 592 | 12 | 1 | 1
1227 | CAE16-KD1 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K1R-31 | 190 | 2 | 4 | REACTORES | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-28 | 190 | -2303 | 2490 | 187 | 1 | 1
1244 | CAE16-KD2 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K4R-31 | 220 | 2 | 4 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 220 | -1693 | 1904 | 211 | 1 | 1
1261 | CAE16-KD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | ALUM EMERG SKD3 | 15 | [5 empty] | 2023-05-30 | 15 | 887 | 872 | 15 | 1 | 1
1276 | CAE16-KD4 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | ALUM EMERG SKD4 | 15 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-08-28 | 15 |  |  | 15 | 1 | 1
1201 | CAE16-SK00 | 4-c-8 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-REACTORES | 28 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-05 | 28 | 171 | 141 | 30 | 1 | 1
57 | CAE17.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKZ1+89K1R-3/2 | PKZ1+89K1-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 1377 | 1358 | 19 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
58 | CAE17.1-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/2 | PKZ2+89K4R-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 1339 | 1320 | 19 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1228 | CAE17-KD1 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K1R-32 | 185 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-31 | 185 | 367 | -188 | 179 | 1 | 1
1245 | CAE17-KD2 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K4R-32 | 215 | 2 | 4 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 215 | -1904 | 2108 | 204 | 1 | 1
1202 | CAE17-SK00 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-SALA BBS | 28 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 28 | 864 | 834 | 30 | 1 | 1
57 | CAE18.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKZ1+89K1R-3/3 | PKZ1+89K1-3/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 1301 | 1282 | 19 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
58 | CAE18.1-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/3 | PKZ2+89K4R-3/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 1320 | 1301 | 19 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1227 | CAE18-KD1 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K1R-33 | 180 | 2 | 4 | REACTORES | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-28 | 180 | -854 | 1028 | 174 | 1 | 1
1246 | CAE18-KD2 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K4R-33 | 210 | 2 | 4 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 210 | -2108 | 2303 | 195 | 1 | 1
1201 | CAE18-SK00 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-SALA SSGG | 30 | [5 empty] | 2023-06-25 | 30 | 519 | 489 | 30 | 1 | 1
1228 | CAE19-KD1 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89CZ1R-1 | 175 | [5 empty] | 2023-06-30 | 175 |  |  | 175 | 1 | 1
1202 | CAE19-SK00A | 1-c-2 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | CBAT-1 | 15 | [5 empty] | 2023-06-25 | 15 | 872 | 857 | 15 | 1 | 1
1203 | CAE19-SK00B | 1-c-2 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | CBAT-1 | 15 | [5 empty] | 2023-06-25 | 15 | 431 | 416 | 15 | 1 | 1
1204 | CAE19-SK00C | 1-c-2 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | CBAT-1 | 15 | [5 empty] | 2023-06-25 | 15 | 2125 | 2110 | 15 | 1 | 1
1203 | CAE19-SK00N | 1-c-2 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | CBAT-1 | 15 | [5 empty] | 2023-06-25 | 15 | 1718 | 1703 | 15 | 1 | 1
1282 | CAE1-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 89J1-3T | 158 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 158 | 3752 | -3595 | 157 | 1 | 1
1295 | CAE1-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 89J4-3T | 172 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 172 | 4264 | -4091 | 173 | 1 | 1
1220 | CAE1-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K1-2 F2 | 77 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 77 | -383 | 499 | 116 | 1 | 1 | 31
1240 | CAE1-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K4-2 F2 | 108 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 108 | 501 | -385 | 116 | 1 | 1
1254 | CAE1-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 89K7-3T F2 | 215 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 215 | 2401 | -2200 | 201 | 1 | 1
1267 | CAE1-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 89K10-3T F2 | 235 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 235 | 836 | -604 | 232 | 1 | 1 | 72
1192 | CAE1-SK00A | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD1 | 155 | [5 empty] | 2023-05-25 | 155 | 4758 | 4624 | 134 | 1 | 1
1191 | CAE1-SK00B | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD1 | 155 | [5 empty] | 2023-05-25 | 155 | 4624 | 4490 | 134 | 1 | 1
1192 | CAE1-SK00C | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD1 | 155 | [5 empty] | 2023-05-25 | 155 | 4490 | 4355 | 135 | 1 | 1
1193 | CAE1-SK00N | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD1 | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-16 | 155 |  |  | 155 | 1 | 1
13 | CAE2.1-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ01+89J1-2 | PJ01+89J1-1 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 25 | 6023 | -5994 | 29 | 1 | 1
14 | CAE2.1-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ04+89J4-2 | PJ04+89J4-1 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 25 | 3375 | -3347 | 28 | 1 | 1
13 | CAE2.1-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-2/1 | PK07+89K7-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
14 | CAE2.1-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-2/1 | PK10+89K10-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 800 | -780 | 20 | 1 | 1
15 | CAE2.2-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-2/3 | PK07+89K7-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
16 | CAE2.2-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-2/3 | PK10+89K10-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 780 | -760 | 20 | 1 | 1
15 | CAE2.3-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
16 | CAE2.3-KD4 | 2x8 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-22 | 58 | 650 | -590 | 60 | 1 | 1
17 | CAE2.4-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
18 | CAE2.4-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 760 | -740 | 20 | 1 | 1
17 | CAE2.5-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
18 | CAE2.5-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 740 | -720 | 20 | 1 | 1
1229 | CAE20-KD1 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | ATR1-3 | 170 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-05 | 170 | 1800 | -1604 | 196 | 1 | 1
1204 | CAE20-SK00A | 1-c-2 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | CBAT-2 | 15 | [5 empty] | 2023-06-25 | 15 | 1639 | 1624 | 15 | 1 | 1
1205 | CAE20-SK00B | 1-c-2 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | CBAT-2 | 15 | [5 empty] | 2023-06-25 | 15 | 158 | 143 | 15 | 1 | 1
1206 | CAE20-SK00C | 1-c-2 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | CBAT-2 | 15 | [5 empty] | 2023-06-25 | 15 | 1341 | 1326 | 15 | 1 | 1
1205 | CAE20-SK00N | 1-c-2 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | CBAT-2 | 15 | [5 empty] | 2023-06-25 | 15 | 1572 | 1557 | 15 | 1 | 1
1230 | CAE21-KD1 | 4-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | CTBC1-1 | 170 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-26 | 170 | 4698 | 4524 | 174 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
1206 | CAE21-SK00 | 4-c-8 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | T CTRL BBA JOCKEY | 70 |  |  | Casa SS.GG | [6 empty] | 0 |  | 1
1229 | CAE22-KD1 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | ATR1-2 | 182 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-05 | 182 | 1983 | -1800 | 183 | 1 | 1
1207 | CAE22-SK00 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TAB BBA DIESEL | 70 |  |  | Casa SS.GG | [6 empty] | 0 |  | 1
1230 | CAE23-KD1 | 4-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | CTBC1-2 | 182 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-26 | 182 | 4524 | 4337 | 187 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
1208 | CAE23-SK00 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TAB BBA DIESEL | 70 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-05 | 70 | 3019 | 2930 | 89 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
1231 | CAE24-KD1 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | ATR1-1 | 194 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-05 | 194 | 2158 | -1983 | 175 | 1 | 1
1207 | CAE24-SK00 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | PANEL INCENDIO SK00 | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-05 | 25 | 8560 | 8533 | 27 | 1 | 1 |  | 3x4mm²
1232 | CAE25-KD1 | 4-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | CTBC1-3 | 194 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-26 | 194 | 4337 | 4131 | 206 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
1245 | CAE25-KD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD2 | PANEL INCENDIO SKD2 | 18 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 18 | 9887 | 9866 | 21 | 1 | 1
1208 | CAE25-SK00 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | PANEL INCENDIO SK00 | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-05 | 25 | 8533 | 8506 | 27 | 1 | 1 |  | 3x4mm²
1231 | CAE26-KD1 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | ATR-R | 205 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-05 | 205 | 1604 | -1396 | 208 | 1 | 1
1246 | CAE26-KD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD2 | ALUM EMERG SKD2 | 15 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 15 | 8708 | 8691 | 17 | 1 | 1
1209 | CAE26-SK00 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | SIST INTRUSION | 25 |  |  | Casa SS.GG | [6 empty] | 0 |  | 1
1232 | CAE27-KD1 | 4-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | CTBC1-R | 207 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-26 | 207 | 4923 | 4698 | 225 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
1233 | CAE28-KD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD1 | PANEL INCENDIO SKD1 | 18 | [5 empty] | 2023-06-22 | 18 | 509 | 491 | 18 | 1 | 1
1234 | CAE29-KD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD1 | ALUM EMERG SKD1 | 15 | [5 empty] | 2023-06-22 | 15 | 491 | 476 | 15 | 1 | 1
1281 | CAE2-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 89J1-2 | 121 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 121 | 3872 | -3752 | 120 | 1 | 1
1296 | CAE2-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 89J4-2 | 123 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 123 | 4395 | -4264 | 131 | 1 | 1
1219 | CAE2-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K1 | 83 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 83 | -5 | 109 | 104 | 1 | 1 | 31
1241 | CAE2-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 52K4 | 108 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 108 | 132 | -5 | 127 | 1 | 1 | 2
1253 | CAE2-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 89K7-2 F2 | 38 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-19 | 38 | 134 | 0 | 134 | 1 | 1
1268 | CAE2-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 89K10-2 F2 | 170 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 170 | 255 | -134 | 121 | 1 | 1
1194 | CAE2-SK00A | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD2 | 150 | [5 empty] | 2023-05-23 | 150 | 6290 | 6140 | 150 | 1 | 1
1193 | CAE2-SK00B | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD2 | 150 | [5 empty] | 2023-05-23 | 150 | 6440 | 6290 | 150 | 1 | 1
1194 | CAE2-SK00C | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD2 | 150 | [5 empty] | 2023-05-23 | 150 | 6590 | 6440 | 150 | 1 | 1
1195 | CAE2-SK00N | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD2 | 150 | [5 empty] | 2023-05-23 | 150 | 6740 | 6590 | 150 | 1 | 1
63 | CAE30.10-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/1 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1471 | 1433 | 38 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
64 | CAE30.11-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/1 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1433 | 1396 | 37 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
65 | CAE30.12-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ2+89CZ2-1/2 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1545 | 1508 | 37 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
66 | CAE30.13-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ2+89CZ2-1/2 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1508 | 1471 | 37 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
65 | CAE30.14-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ2+89CZ2-1/1 | PCZ2+89CZ2-1/2 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1620 | 1582 | 38 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
66 | CAE30.15-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ2+89CZ2-1/1 | PCZ2+89CZ2-1/2 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1582 | 1545 | 37 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
60 | CAE30.1-KD2 | 2x8 AWG XLPE | SKD2+TDCA-SKD2 | PCZR+89CZ1R-1 | 135 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-05-26 | 135 | 1452 | 1314 | 138 | 1 | 1
59 | CAE30.2-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZR+89CZ1R-1 | PCZR+89CZ2R-1 | 13 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-30 | 13 |  |  | 13 | 1 | 1
60 | CAE30.3-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZR+89CZ1R-1 | PCZR+89CZ2R-1 | 13 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-30 | 13 |  |  | 13 | 1 | 1
61 | CAE30.4-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/3 | PCZR+89CZ2R-1 | 36 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 36 | 1133 | 1093 | 40 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
62 | CAE30.5-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/3 | PCZR+89CZ2R-1 | 36 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 36 | 1093 | 1053 | 40 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
61 | CAE30.6-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/3 | PCZ1+89CZ1-1/2 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1207 | 1170 | 37 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
62 | CAE30.7-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/3 | PCZ1+89CZ1-1/2 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1170 | 1133 | 37 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
63 | CAE30.8-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/2 | PCZ1+89CZ1-1/1 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1281 | 1244 | 37 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
64 | CAE30.9-KD2 | 2x8 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/2 | PCZ1+89CZ1-1/1 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 1244 | 1207 | 37 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
59 | CAE30-KD2 | 2x8 AWG XLPE | SKD2+TDCA-SKD2 | PCZR+89CZ1R-1 | 135 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-05-26 | 135 | 1593 | 1452 | 141 | 1 | 1
68 | CAE34.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/3 | SKD1+TDCA-SKD1 | 177 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-26 | 177 | 877 | 698 | 179 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
67 | CAE34.2-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/3 | PCT1+89CT1-1/2 | 49 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-26 | 49 | 65 | 4 | 61 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
68 | CAE34.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/3 | PCT1+89CT1-1/2 | 49 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-30 | 49 |  |  | 49 | 1 | 1
69 | CAE34.4-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/1 | PCT1+89CT1-1/2 | 49 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-26 | 49 | 410 | 355 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
70 | CAE34.5-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/1 | PCT1+89CT1-1/2 | 49 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-26 | 49 | 355 | 300 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
69 | CAE34.6-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/1 | PCT1R+89CT1R-1 | 49 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-26 | 49 | 300 | 245 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
70 | CAE34.7-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/1 | PCT1R+89CT1R-1 | 49 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-26 | 49 | 245 | 190 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
67 | CAE34-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/3 | SKD1+TDCA-SKD1 | 177 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-26 | 177 | 648 | 450 | 198 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1282 | CAE3-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J1 | 130 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 130 | 1499 | -1362 | 137 | 1 | 1
1295 | CAE3-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J4 | 133 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-07 | 133 | 7207 | -7061 | 146 | 1 | 1
1220 | CAE3-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K1 | 83 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 83 | -132 | 237 | 105 | 1 | 1 | 31
1242 | CAE3-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 52K4 | 108 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 108 | 258 | -132 | 126 | 1 | 1
1254 | CAE3-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K7 | 141 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 141 | 1706 | -1567 | 139 | 1 | 1 | 71
1269 | CAE3-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K10 | 172 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 172 | 604 | -433 | 171 | 1 | 1 | 72
1196 | CAE3-SK00 | 4-c-6 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD3 | 160 | [5 empty] | 2023-05-30 | 160 | 849 | 688 | 161 | 1 | 1
1283 | CAE4-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J1 | 130 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 130 | 1636 | -1499 | 137 | 1 | 1
1296 | CAE4-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J4 | 133 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-07 | 133 | 7344 | -7207 | 137 | 1 | 1
1221 | CAE4-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K1 | 83 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 83 | -258 | 362 | 104 | 1 | 1 | 31
1241 | CAE4-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 52K4 | 108 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 108 | 383 | -258 | 125 | 1 | 1
1255 | CAE4-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K7 | 141 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 141 | 1845 | -1706 | 139 | 1 | 1 | 71
1270 | CAE4-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K10 | 172 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 172 | 433 | -261 | 172 | 1 | 1 | 72
1195 | CAE4-SK00 | 4-c-6 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD4 | 170 | [5 empty] | 2023-05-22 | 170 | 2700 | 2530 | 170 | 1 | 1
19 | CAE5.1-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK02+89K2-1/1 | PK02+89K2-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8731 | 8709 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
20 | CAE5.1-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK05+89K5-1/1 | PK05+89K5-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 1055 | -1035 | 20 | 1 | 1
19 | CAE5.2-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK02+89K2-1/2 | PK02+89K2-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8753 | 8731 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
20 | CAE5.2-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK05+89K5-1/3 | PK05+89K5-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 1035 | -1015 | 20 | 1 | 1
21 | CAE5.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK02+89K2-1/2 | PK02+89K2-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 58 | 4375 | 4315 | 60 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
22 | CAE5.3-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 58 | 980 | -920 | 60 | 1 | 1
21 | CAE5.4-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK02+89K2-2/1 | PK02+89K2-2/2 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 21 | 553 | 529 | 24 | 1 | 1
22 | CAE5.4-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 20 | 528 | -508 | 20 | 1 | 1
23 | CAE5.5-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK02+89K2-2/3 | PK02+89K2-2/2 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-17 | 21 | 9129 | 9106 | 23 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
24 | CAE5.5-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 20 | 508 | -488 | 20 | 1 | 1
1284 | CAE5-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J1 | 130 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 130 | 1773 | -1636 | 137 | 1 | 1
1297 | CAE5-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J4 | 133 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-07 | 133 | 7481 | -7344 | 137 | 1 | 1
1222 | CAE5-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K2-1 F2 | 68 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 68 | 820 | -735 | 85 | 1 | 1 | 90
1242 | CAE5-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K5-1 F2 | 93 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 93 | 1054 | -934 | 120 | 1 | 1 | 90
1256 | CAE5-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K7 | 141 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 141 | 1985 | -1845 | 140 | 1 | 1 | 71
1269 | CAE5-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K10 | 172 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 172 | 261 | -86 | 175 | 1 | 1
23 | CAE6.1-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ02+89J2-1 | PJ02+89J2-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 25 | 6052 | -6023 | 29 | 1 | 1
24 | CAE6.1-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ05+89J5-1 | PJ05+89J5-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 25 | 1460 | 1435 | 25 | 1 | 1
25 | CAE6.1-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ08+89J8-1 | PJ08+89J8-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 25 | 1875 | 1848 | 27 | 1 | 1
26 | CAE6.1-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
25 | CAE6.1-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 20 | 945 | -924 | 21 | 1 | 1
26 | CAE6.2-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
27 | CAE6.2-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 20 | 924 | -903 | 21 | 1 | 1
28 | CAE6.3-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 58 | 181 | -161 | 20 | 1 | 1
27 | CAE6.3-KD4 | 2x8 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 58 | 333 | -273 | 60 | 1 | 1
28 | CAE6.4-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK08+89K8-2/1 | PK08+89K8-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 730 | -710 | 20 | 1 | 1
29 | CAE6.4-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK11+89K11-2/1 | PK11+89K11-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 20 | 903 | -880 | 23 | 1 | 1
30 | CAE6.5-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK08+89K8-2/3 | PK08+89K8-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 690 | -670 | 20 | 1 | 1
29 | CAE6.5-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK11+89K11-2/3 | PK11+89K11-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 20 | 880 | -858 | 22 | 1 | 1
1283 | CAE6-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 89J2-1 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-26 | 108 | 3981 | -3872 | 109 | 1 | 1
1298 | CAE6-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 89J5-1 | 113 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 113 | 4513 | -4395 | 118 | 1 | 1
1308 | CAE6-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | SJD3+TDCA-SJD3 | PJ08+89J8-1 | 114 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-09 | 114 | 2276 | -2159 | 117 | 1 | 1
1221 | CAE6-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K2 | 63 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 63 | -1478 | 1544 | 66 | 1 | 1
1243 | CAE6-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 52K5 | 93 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 93 | 590 | -501 | 89 | 1 | 1
1255 | CAE6-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 89K8-1 F2 | 124 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-19 | 124 | 255 | -134 | 121 | 1 | 1
1270 | CAE6-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 89K11-1 F2 | 165 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 165 | 349 | -169 | 180 | 1 | 1 | 71
1284 | CAE7-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J2 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-26 | 108 | 2027 | -1911 | 116 | 1 | 1
1297 | CAE7-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J5 | 113 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-07 | 113 | 373 | -256 | 117 | 1 | 1
1307 | CAE7-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 52J8 | 116 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 116 | 1889 | -1767 | 122 | 1 | 1
1222 | CAE7-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K2 | 63 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 63 | -1562 | 1628 | 66 | 1 | 1
1244 | CAE7-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 52K5 | 93 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 93 | 689 | -590 | 99 | 1 | 1
1256 | CAE7-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K8 | 126 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-17 | 126 | 1040 | -915 | 125 | 1 | 1 | 71
1271 | CAE7-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K11 | 157 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-24 | 157 | 1513 | -1359 | 154 | 1 | 1
1196 | CAE7-SK00 | 4-c-6 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SJD1 | 170 | [5 empty] | 2023-06-01 | 170 | 737 | 567 | 170 | 1 | 1
1285 | CAE8-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J2 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-26 | 108 | 2141 | -2027 | 114 | 1 | 1
1298 | CAE8-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J5 | 113 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-07 | 113 | 490 | -373 | 117 | 1 | 1
1308 | CAE8-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 52J8 | 116 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-19 | 116 | 2743 | -2621 | 122 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1223 | CAE8-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K2 | 63 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 63 | -1628 | 1693 | 65 | 1 | 1
1243 | CAE8-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 52K5 | 93 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 93 | 788 | -689 | 99 | 1 | 1
1257 | CAE8-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K8 | 126 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-17 | 126 | 1164 | -1040 | 124 | 1 | 1
1272 | CAE8-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K11 | 152 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-24 | 152 | 1359 | -1203 | 156 | 1 | 1
1197 | CAE8-SK00 | 4-c-6 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SJD2 | 180 | [5 empty] | 2023-06-12 | 180 | 357 | 185 | 172 | 1 | 1
30 | CAE9.1-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK03+89K3-1/1 | PK03+89K3-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8888 | 8868 | 20 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
31 | CAE9.2-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK03+89K3-1/3 | PK03+89K3-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-17 | 20 | 9106 | 9082 | 24 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
32 | CAE9.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 58 | 2194 | 2134 | 60 | 1 | 1
31 | CAE9.4-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8976 | 8954 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
32 | CAE9.5-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8998 | 8976 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1286 | CAE9-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J2 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-26 | 108 | 2371 | -2257 | 114 | 1 | 1
1299 | CAE9-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J5 | 113 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-07 | 113 | 607 | -490 | 117 | 1 | 1
1309 | CAE9-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 52J8 | 116 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-19 | 116 | 2865 | -2743 | 122 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1224 | CAE9-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K3-1 F2 | 75 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 75 | -760 | 854 | 94 | 1 | 1 | 38
1258 | CAE9-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K8 | 126 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-17 | 126 | 1288 | -1164 | 124 | 1 | 1 | 71
1271 | CAE9-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K11 | 152 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-25 | 152 | 1203 | -1043 | 160 | 1 | 1
1198 | CAE9-SK00 | 4-c-6 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SJD3 | 210 | [5 empty] | 2023-06-12 | 210 | 567 | 357 | 210 | 1 | 1
71 | CANE1.1-JD1 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10310 | 10297 | 13 | 1 | 1
72 | CANE1.1-JD2 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AP-J04 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 11 | 117 | 104 | 13 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
71 | CANE1.1-JD3 | 2x12 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 9083 | 9070 | 13 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
72 | CANE1.1-KD1 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-K01 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 11 | 9240 | 9227 | 13 | 1 | 1
73 | CANE1.1-KD2 | 2x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-23 | 12 | 661 | 649 | 12 | 1 | 1
74 | CANE1.1-KD3 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-K07 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-27 | 11 | 51 | 40 | 11 | 1 | 1
73 | CANE1.1-KD4 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-K10 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 11 | 1068 | -1056 | 12 | 1 | 1
74 | CANE1.2-JD1 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AC-JD1 | SJD1+AP-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10297 | 10284 | 13 | 1 | 1
75 | CANE1.2-JD2 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 9070 | 9056 | 14 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
76 | CANE1.2-JD3 | 2x12 AWG EVA | SJD3+AC-JD3 | SJD3+AP-JD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 9853 | 9842 | 11 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
75 | CANE1.2-KD1 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-KD1 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 175 | 160 | 15 | 1 | 1
76 | CANE1.2-KD3 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-27 | 12 | 40 | 26 | 14 | 1 | 1
77 | CANE1.2-KD4 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 747 | -733 | 14 | 1 | 1
142 | CANE10.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/3 | PKT1+89K3-3/3 | 24 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-10 | 24 | 837 | 813 | 24 | 1 | 1
143 | CANE10.2-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/2 | PKT1+89K3-3/3 | 63 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 63 | 1043 | 980 | 63 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
144 | CANE10.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/2 | PKT1+89K3-3/2 | 24 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 24 | 4963 | 4939 | 24 | 1 | 1
143 | CANE10.4-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/1 | PKT1+89K3-3/2 | 65 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 65 | 1173 | 1108 | 65 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
144 | CANE10.5-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PKT1+89K3R-3/1 | PKT1+89K3-3/1 | 24 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 24 | 3567 | 3544 | 23 | 1 | 1
145 | CANE10.6-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/3 | PKT1+89K3-3/1 | 51 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | Patio 500 | 2023-06-23 | 51 | 1224 | 1173 | 51 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
146 | CANE10.7-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/3 | PCT1+89CT1-1/2 | 49 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-30 | 49 |  |  | 49 | 1 | 1
145 | CANE10.8-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/1 | PCT1+89CT1-1/2 | 49 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-26 | 49 | 190 | 135 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
146 | CANE10.9-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/1 | PCT1R+89CT1R-1 | 49 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-26 | 49 | 135 | 80 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1280 | CANE10-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD1 | AC 2-SJD1 | 12 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 12 | 10148 | 10134 | 14 | 1 | 1
1294 | CANE10-JD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD2 | AC 1-SJD2 | 12 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 12 | 9240 | 9227 | 13 | 1 | 1
1305 | CANE10-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD3 | AC 1-SJD3 | 12 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 12 | 10162 | 10148 | 14 | 1 | 1
1213 | CANE10-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K3R-33 | 183 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-10 | 183 | 748 | 571 | 177 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1252 | CANE10-KD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | AC 1-SKD3 | 23 | [5 empty] | 2023-05-30 | 23 | 959 | 936 | 23 | 1 | 1
1265 | CANE10-KD4 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | AC 1-SKD4 | 23 |  |  | Patio 500 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
147 | CANE11.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/3 | PJT1+89J3-3/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 20 | 5864 | -5840 | 24 | 1 | 1
148 | CANE11.2-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/2 | PJT1+89J3-3/3 | 38 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 38 | 5816 | -5774 | 42 | 1 | 1
147 | CANE11.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/2 | PJT1+89J3-3/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 20 | 5732 | -5708 | 24 | 1 | 1
148 | CANE11.4-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/1 | PJT1+89J3-3/2 | 38 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-02 | 38 | 5684 | -5644 | 40 | 1 | 1
149 | CANE11.5-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PJT1+89J3R-3/1 | PJT1+89J3-3/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-01 | 20 | 5606 | -5582 | 24 | 1 | 1
1293 | CANE11-JD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD2 | AC 2-SJD2 | 12 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 12 | 9255 | 9241 | 14 | 1 | 1
1306 | CANE11-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD3 | AC 2-SJD3 | 12 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 12 | 8903 | 8889 | 14 | 1 | 1
1214 | CANE11-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89J3R-33 | 168 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-21 | 168 | 3672 | -3507 | 165 | 1 | 1
1251 | CANE11-KD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | AC 2-SKD3 | 23 | [5 empty] | 2023-05-30 | 23 | 936 | 913 | 23 | 1 | 1
1266 | CANE11-KD4 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | AC 2-SKD4 | 23 |  |  | Patio 500 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
153 | CANE12.10-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/3 | PBT1+89BT1-2/3 | 22 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 22 | 3470 | 3446 | 24 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
154 | CANE12.11-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/3 | PBT1R+89BT1R-2/3 | 29 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 29 | 1662 | 1631 | 31 | 1 | 1
150 | CANE12.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/1 | PBT1+89BT1-2/1 | 26 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 26 | 1892 | 1864 | 28 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
149 | CANE12.2-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/1 | PBT1+89BT1-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 20 | 1914 | 1892 | 22 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
150 | CANE12.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/1 | PBT1R+89BT1R-2/1 | 27 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 27 | 1943 | 1914 | 29 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
151 | CANE12.4-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/2 | PBT1R+89BT1R-2/1 | 22 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 22 | 1967 | 1943 | 24 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
152 | CANE12.5-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/2 | PBT1+89BT1-2/2 | 30 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 30 | 1999 | 1967 | 32 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
151 | CANE12.6-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/2 | PBT1+89BT1-2/2 | 24 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 24 | 1927 | 1901 | 26 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
152 | CANE12.7-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1R+89BT1R-1/2 | PBT1R+89BT1R-2/2 | 31 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 31 | 2449 | 2416 | 33 | 1 | 1
153 | CANE12.8-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/3 | PBT1R+89BT1R-2/2 | 26 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 26 | 5003 | 4974 | 29 | 1 | 1
154 | CANE12.9-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/3 | PBT1+89BT1-2/3 | 28 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-15 | 28 | 3500 | 3470 | 30 | 1 | 1
1215 | CANE12-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89BT1-11 | 228 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-08 | 228 | 4744 | 4516 | 228 | 1 | 1
1252 | CANE12-KD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | OPLAT-1 | 20 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-08-28 | 20 |  |  | 20 | 1 | 1
1267 | CANE12-KD4 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | OP-03 | 20 |  |  | Patio 500 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
1181 | CANE12-SK00A | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-15 | 155 |  |  | 155 | 1 | 1
1182 | CANE12-SK00B | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-15 | 155 |  |  | 155 | 1 | 1
1183 | CANE12-SK00C | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-15 | 155 |  |  | 155 | 1 | 1
1184 | CANE12-SK00N | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-15 | 155 |  |  | 155 | 1 | 1
155 | CANE13.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PKZ1+89K1R-3/1 | PKZ1+89K1-3/1 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 619 | 600 | 19 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
156 | CANE13.1-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/1 | PKZ2+89K4R-3/1 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 657 | 638 | 19 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
155 | CANE13.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/1 | PKZ1+89K1-3/1 | 32 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | Patio 500 | 2023-06-25 | 32 | 284 | 252 | 32 | 1 | 1
156 | CANE13.2-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/1 | PCZ2+89CZ2-1/1 | 32 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | 0 | 2023-06-25 | 32 | 657 | 625 | 32 | 1 | 1
157 | CANE13.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/1 | PZ1+Z1/1 | 26 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-03-31 | 26 | 638 | -606 | 32 | 1 | 1 | 59
158 | CANE13.3-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PZ2+Z2/1 | PCZ2+89CZ2-1/1 | 26 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-03-31 | 26 | 734 | -702 | 32 | 1 | 1 | 36
1216 | CANE13-KD1 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K1R-31 | 190 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-31 | 190 | 188 | -2 | 186 | 1 | 1
1237 | CANE13-KD2 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K4R-31 | 220 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 220 | -266 | 476 | 210 | 1 | 1 | 91
1183 | CANE13-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-220kV | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-07 | 25 | 7529 | 7502 | 27 | 1 | 1
1184 | CANE13-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-220kV | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-07 | 25 | 7495 | 7468 | 27 | 1 | 1
1185 | CANE13-SK00C | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-220kV | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-07 | 25 | 7468 | 7441 | 27 | 1 | 1
1186 | CANE13-SK00N | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-220kV | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-07 | 25 | 7441 | 7414 | 27 | 1 | 1
157 | CANE14.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PKZ1+89K1R-3/2 | PKZ1+89K1-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 638 | 619 | 19 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
158 | CANE14.1-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/2 | PKZ2+89K4R-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 676 | 657 | 19 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
159 | CANE14.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/2 | PKZ1+89K1-3/2 | 34 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | Patio 500 | 2023-06-25 | 34 | 1296 | 1262 | 34 | 1 | 1
160 | CANE14.2-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/2 | PCZ2+89CZ2-1/2 | 34 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | 0 | 2023-06-25 | 34 | 1833 | 1799 | 34 | 1 | 1
159 | CANE14.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/2 | PZ1+Z1/2 | 26 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-03-31 | 26 | 606 | -574 | 32 | 1 | 1 | 59
160 | CANE14.3-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PZ2+Z2/2 | PCZ2+89CZ2-1/2 | 26 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-03-31 | 26 | 702 | -670 | 32 | 1 | 1
1215 | CANE14-KD1 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K1R-32 | 185 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-31 | 185 | 536 | -367 | 169 | 1 | 1
1238 | CANE14-KD2 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K4R-32 | 215 | 2 | 4 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 215 | -476 | 679 | 203 | 1 | 1
1185 | CANE14-SK00 | 4-c-8 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-ATR | 25 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-05 | 25 | 141 | 114 | 27 | 1 | 1
161 | CANE15.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PKZ1+89K1R-3/3 | PKZ1+89K1-3/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 967 | 948 | 19 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
162 | CANE15.1-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/3 | PKZ2+89K4R-3/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 19 | 695 | 676 | 19 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
161 | CANE15.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/3 | PKZ1+89K1-3/3 | 35 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | Patio 500 | 2023-06-21 | 35 | 999 | 967 | 32 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
162 | CANE15.2-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/3 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 35 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | 0 | 2023-06-25 | 35 | 726 | 691 | 35 | 1 | 1
163 | CANE15.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/3 | PZ1+Z1/3 | 26 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-03-31 | 26 | 574 | -542 | 32 | 1 | 1 | 59
164 | CANE15.3-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PZ2+Z2/3 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 26 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-03-31 | 26 | 670 | -638 | 32 | 1 | 1
1216 | CANE15-KD1 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K1R-33 | 180 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-31 | 180 | 1222 | -1052 | 170 | 1 | 1
1237 | CANE15-KD2 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K4R-33 | 210 | 2 | 4 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 210 | -679 | 875 | 196 | 1 | 1
163 | CANE16.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZR+89CZ1R-1 | PCZR+89CZ2R-1 | 13 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-30 | 13 |  |  | 13 | 1 | 1
164 | CANE16.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PZ/R+Z/R | PCZR+89CZ2R-1 | 29 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-03-31 | 29 | 542 | -507 | 35 | 1 | 1
1217 | CANE16-KD1 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89CZ1R-1 | 145 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 145 | 1989 | 1847 | 142 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1238 | CANE16-KD2 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD2 | TDAyF SKD2 | 8 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-04 | 8 | 20 | 10 | 10 | 1 | 1
1186 | CANE16-SK00 | 4-c-8 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-REACTORES | 28 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-05 | 28 | 201 | 171 | 30 | 1 | 1
1218 | CANE17-KD1 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD1 | TDAyF SKD1 | 8 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-04 | 8 | 594 | 584 | 10 | 1 | 1
1239 | CANE17-KD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD2 | AC 1-SKD2 | 23 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-05 | 23 | 8486 | 8461 | 25 | 1 | 1 |  | 3x4mm²
1187 | CANE17-SK00 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-SALA BBS | 28 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 28 | 53 | 21 | 32 | 1 | 1
1217 | CANE18-KD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD1 | AC 1-SKD1 | 23 | [5 empty] | 2023-06-22 | 23 | 562 | 539 | 23 | 1 | 1
1240 | CANE18-KD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD2 | AC 2-SKD2 | 23 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-05 | 23 | 8506 | 8481 | 25 | 1 | 1 |  | 3x4mm²
1188 | CANE18-SK00 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TDAyF-SALA SSGG | 30 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 30 | 52 | 20 | 32 | 1 | 1
1218 | CANE19-KD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD1 | AC 2-SKD1 | 23 | [5 empty] | 2023-06-22 | 23 | 539 | 516 | 23 | 1 | 1
1187 | CANE19-SK00 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | TD-AC-SALA SSGG | 30 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 30 | 2432 | 2399 | 33 | 1 | 1
1275 | CANE1-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD1 | AC-JD1 | 15 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 15 | 9756 | 9741 | 15 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1289 | CANE1-JD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD2 | AP-JD2 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 20 | 907 | 887 | 20 | 1 | 1
1303 | CANE1-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD3 | AC-JD3 | 15 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 15 | 9786 | 9764 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1210 | CANE1-KD1 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD1 | AP-KD1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 20 | 849 | 829 | 20 | 1 | 1
1233 | CANE1-KD2 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD2 | AP-KD2 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 21 | 1799 | 1778 | 21 | 1 | 1
1247 | CANE1-KD3 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | AP-KD3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 975 | 955 | 20 | 1 | 1
1261 | CANE1-KD4 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | AP-KD4 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 20 | 1089 | -1068 | 21 | 1 | 1
1178 | CANE1-SK00 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD1 | 155 | [5 empty] | 2023-06-25 | 155 | 308 | 153 | 155 | 1 | 1
78 | CANE2.1-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ01+TX-J01.2 | PJ01+89J1-3T | 36 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 36 | 5364 | -5324 | 40 | 1 | 1 | 4
77 | CANE2.1-KD1 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KT1 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-27 | 12 | 747 | 733 | 14 | 1 | 1
78 | CANE2.1-KD2 | 2x12 AWG EVA | SKD2+AC-KZ2 | SKD2+AC-KD2 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-23 | 12 | 649 | 637 | 12 | 1 | 1
79 | CANE2.2-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ01+89J1-3 | PJ01+89J1-3T | 34 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 34 | 6122 | -6082 | 40 | 1 | 1
80 | CANE2.2-KD1 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AC-KT1 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 97 | 79 | 18 | 1 | 1
79 | CANE2.3-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ01+89J1-3 | PJ01+89J1-2 | 53 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 53 | 6260 | -6202 | 58 | 1 | 1
80 | CANE2.3-KD1 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 11 | 9253 | 9240 | 13 | 1 | 1
81 | CANE2.4-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ01+TX-J01 | PJ01+89J1-2 | 24 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 24 | 5454 | -5404 | 50 | 1 | 1 | 26
82 | CANE2.5-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ01+TX-J01 | PJ01+89J1-1 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 20 | 5509 | -5484 | 25 | 1 | 1 | 5
81 | CANE2.6-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ01+TX-J01.1 | PJ01+89J1-1 | 30 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 30 | 5404 | -5364 | 40 | 1 | 1 | 10
165 | CANE20.1-SK00 | 2x12 AWG EVA | SK00+AP-KB2 | SK00+AP-KB1 | 11 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-23 | 11 | 637 | 626 | 11 | 1 | 1
166 | CANE20.2-SK00 | 2x12 AWG EVA | SK00+AP-KB2 | SK00+AP-JB1 | 11 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-20 | 11 | 124 | -110 | 14 | 1 | 1
165 | CANE20.3-SK00 | 2x12 AWG EVA | SK00+AP-JB1 | SK00+AP-JB2 | 11 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-19 | 11 | 138 | -124 | 14 | 1 | 1
166 | CANE20.4-SK00 | 2x12 AWG EVA | SK00+AP-JB2 | SK00+AC-KSA | 19 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-19 | 19 | 160 | -138 | 22 | 1 | 1
167 | CANE20.5-SK00 | 2x12 AWG EVA | SK00+AC-HMI | SK00+AC-KSA | 11 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 11 | 9866 | 9853 | 13 | 1 | 1
1188 | CANE20-SK00 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TGCA-SK00 | AC-HMI | 25 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 25 | 1778 | 1753 | 25 | 1 | 1
1189 | CANE21-SK00 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | GEN | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-08-28 | 50 |  |  | 50 | 1 | 1
1190 | CANE22-SK00 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | MUX-14 | 20 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-08-02 | 20 | 22 | 2 | 20 | 1 | 1 |  | 4x10 awg
168 | CANE25.1-SK00 | 2x12 AWG XLPE | PKB2+TX-KB2 | PKB1+TX-KB1 | 218 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-19 | 218 | 2499 | -2267 | 232 | 1 | 1 | 67
1189 | CANE25-SK00 | 2-c-12 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TX-KB1 | 360 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-03-19 | 360 | 2083 | -1735 | 348 | 1 | 1 | 67
167 | CANE26.1-SK00 | 2x12 AWG XLPE | PJB2+TX-JB2 | PJB1+TX-JB1 | 106 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 106 | 9408 | 9408 | 0 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1190 | CANE26-SK00 | 2-c-12 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TX-JB1 | 295 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-06-26 | 295 | 9710 | 9409 | 301 | 1 | 1 |  | 3x6 mm²
1276 | CANE2-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | TX-J01 2 | 156 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-04 | 156 | 6422 | -6260 | 162 | 1 | 1
1290 | CANE2-JD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD2 | AC-JD2 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 20 | 9732 | 9710 | 22 | 1 | 1
1209 | CANE2-KD1 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD1 | AC-KD1 | 17 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 17 | 576 | 554 | 22 | 1 | 1
1234 | CANE2-KD2 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD2 | AC-KD2 | 17 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 17 | 1753 | 1736 | 17 | 1 | 1
1248 | CANE2-KD3 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | AC-KD3 | 17 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 17 |  |  | 17 | 1 | 1
1262 | CANE2-KD4 | 2-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | AC-KD4 | 17 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 17 | 687 | -665 | 22 | 1 | 1
1179 | CANE2-SK00 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD2 | 145 | [5 empty] | 2023-05-30 | 145 | 254 | 109 | 145 | 1 | 1
100 | CANE3.10-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
101 | CANE3.10-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-22 | 58 | 724 | -666 | 58 | 1 | 1
102 | CANE3.11-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
101 | CANE3.11-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 680 | -652 | 28 | 1 | 1
102 | CANE3.12-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
103 | CANE3.12-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-22 | 20 | 1242 | -1222 | 20 | 1 | 1 | 66
104 | CANE3.13-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+TX-K07.1 | 61 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
103 | CANE3.13-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+TX-K10.1 | 61 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-22 | 61 | 940 | -880 | 60 | 1 | 1 | 9
82 | CANE3.1-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ04+TX-J04.2 | PJ04+89J4-3T | 36 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 36 | 3414 | -3375 | 39 | 1 | 1
83 | CANE3.1-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK01+89K1-2/1 | PK01+89K1-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 1400 | 1380 | 20 | 1 | 1
84 | CANE3.1-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK04+89K4-2/1 | PK04+89K4-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 70 | -50 | 20 | 1 | 1
83 | CANE3.1-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK07+TX-K07.2 | PK07+89K7-3T/2 | 44 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 44 | -444 | 493 | 49 | 1 | 1
84 | CANE3.1-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK10+TX-K10.2 | PK10+89K10-3T/2 | 44 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 44 | 1062 | -998 | 64 | 1 | 1
85 | CANE3.2-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ04+89J4-3 | PJ04+89J4-3T | 34 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 34 | 3451 | -3414 | 37 | 1 | 1
86 | CANE3.2-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | PK01+89K1-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 1380 | 1360 | 20 | 1 | 1
85 | CANE3.2-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK04+89K4-2/3 | PK04+89K4-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 50 | -30 | 20 | 1 | 1
86 | CANE3.2-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/1 | PK07+89K7-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 2191 | -2147 | 44 | 1 | 1
87 | CANE3.2-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/1 | PK10+89K10-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 2147 | -2126 | 21 | 1 | 1
88 | CANE3.3-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ04+89J4-3 | PJ04+89J4-2 | 53 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-19 | 53 | 3280 | -3224 | 56 | 1 | 1
87 | CANE3.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | PK01+89K1-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 58 | 220 | 161 | 59 | 1 | 1
88 | CANE3.3-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 58 | 2337 | -2277 | 60 | 1 | 1
89 | CANE3.3-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/3 | PK07+89K7-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 19 | 1696 | -1672 | 24 | 1 | 1
90 | CANE3.3-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/3 | PK10+89K10-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 2243 | -2219 | 24 | 1 | 1
89 | CANE3.4-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ04+TX-J04 | PJ04+89J4-2 | 24 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 24 | 3700 | -3672 | 28 | 1 | 1
90 | CANE3.4-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK01+89K1-1/1 | PK01+89K1-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 20 | 125 | 105 | 20 | 1 | 1
91 | CANE3.4-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 1196 | -1176 | 20 | 1 | 1
92 | CANE3.4-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3T/2 | 39 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 39 | -299 | 343 | 44 | 1 | 1 | 38
91 | CANE3.4-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3T/2 | 39 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-16 | 39 | 1016 | -974 | 42 | 1 | 1 | 61
92 | CANE3.5-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ04+TX-J04 | PJ04+89J4-1 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 20 | 3724 | -3700 | 24 | 1 | 1
93 | CANE3.5-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK01+89K1-1/3 | PK01+89K1-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 20 | 373 | 353 | 20 | 1 | 1
94 | CANE3.5-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 1176 | -1156 | 20 | 1 | 1
93 | CANE3.5-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3/1 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 19 | 1624 | -1600 | 24 | 1 | 1
94 | CANE3.5-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3/1 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 1716 | -1696 | 20 | 1 | 1
95 | CANE3.6-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ04+TX-J04.1 | PJ04+89J4-1 | 30 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-21 | 30 | 3758 | -3724 | 34 | 1 | 1
96 | CANE3.6-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK01+89K1-1/2 | PK01+TX-K01.1 | 61 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 61 | 1107 | 1045 | 62 | 1 | 1
95 | CANE3.6-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+TX-K04.1 | 61 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 61 | 2459 | -2397 | 62 | 1 | 1
96 | CANE3.6-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 19 | 1576 | -1552 | 24 | 1 | 1
97 | CANE3.6-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 19 | 2105 | -2083 | 22 | 1 | 1
98 | CANE3.7-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-2/2 | 94 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 94 | -343 | 444 | 101 | 1 | 1 | 38
97 | CANE3.7-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-2/2 | 94 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 94 | 998 | -891 | 107 | 1 | 1
98 | CANE3.8-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-2/1 | PK07+89K7-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
99 | CANE3.8-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-2/1 | PK10+89K10-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 720 | -700 | 20 | 1 | 1
100 | CANE3.9-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK07+89K7-2/3 | PK07+89K7-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
99 | CANE3.9-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK10+89K10-2/3 | PK10+89K10-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 700 | -680 | 20 | 1 | 1
1277 | CANE3-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J1 | 130 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 130 | 1911 | -1773 | 138 | 1 | 1
1289 | CANE3-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | TX-J04 2 | 163 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 163 | 4777 | -4609 | 168 | 1 | 1
1210 | CANE3-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K1-2 F2 | 74 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 74 | 515 | -419 | 96 | 1 | 1 | 90
1235 | CANE3-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K4-2 F2 | 105 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 105 | 1550 | -1423 | 127 | 1 | 1 | 90
1247 | CANE3-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | TX-K07 2 | 211 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 211 | 2200 | -1985 | 215 | 1 | 1 | 71
1262 | CANE3-KD4 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | TX-K10 2 | 243 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 243 | 1260 | -1016 | 244 | 1 | 1 | 61
1180 | CANE3-SK00 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD3 | 160 | [5 empty] | 2023-05-30 | 160 | 546 | 385 | 161 | 1 | 1
104 | CANE4.1-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ02+89J2-1 | PJ02+TX-J02 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 20 | 6177 | -6152 | 25 | 1 | 1
105 | CANE4.2-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ02+89J2-2 | PJ02+TX-J02 | 24 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 24 | 6152 | -6122 | 30 | 1 | 1
1278 | CANE4-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 89J2-1 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-26 | 108 | 4091 | -3981 | 110 | 1 | 1
1290 | CANE4-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J4 | 133 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 133 | 139 | -2 | 137 | 1 | 1
1211 | CANE4-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K1 | 80 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 80 | 611 | -515 | 96 | 1 | 1 | 90
1236 | CANE4-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 52K4 | 108 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 108 | 1681 | -1550 | 131 | 1 | 1 | 90
1248 | CANE4-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K7 | 139 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-19 | 139 | 2594 | -2455 | 139 | 1 | 1
1263 | CANE4-KD4 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K10 | 170 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 170 | -761 | 932 | 171 | 1 | 1
1179 | CANE4-SK00 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SKD4 | 170 | [5 empty] | 2023-05-22 | 170 | 2870 | 2700 | 170 | 1 | 1
106 | CANE5.1-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ05+89J5-1 | PJ05+TX-J05 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 20 | 1300 | 1280 | 20 | 1 | 1
105 | CANE5.1-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ08+89J8-1 | PJ08+TX-J08 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 20 | 355 | 333 | 22 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
106 | CANE5.1-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK02+89K2-1/1 | PK02+89K2-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8775 | 8753 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
107 | CANE5.1-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK05+89K5-1/1 | PK05+89K5-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 1015 | -995 | 20 | 1 | 1
108 | CANE5.1-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
107 | CANE5.1-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-1/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 20 | 858 | -834 | 24 | 1 | 1
108 | CANE5.2-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ05+89J5-2 | PJ05+TX-J05 | 24 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 24 | 1280 | 1256 | 24 | 1 | 1
109 | CANE5.2-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ08+89J8-2 | PJ08+TX-J08 | 24 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 24 | 1901 | 1875 | 26 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
110 | CANE5.2-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK02+89K2-1/2 | PK02+89K2-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8797 | 8775 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
109 | CANE5.2-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK05+89K5-1/3 | PK05+89K5-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 995 | -975 | 20 | 1 | 1
110 | CANE5.2-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
111 | CANE5.2-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-1/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 20 | 834 | -812 | 22 | 1 | 1
112 | CANE5.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK02+89K2-1/2 | PK02+89K2-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 58 | 4315 | 4255 | 60 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
111 | CANE5.3-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 58 | 1040 | -980 | 60 | 1 | 1
112 | CANE5.3-KD3 | 2x10 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 58 | 2547 | -2487 | 60 | 1 | 1
113 | CANE5.3-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 58 | 2230 | -2170 | 60 | 1 | 1
114 | CANE5.4-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK02+89K2-2/1 | PK02+89K2-2/2 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 21 | 8843 | 8820 | 23 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
113 | CANE5.4-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 20 | 468 | -448 | 20 | 1 | 1
114 | CANE5.4-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK08+89K8-2/1 | PK08+89K8-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 710 | -690 | 20 | 1 | 1
115 | CANE5.4-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK11+89K11-2/1 | PK11+89K11-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 20 | 812 | -789 | 23 | 1 | 1
116 | CANE5.5-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK02+89K2-2/3 | PK02+89K2-2/2 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 21 | 8820 | 8797 | 23 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
115 | CANE5.5-KD2 | 2x12 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 20 | 488 | -468 | 20 | 1 | 1
116 | CANE5.5-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK08+89K8-2/3 | PK08+89K8-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 670 | -650 | 20 | 1 | 1
117 | CANE5.5-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK11+89K11-2/3 | PK11+89K11-2/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 20 | 789 | -768 | 21 | 1 | 1
1277 | CANE5-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J2 | 108 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-26 | 108 | 2487 | -2371 | 116 | 1 | 1
1291 | CANE5-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 89J5-1 | 113 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-19 | 113 | 2621 | -2505 | 116 | 1 | 1
1304 | CANE5-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 89J8-1 | 114 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-19 | 114 | 3224 | -3110 | 114 | 1 | 1
1212 | CANE5-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 89K2-1 F2 | 65 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 65 | 414 | -336 | 78 | 1 | 1 | 90
1235 | CANE5-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 89K5-1 F2 | 93 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 93 | 934 | -820 | 114 | 1 | 1
1249 | CANE5-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 89K8-1 F2 | 124 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-19 | 124 | 2253 | -2132 | 121 | 1 | 1
1264 | CANE5-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 89K11-1 F2 | 160 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-04-22 | 160 | 880 | -725 | 155 | 1 | 1 | 9
118 | CANE6.1-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ03+TX-J03.1 | PJ03+89J3-1 | 19 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 19 | 5558 | -5534 | 24 | 1 | 1 | 5
117 | CANE6.2-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ03+TX-J03 | PJ03+89J3-1 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 20 | 5534 | -5509 | 25 | 1 | 1 | 5
118 | CANE6.3-JD1 | 2x8 AWG XLPE | PJ03+TX-J03 | PJ03+89J3-2 | 24 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 24 | 5484 | -5454 | 30 | 1 | 1 | 6
1278 | CANE6-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | TX-J03 2 | 91 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 91 | 5324 | -5227 | 97 | 1 | 1 | 6
1292 | CANE6-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J5 | 112 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 112 | 724 | -607 | 117 | 1 | 1
1303 | CANE6-JD3 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | 52J8 | 113 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-19 | 113 | 2988 | -2865 | 123 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1211 | CANE6-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K2 | 60 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 60 | 248 | -183 | 65 | 1 | 1
1236 | CANE6-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD2 | 52K5 | 93 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 93 | 1423 | -1328 | 95 | 1 | 1 | 90
1250 | CANE6-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K8 | 126 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-17 | 126 | 935 | -810 | 125 | 1 | 1 | 61
1263 | CANE6-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K11 | 157 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-25 | 157 | -462 | 612 | 150 | 1 | 1
137 | CANE7.10-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | PK09+89K9-3/2 | 40 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 40 | 3669 | -3585 | 84 | 1 | 1 | 72
138 | CANE7.10-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | PK12+89K12-3/2 | 40 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 40 | 1066 | -1021 | 45 | 1 | 1
137 | CANE7.11-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/1 | PK09+89K9-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 1705 | -1690 | 15 | 1 | 1
138 | CANE7.11-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/1 | PK12+89K12-3T/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 19 | 1448 | -1428 | 20 | 1 | 1
139 | CANE7.12-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | PK09+89K9-3T/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 44 | -24 | 20 | 1 | 1 | 64
140 | CANE7.12-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | PK12+89K12-3T/3 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 19 | 1488 | -1468 | 20 | 1 | 1
139 | CANE7.13-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | PK09+TX-K09.2 | 44 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 44 | 780 | -734 | 46 | 1 | 1
140 | CANE7.13-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | PK12+TX-K12.2 | 44 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 44 | 1992 | -1948 | 44 | 1 | 1
119 | CANE7.1-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ06+TX-J06.1 | PJ06+89J6-1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 18 | 1256 | 1238 | 18 | 1 | 1
120 | CANE7.1-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ09+TX-J09.1 | PJ09+89J9-1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 18 | 1238 | 1220 | 18 | 1 | 1
119 | CANE7.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK03+TX-K03.1 | PK03+89K3-1/2 | 29 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 29 | 2345 | 2314 | 31 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
120 | CANE7.1-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK09+TX-K09.1 | PK09+89K9-1/2 | 29 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 29 | 155 | -122 | 33 | 1 | 1
121 | CANE7.1-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK12+TX-K12.1 | PK12+89K12-1/2 | 29 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-22 | 29 | 880 | -854 | 26 | 1 | 1 | 9
122 | CANE7.2-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ06+TX-J06 | PJ06+89J6-1 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 20 | 1220 | 1200 | 20 | 1 | 1
121 | CANE7.2-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ09+TX-J09 | PJ09+89J9-1 | 20 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 20 | 377 | 355 | 22 | 1 | 1 |  | 2X6 AWG
122 | CANE7.2-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK03+89K3-1/1 | PK03+89K3-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8932 | 8910 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
123 | CANE7.2-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-1/1 | PK09+89K9-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 20 | 55 | -35 | 20 | 1 | 1
124 | CANE7.2-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-1/1 | PK12+89K12-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 20 | 1595 | -1570 | 25 | 1 | 1
123 | CANE7.3-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ06+TX-J06 | PJ06+89J6-2 | 24 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 24 | 1200 | 1176 | 24 | 1 | 1
124 | CANE7.3-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ09+TX-J09 | PJ09+89J9-2 | 24 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 24 | 3508 | 3481 | 27 | 1 | 1
125 | CANE7.3-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK03+89K3-1/3 | PK03+89K3-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 8954 | 8932 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
126 | CANE7.3-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-1/3 | PK09+89K9-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 20 | 1408 | -1388 | 20 | 1 | 1
125 | CANE7.3-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-1/3 | PK12+89K12-1/2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 20 | 1550 | -1523 | 27 | 1 | 1
126 | CANE7.4-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ06+89J6-3 | PJ06+89J6-2 | 30 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 30 | 1176 | 1146 | 30 | 1 | 1
127 | CANE7.4-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ09+89J9-3 | PJ09+89J9-2 | 30 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 30 | 449 | 409 | 40 | 1 | 1
128 | CANE7.4-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 58 | 2254 | 2194 | 60 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
127 | CANE7.4-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 58 | 900 | -840 | 60 | 1 | 1
128 | CANE7.4-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 58 | 807 | -751 | 56 | 1 | 1
129 | CANE7.5-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ06+89J6-3 | PJ06+89J6-3T | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 12 | 1146 | 1134 | 12 | 1 | 1
130 | CANE7.5-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ09+89J9-3 | PJ09+89J9-3T | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 12 | 1134 | 1122 | 12 | 1 | 1
129 | CANE7.5-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 9020 | 8993 | 27 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
130 | CANE7.5-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 20 | 830 | -810 | 20 | 1 | 1
131 | CANE7.5-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-2/1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 20 | 1700 | -1680 | 20 | 1 | 1
132 | CANE7.6-JD2 | 2x8 AWG XLPE | PJ06+TX-J06.2 | PJ06+89J6-3T | 21 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-27 | 21 | 25 | 4 | 21 | 1 | 1
131 | CANE7.6-JD3 | 2x8 AWG XLPE | PJ09+TX-J09.2 | PJ09+89J9-3T | 21 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 21 | 54 | 33 | 21 | 1 | 1
132 | CANE7.6-KD1 | 2x12 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-12 | 20 | 9042 | 9020 | 22 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
133 | CANE7.6-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 750 | -730 | 20 | 1 | 1
134 | CANE7.6-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-2/3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 20 | 1680 | -1658 | 22 | 1 | 1
133 | CANE7.7-KD3 | 2x8 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-3/2 | 79 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 79 | 734 | -650 | 84 | 1 | 1 | 23
134 | CANE7.7-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-3/2 | 79 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 79 | 1037 | -955 | 82 | 1 | 1
135 | CANE7.8-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3/1 | PK09+89K9-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 1157 | -1135 | 22 | 1 | 1 | 66
136 | CANE7.8-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3/1 | PK12+89K12-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 19 | 1528 | -1508 | 20 | 1 | 1
135 | CANE7.9-KD3 | 2x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3/3 | PK09+89K9-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 1135 | -1113 | 22 | 1 | 1 | 66
136 | CANE7.9-KD4 | 2x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3/3 | PK12+89K12-3/2 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 19 | 1741 | -1720 | 21 | 1 | 1
1279 | CANE7-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD1 | 52J3 | 88 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-04 | 88 | 6604 | -6512 | 92 | 1 | 1
1291 | CANE7-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | TX-J06 1 | 95 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 95 | 4873 | -4777 | 96 | 1 | 1
1304 | CANE7-JD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD3 | TX-J09 1 | 98 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-09 | 98 | 2159 | -2055 | 104 | 1 | 1
1212 | CANE7-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | TX-K03 1 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-27 | 58 | -123 | 189 | 66 | 1 | 1
1249 | CANE7-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | TX-K09 1 | 228 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 228 | 1425 | -1288 | 137 | 1 | 1
1264 | CANE7-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | TX-K12 1 | 255 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-04-29 | 255 | 512 | -350 | 162 | 1 | 1
1180 | CANE7-SK00 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SJD1 | 170 | [5 empty] | 2023-06-13 | 170 | 475 | 308 | 167 | 1 | 1
1280 | CANE8-JD1 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD1 | TDAyF SJD1 | 20 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-04 | 20 | 2107 | 2085 | 22 | 1 | 1
1292 | CANE8-JD2 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SJD2 | 52J6 | 85 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 85 | 1262 | -1167 | 95 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1305 | CANE8-JD3 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | SJD3+TDCA-SJD3 | PJ09+52J9 | 105 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-09 | 105 | 1667 | 1566 | 101 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1213 | CANE8-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | 52K3 | 91 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 91 | -30 | 123 | 93 | 1 | 1
1250 | CANE8-KD3 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD3 | 52K9 | 161 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-17 | 161 | 810 | -649 | 161 | 1 | 1
1265 | CANE8-KD4 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD4 | 52K12 | 192 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-20 | 192 | 457 | -267 | 190 | 1 | 1 | 82
1181 | CANE8-SK00 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SJD2 | 180 | [5 empty] | 2023-06-13 | 180 | 646 | 475 | 171 | 1 | 1
141 | CANE9.1-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PATR1+ATR1/3 | PATR1+ATR1/2 | 40 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Patio ATR | 2023-06-26 | 40 | 80 | 25 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
142 | CANE9.2-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PATR1+ATR1/2 | PATR1+ATR1/1 | 40 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Patio ATR | 2023-06-12 | 40 | 520 | 465 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
141 | CANE9.3-KD1 | 2x8 AWG XLPE | PATR/R+ATR/R | PATR1+ATR1/1 | 40 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Patio ATR | 2023-06-26 | 40 | 465 | 410 | 55 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1279 | CANE9-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD1 | AC 1-SJD1 | 12 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 12 | 9298 | 9284 | 14 | 1 | 1
1293 | CANE9-JD2 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD2 | TDAyF SJD2 | 20 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-04 | 20 | 1567 | 1545 | 22 | 1 | 1
1306 | CANE9-JD3 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD3 | TDAyF SJD3 | 20 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-04 | 20 | 94 | 72 | 22 | 1 | 1
1214 | CANE9-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCA-SKD1 | ATR1-3 | 174 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-26 | 174 | 1053 | 877 | 176 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1251 | CANE9-KD3 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | TDAyF SKD3 | 8 | [5 empty] | 2023-05-30 | 8 | 454 | 446 | 8 | 1 | 1
1266 | CANE9-KD4 | 4-c-10 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | TDAyF SKD4 | 8 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-04 | 8 | 1286 | 1276 | 10 | 1 | 1
1182 | CANE9-SK00 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDCA-SJD3 | 210 | [5 empty] | 2023-06-13 | 210 | 855 | 646 | 209 | 1 | 1
1281 | CAQCA-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD1 | TDCC-SJD1 | 6 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 6 | 116 | 108 | 8 | 1 | 1
1294 | CAQCA-JD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD2 | TDCC-SJD2 | 6 |  |  | Patio 220 kV |  |  | 2023-07-03 | 6 | 9740 | 9732 | 8 | 1 | 1
1307 | CAQCA-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SJD3 | TDCC-SJD3 | 6 | [5 empty] | 2023-06-12 | 6 | 9758 | 9752 | 6 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1219 | CAQCA-KD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD1 | TDCC-SKD1 | 7 | [5 empty] | 2023-06-22 | 7 | 516 | 509 | 7 | 1 | 1
1239 | CAQCA-KD2 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD2 | TDCC-SKD2 | 8 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 8 | 9067 | 9057 | 10 | 1 | 1
1253 | CAQCA-KD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD3 | TDCC-SKD3 | 8 | [5 empty] | 2023-05-30 | 8 | 913 | 905 | 8 | 1 | 1
1268 | CAQCA-KD4 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCA-SKD4 | TDCC-SKD4 | 8 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-16 | 8 |  |  | 8 | 1 | 1
1191 | CAQCA-SK00 | 2-c-12 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TGCC-SK00 | 10 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-07 | 10 | 155 | 145 | 10 | 1 | 1
1162 | CA-SA-001 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-1 FASE A | CAP-SSAA-1 | 22 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 22 | 302 | 278 | 24 | 1 | 1
1163 | CA-SA-002 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-1 FASE A | CAP-SSAA-1 | 22 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 22 | 278 | 254 | 24 | 1 | 1
1164 | CA-SA-003 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-1 FASE B | CAP-SSAA-1 | 17 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 17 | 254 | 235 | 19 | 1 | 1
1163 | CA-SA-004 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-1 FASE B | CAP-SSAA-1 | 17 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 17 | 235 | 216 | 19 | 1 | 1
1164 | CA-SA-005 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-1 FASE C | CAP-SSAA-1 | 12 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 12 | 216 | 202 | 14 | 1 | 1
1165 | CA-SA-006 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-1 FASE C | CAP-SSAA-1 | 12 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 12 | 202 | 188 | 14 | 1 | 1
1166 | CA-SA-007 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-2 FASE A | CAP-SSAA-2 | 12 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 12 | 416 | 402 | 14 | 1 | 1
1165 | CA-SA-008 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-2 FASE A | CAP-SSAA-2 | 12 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 12 | 402 | 388 | 14 | 1 | 1
1166 | CA-SA-009 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-2 FASE B | CAP-SSAA-2 | 17 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 17 | 388 | 369 | 19 | 1 | 1
1167 | CA-SA-010 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-2 FASE B | CAP-SSAA-2 | 17 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 17 | 369 | 350 | 19 | 1 | 1
1168 | CA-SA-011 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-2 FASE C | CAP-SSAA-2 | 22 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 22 | 350 | 326 | 24 | 1 | 1
1167 | CA-SA-012 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | TP-SSAA-2 FASE C | CAP-SSAA-2 | 22 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 22 | 326 | 302 | 24 | 1 | 1
1168 | CA-SA-013 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | CAP-SSAA-1 | TGCA-SK00 | 106 | [5 empty] | 2023-06-30 | 106 | 925 | 828 | 97 | 1 | 1
1169 | CA-SA-014 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | CAP-SSAA-1 | TGCA-SK00 | 106 | [5 empty] | 2023-06-30 | 106 | 1022 | 925 | 97 | 1 | 1
1170 | CA-SA-015 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | CAP-SSAA-1 | TGCA-SK00 | 106 | [5 empty] | 2023-06-30 | 106 | 1119 | 1022 | 97 | 1 | 1
1169 | CA-SA-016 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | CAP-SSAA-1 | TGCA-SK00 | 106 | [5 empty] | 2023-06-30 | 106 | 1216 | 1119 | 97 | 1 | 1
1170 | CA-SA-017 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | CAP-SSAA-2 | TGCA-SK00 | 116 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 116 | 519 | 416 | 103 | 1 | 1
1171 | CA-SA-018 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | CAP-SSAA-2 | TGCA-SK00 | 116 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 116 | 622 | 519 | 103 | 1 | 1
1172 | CA-SA-019 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | CAP-SSAA-2 | TGCA-SK00 | 116 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-01 | 116 | 725 | 622 | 103 | 1 | 1
1171 | CA-SA-020 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | CAP-SSAA-2 | TGCA-SK00 | 116 | [5 empty] | 2023-06-30 | 116 | 828 | 725 | 103 | 1 | 1
1172 | CA-SA-021 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TTA | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 50 | 886 | 867 | 19 | 1 | 1
1173 | CA-SA-022 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TTA | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 50 | 867 | 848 | 19 | 1 | 1
1174 | CA-SA-023 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TTA | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 50 | 848 | 829 | 19 | 1 | 1
1173 | CA-SA-024 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TTA | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 50 | 829 | 810 | 19 | 1 | 1
1174 | CA-SA-025 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TTA | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 50 | 1080 | 1049 | 31 | 1 | 1
1175 | CA-SA-026 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TTA | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 50 | 979 | 948 | 31 | 1 | 1
1176 | CA-SA-027 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TTA | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 50 | 948 | 917 | 31 | 1 | 1
1175 | CA-SA-028 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TTA | 50 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 50 | 917 | 886 | 31 | 1 | 1
1176 | CA-SA-029 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | GEN | TTA | 10 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 10 | 810 | 791 | 19 | 1 | 1
1177 | CA-SA-030 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | GEN | TTA | 10 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 10 | 791 | 772 | 19 | 1 | 1
1178 | CA-SA-031 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | GEN | TTA | 10 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 10 | 772 | 753 | 19 | 1 | 1
1177 | CA-SA-032 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC | GEN | TTA | 10 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-04 | 10 | 753 | 734 | 19 | 1 | 1
171 | CCA10.1-JD1 | 2x10 AWG XLPE | PJ03+89J3-1 | PJ03+89J3-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 25 | 471 | 446 | 25 | 1 | 1
172 | CCA10.1-JD2 | 2x10 AWG XLPE | PJ05+89J5-1 | PJ05+89J5-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 25 | 12875 | 12848 | 27 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
1400 | CCA10-JD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SJD1 | 89J3-1 | 87 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-04 | 87 | 6512 | -6422 | 90 | 1 | 1
1409 | CCA10-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | SJD2+TDCC-SJD2 | PJ05+89J5-1 | 113 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-09 | 113 | 256 | -139 | 117 | 1 | 1
1351 | CCA10-KD1 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-K03 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 843 | 823 | 20 | 1 | 1
1376 | CCA10-KD3 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-KD3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 863 | 843 | 20 | 1 | 1
1389 | CCA10-KD4 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-K12 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 20 | 689 | -667 | 22 | 1 | 1
173 | CCA11.1-JD2 | 2x10 AWG XLPE | PJ06+89J6-1 | PJ06+89J6-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 25 | 12821 | 12794 | 27 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
174 | CCA11.1-JD3 | 2x10 AWG XLPE | PJ08+89J8-1 | PJ08+89J8-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 25 | 12848 | 12821 | 27 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
173 | CCA11.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | PK01+89K1-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 58 | 819 | 759 | 60 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
174 | CCA11.1-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 58 | 2397 | -2337 | 60 | 1 | 1
175 | CCA11.1-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3T/2 | 39 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-16 | 39 | 974 | -935 | 39 | 1 | 1 | 61
176 | CCA11.2-JD2 | 2x10 AWG XLPE | PJ06+89J6-3 | PJ06+89J6-2 | 30 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 30 | 13253 | 13219 | 34 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
175 | CCA11.2-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-1/2 | 70 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-22 | 70 | 854 | -784 | 70 | 1 | 1
176 | CCA11.3-JD2 | 2x10 AWG XLPE | PJ06+89J6-3 | PJ06+89J6-3T | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-25 | 12 | 1736 | 1724 | 12 | 1 | 1
177 | CCA11.3-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-22 | 58 | 783 | -725 | 58 | 1 | 1
1410 | CCA11-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCC-SJD2 | 89J6-1 | 83 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 83 | 881 | -786 | 95 | 1 | 1
1417 | CCA11-JD3 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SJD3 | 89J8-1 | 111 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-19 | 111 | 3110 | -2988 | 122 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1352 | CCA11-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89K1-1 F2 | 102 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 102 | 499 | 395 | 104 | 1 | 1
1367 | CCA11-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD2 | 89K4-1 F2 | 138 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-22 | 138 | 1328 | -1172 | 156 | 1 | 1 | 90
1377 | CCA11-KD3 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-K09 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 19 | 215 | 195 | 20 | 1 | 1
1390 | CCA11-KD4 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD4 | 89K10-3T F2 | 230 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 230 | 1645 | -1415 | 230 | 1 | 1 | 61
178 | CCA12.1-JD3 | 2x10 AWG XLPE | PJ09+89J9-1 | PJ09+89J9-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 25 | 12911 | 12875 | 36 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
177 | CCA12.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK02+89K2-1/2 | PK02+89K2-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 58 | 4315 | 4255 | 60 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
178 | CCA12.1-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 58 | 1100 | -1040 | 60 | 1 | 1
179 | CCA12.1-KD3 | 2x10 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3T/2 | 39 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 39 | 1803 | -1759 | 44 | 1 | 1 | 90
180 | CCA12.1-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 58 | 2170 | -2110 | 60 | 1 | 1
179 | CCA12.2-JD3 | 2x10 AWG XLPE | PJ09+89J9-3 | PJ09+89J9-2 | 30 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 30 | 1911 | 1879 | 32 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
180 | CCA12.2-KD3 | 2x10 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-1/2 | 70 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 70 | 1759 | -1681 | 78 | 1 | 1 | 90
181 | CCA12.3-JD3 | 2x10 AWG XLPE | PJ09+89J9-3 | PJ09+89J9-3T | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 12 | 446 | 434 | 12 | 1 | 1
182 | CCA12.3-KD3 | 2x10 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
1418 | CCA12-JD3 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | SJD3+TDCC-SJD3 | PJ09+89J9-1 | 91 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-09 | 91 | 1767 | -1667 | 100 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1353 | CCA12-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89K2-1 F2 | 71 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 71 | 336 | -248 | 88 | 1 | 1 | 90
1368 | CCA12-KD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD2 | 89K5-1 F2 | 98 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-22 | 98 | 1172 | -1054 | 118 | 1 | 1 | 90
1378 | CCA12-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD3 | 89K7-3T F2 | 215 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-19 | 215 | 2455 | -2253 | 202 | 1 | 1
1389 | CCA12-KD4 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD4 | 89K11-1 F2 | 155 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-16 | 155 | 1413 | -1250 | 163 | 1 | 1
1331 | CCA12-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | MUX-14 | 24 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-08-02 | 24 | 288 | 264 | 24 | 1 | 1 |  | 4x14 awg
181 | CCA13.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 58 | 2314 | 2254 | 60 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
182 | CCA13.1-KD3 | 2x10 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-2/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 58 | 2487 | -2428 | 59 | 1 | 1
183 | CCA13.1-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | PK12+89K12-3/2 | 40 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-31 | 40 | 1108 | -1066 | 42 | 1 | 1
184 | CCA13.2-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK12+89K12-3/2 | PK12+89K12-1/2 | 103 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-24 | 103 | 761 | -647 | 114 | 1 | 1
183 | CCA13.3-KD4 | 2x10 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-21 | 58 | 955 | -895 | 60 | 1 | 1
1354 | CCA13-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89K3-1 F2 | 72 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 72 | -189 | 266 | 77 | 1 | 1 | 91
1377 | CCA13-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD3 | 89K8-1 F2 | 126 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-19 | 126 | 2132 | -2008 | 124 | 1 | 1
1390 | CCA13-KD4 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD4 | 89K12-3T F2 | 241 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-20 | 241 | -8 | 266 | 258 | 1 | 1 | 82
1332 | CCA13-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | MUX-30 | 24 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-08-28 | 24 |  |  | 24 | 1 | 1
184 | CCA14.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PKT1+89K3-3/3 | PKT1+89K3-3/2 | 53 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 53 | 1677 | 1624 | 53 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
185 | CCA14.1-KD3 | 2x10 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | PK09+89K9-3/2 | 40 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 40 | 135 | -95 | 40 | 1 | 1
186 | CCA14.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PKT1+89K3-3/1 | PKT1+89K3-3/2 | 55 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 55 | 1732 | 1677 | 55 | 1 | 1
185 | CCA14.2-KD3 | 2x10 AWG XLPE | PK09+89K9-3/2 | PK09+89K9-1/2 | 103 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-18 | 103 | 176 | -69 | 107 | 1 | 1 | 61
186 | CCA14.3-KD3 | 2x10 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-1/2 | 58 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 58 | 1500 | -1460 | 40 | 1 | 1
1353 | CCA14-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89K3-33 | 175 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-10 | 175 | 917 | 748 | 169 | 1 | 1 |  | 4x6 AWG
1378 | CCA14-KD3 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD3 | 89K9-3T F2 | 215 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-08 | 215 | 1858 | -1650 | 208 | 1 | 1
1333 | CCA14-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AC-HMI | 28 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 28 | 368 | 338 | 30 | 1 | 1 |  | 4x14 AWG
1354 | CCA15-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | AC-KT1 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 21 | 6199 | 6177 | 22 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1334 | CCA15-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AC-KSA | 27 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 27 | 553 | 524 | 29 | 1 | 1
187 | CCA16.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PJT1+89J3-3/3 | PCT1+89CT1-1/3 | 104 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-06-23 | 104 | 675 | 571 | 104 | 1 | 1
188 | CCA16.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/3 | PJT1+89J3-3/2 | 115 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | Patio 220 | 2023-06-18 | 115 | 2648 | 2531 | 117 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
187 | CCA16.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/2 | PJT1+89J3-3/2 | 127 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | Patio 220 | 2023-06-18 | 127 | 2776 | 2648 | 128 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
188 | CCA16.4-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PJT1+89J3-3/1 | PCT1+89CT1-1/2 | 138 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-06-18 | 138 | 2917 | 2776 | 141 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
189 | CCA16.5-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PJT1+89J3-3/1 | PCT1+89CT1-1/1 | 150 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-06-18 | 150 | 2423 | 2270 | 153 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
190 | CCA16.6-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCT1+89CT1-1/1 | PCT1R+89CT1R-1 | 49 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-26 | 49 | 1780 | 1733 | 47 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
1355 | CCA16-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89J3-33 | 168 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-18 | 168 | 1848 | 1673 | 175 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1333 | CCA16-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AP-KB1 | 25 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 25 | 755 | 730 | 25 | 1 | 1
1356 | CCA17-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | AC-KT1 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 21 | 612 | 591 | 21 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1334 | CCA17-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AP-KB2 | 25 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 25 | 730 | 705 | 25 | 1 | 1
189 | CCA18.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/3 | PBT1+89BT1-2/3 | 28 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-17 | 28 | 3481 | 3451 | 30 | 1 | 1
190 | CCA18.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/3 | PBT1+89BT1-2/2 | 32 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-17 | 32 | 1821 | 1787 | 34 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
191 | CCA18.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/2 | PBT1+89BT1-2/2 | 30 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-17 | 30 | 666 | 634 | 32 | 1 | 1
192 | CCA18.4-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/2 | PBT1+89BT1-2/1 | 28 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-17 | 28 | 1851 | 1821 | 30 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
191 | CCA18.5-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PBT1+89BT1-1/1 | PBT1+89BT1-2/1 | 26 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | 0 | 2023-06-17 | 26 | 1879 | 1851 | 28 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
1355 | CCA18-KD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89BT1-23 | 223 | 2 | 4 | Patio ATR | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-11 | 223 | 1631 | 1408 | 223 | 1 | 1 |  | 2x6 AWG
1335 | CCA18-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AP-JB1 | 20 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-20 | 20 | 38 | -12 | 26 | 1 | 1
192 | CCA19.1-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/3 | PKZ2+89K4-3/2 | 49 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 49 | 1724 | 1675 | 49 | 1 | 1
193 | CCA19.2-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PKZ2+89K4-3/2 | PKZ2+89K4-3/1 | 49 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 49 | 1675 | 1626 | 49 | 1 | 1
1356 | CCA19-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | AC-KT1 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 21 | 667 | 644 | 23 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1367 | CCA19-KD2 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD2 | 89K4-33 | 200 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-05-30 | 200 | 236 | 48 | 188 | 1 | 1
1336 | CCA19-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AP-JB2 | 20 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 20 | 705 | 685 | 20 | 1 | 1
1395 | CCA1-JD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-JD1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 685 | 667 | 18 | 1 | 1
1404 | CCA1-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-JD2 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 18 | 1244 | 1224 | 20 | 1 | 1
1413 | CCA1-JD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AP-JD3 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 18 | 846 | 828 | 18 | 1 | 1 |  | 4x14 AWG
1348 | CCA1-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-KD1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 20 | 593 | 566 | 27 | 1 | 1
1363 | CCA1-KD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AP-KD2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 667 | 647 | 20 | 1 | 1
1371 | CCA1-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-KD3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 420 | 400 | 20 | 1 | 1
1384 | CCA1-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-KD4 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 20 | 578 | -553 | 25 | 1 | 1
1325 | CCA1-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD1 | 155 | [5 empty] | 2023-06-25 | 155 | 1841 | 1686 | 155 | 1 | 1
1326 | CCA1-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD1 | 155 | [5 empty] | 2023-06-25 | 155 | 1686 | 1531 | 155 | 1 | 1
194 | CCA20.1-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PCZR+89CZ2R-1 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 63 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 63 | 836 | 769 | 67 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
193 | CCA20.2-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PCZ2+89CZ2-1/2 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 769 | 732 | 37 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
194 | CCA20.3-KD2 | 2x10 AWG XLPE | PCZ2+89CZ2-1/2 | PCZ2+89CZ2-1/1 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 732 | 695 | 37 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
1357 | CCA20-KD1 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | AC-KT1 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 21 | 885 | 865 | 20 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1368 | CCA20-KD2 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD2 | 89CZ2R-1 | 150 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-22 | 150 | 1847 | 1703 | 144 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1335 | CCA20-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TGCA-SK00 | 20 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-07-07 | 20 | 1596 | 1574 | 22 | 1 | 1
195 | CCA21.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PKZ1+89K1-3/3 | PKZ1+89K1-3/2 | 49 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-21 | 49 | 2018 | 1964 | 54 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
196 | CCA21.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PKZ1+89K1-3/1 | PKZ1+89K1-3/2 | 49 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 49 | 1626 | 1577 | 49 | 1 | 1
1358 | CCA21-KD1 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89K1-33 | 180 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 180 | 571 | 405 | 166 | 1 | 1
195 | CCA22.1-KD1 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | SKD2+AC-KZ2 | 23 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-05-27 | 23 | 96 | 71 | 25 | 1 | 1
1357 | CCA22-KD1 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89K1R-33 | 180 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 180 | 654 | 474 | 180 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
196 | CCA23.1-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZR+89CZ1R-1 | PCZ1+89CZ1-1/3 | 34 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 34 | 948 | 910 | 38 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
197 | CCA23.2-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/3 | PCZ1+89CZ1-1/2 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 910 | 873 | 37 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
198 | CCA23.3-KD1 | 2x10 AWG XLPE | PCZ1+89CZ1-1/2 | PCZ1+89CZ1-1/1 | 33 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | 0 | 2023-06-21 | 33 | 873 | 836 | 37 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG
1358 | CCA23-KD1 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | TDCC-SKD1 | 89CZ1R-1 | 150 | 2 | 4 | Patio Reactores | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 150 | 2134 | 1984 | 150 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
1396 | CCA2-JD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-J01 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 17 | 647 | 630 | 17 | 1 | 1
1405 | CCA2-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-J04 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 17 | 613 | 594 | 19 | 1 | 1
1414 | CCA2-JD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AC-JD3 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 17 | 616 | 599 | 17 | 1 | 1 |  | 4x14 AWG
1347 | CCA2-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-K01 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 20 | 139 | 114 | 25 | 1 | 1
1364 | CCA2-KD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AP-K04 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 630 | 610 | 20 | 1 | 1
1372 | CCA2-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-K07 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 564 | 544 | 20 | 1 | 1
1385 | CCA2-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-K10 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 20 | 733 | -710 | 23 | 1 | 1
1325 | CCA2-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD2 | 150 | [5 empty] | 2023-05-23 | 150 | 6877 | 6740 | 137 | 1 | 1
1326 | CCA2-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD2 | 150 | [5 empty] | 2023-05-23 | 150 | 7013 | 6877 | 136 | 1 | 1
1397 | CCA3-JD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AC-JD1 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 17 | 610 | 593 | 17 | 1 | 1
1406 | CCA3-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AC-JD2 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 17 | 1166 | 1147 | 19 | 1 | 1
1415 | CCA3-JD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AP-J09 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 17 | 942 | 925 | 17 | 1 | 1 |  | 4x14 AWG
1348 | CCA3-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AC-KD1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 20 | 88 | 62 | 26 | 1 | 1
1365 | CCA3-KD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AC-KD2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-27 | 20 | 255 | 235 | 20 | 1 | 1
1373 | CCA3-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AC-KD3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 955 | 931 | 24 | 1 | 1
1386 | CCA3-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AC-KD4 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 20 | 665 | -641 | 24 | 1 | 1
1327 | CCA3-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD3 | 160 | [5 empty] | 2023-05-30 | 160 | 648 | 488 | 160 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1328 | CCA3-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD3 | 160 | [5 empty] | 2023-05-30 | 160 | 488 | 328 | 160 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1398 | CCA4-JD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | OP-5 | 18 |  |  | Patio 220 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
1405 | CCA4-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-J06 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 17 | 437 | 418 | 19 | 1 | 1
1349 | CCA4-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-K03 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 20 | 641 | 618 | 23 | 1 | 1
1374 | CCA4-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-K09 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 19 |  |  | 19 | 1 | 1
1385 | CCA4-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-K12 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 19 | 791 | -769 | 22 | 1 | 1
1327 | CCA4-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD4 | 165 | [5 empty] | 2023-06-25 | 165 | 1531 | 1366 | 165 | 1 | 1
1328 | CCA4-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD4 | 165 | [5 empty] | 2023-06-25 | 165 | 1366 | 1201 | 165 | 1 | 1
1397 | CCA5-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-J01 | 16 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 16 | 1360 | 1344 | 16 | 1 | 1
1406 | CCA5-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | OP-6 | 18 | [5 empty] | 2023-06-19 | 18 | 1264 | 1244 | 20 | 1 | 1
1416 | CCA5-JD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | OP-8 | 18 |  |  | Patio 220 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
1350 | CCA5-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AC-KT1 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 21 | 593 | 572 | 21 | 1 | 1
1373 | CCA5-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | OP-1 | 21 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 21 | 1574 | 1551 | 23 | 1 | 1
1386 | CCA5-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | OP-3 | 22 |  |  | Patio 500 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
1398 | CCA6-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-JD1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 1344 | 1326 | 18 | 1 | 1
1407 | CCA6-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-J04 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 18 | 691 | 671 | 20 | 1 | 1
1349 | CCA6-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AC-KZ1 | 22 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 22 | 191 | 164 | 27 | 1 | 1
1366 | CCA6-KD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AC-KZ2 | 22 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 22 | 572 | 550 | 22 | 1 | 1
1374 | CCA6-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | OP-2 | 22 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 22 | 1551 | 1527 | 24 | 1 | 1
1387 | CCA6-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | OP-4 | 23 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-08-28 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
1399 | CCA7-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-JD1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 1326 | 1308 | 18 | 1 | 1
1408 | CCA7-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-JD2 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 18 | 1304 | 1284 | 20 | 1 | 1
1350 | CCA7-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AC-KT1R | 23 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 23 | 507 | 483 | 24 | 1 | 1
1375 | CCA7-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | MUX-10-20 | 23 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 23 | 1527 | 1502 | 25 | 1 | 1
1388 | CCA7-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | MUX-30-40 | 24 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-08-28 | 24 |  |  | 24 | 1 | 1
1329 | CCA7-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD1 | 170 | [5 empty] | 2023-06-01 | 170 | 5352 | 5177 | 175 | 1 | 1
1330 | CCA7-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD1 | 170 | [5 empty] | 2023-06-01 | 170 | 5522 | 5352 | 170 | 1 | 1
168 | CCA8.1-JD1 | 2x10 AWG XLPE | PJ01+89J1-3 | PJ01+89J1-3T | 34 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-20 | 34 | 568 | -534 | 34 | 1 | 1
169 | CCA8.2-JD1 | 2x10 AWG XLPE | PJ01+89J1-3 | PJ01+89J1-1 | 41 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 41 | 571 | 530 | 41 | 1 | 1 |  | 2x8 AWG
170 | CCA8.3-JD1 | 2x10 AWG XLPE | PJ01+89J1-2 | PJ01+89J1-1 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-20 | 25 | 673 | -647 | 26 | 1 | 1
1400 | CCA8-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCC-SJD1 | 89J1-3T | 158 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 158 | 1362 | -1204 | 158 | 1 | 1
1407 | CCA8-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-J06 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 17 | 1185 | 1166 | 19 | 1 | 1
1415 | CCA8-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AP-JD3 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 5199 | 5181 | 18 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1351 | CCA8-KD1 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-K01 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 20 | 1288 | 1263 | 25 | 1 | 1
1365 | CCA8-KD2 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AP-K04 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 823 | 803 | 20 | 1 | 1
1376 | CCA8-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | OP-10-20 | 21 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 21 | 1502 | 1479 | 23 | 1 | 1
1387 | CCA8-KD4 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-K10 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 20 | 667 | -644 | 23 | 1 | 1
1329 | CCA8-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD2 | 180 | [5 empty] | 2023-06-12 | 180 | 720 | 547 | 173 | 1 | 1
1330 | CCA8-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD2 | 180 | [5 empty] | 2023-06-12 | 180 | 895 | 720 | 175 | 1 | 1
169 | CCA9.1-JD1 | 2x10 AWG XLPE | PJ02+89J2-1 | PJ02+89J2-2 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 25 | 530 | 505 | 25 | 1 | 1
170 | CCA9.1-JD2 | 2x10 AWG XLPE | PJ04+89J4-3 | PJ04+89J4-3T | 34 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 34 | 505 | 471 | 34 | 1 | 1
171 | CCA9.2-JD2 | 2x10 AWG XLPE | PJ04+89J4-3 | PJ04+89J4-1 | 41 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 41 | 866 | 825 | 41 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
172 | CCA9.3-JD2 | 2x10 AWG XLPE | PJ04+89J4-2 | PJ04+89J4-1 | 25 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 25 | 219 | 192 | 27 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
1399 | CCA9-JD1 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | TDCC-SJD1 | 89J2-1 | 198 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-26 | 198 | 2257 | -2148 | 109 | 1 | 1
1408 | CCA9-JD2 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC | SJD2+TDCC-SJD2 | PJ04+89J4-3T | 163 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-08 | 163 | 7061 | -6885 | 176 | 1 | 1
1416 | CCA9-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AP-J09 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 9822 | 9805 | 17 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1352 | CCA9-KD1 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-KD1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 803 | 783 | 20 | 1 | 1
1366 | CCA9-KD2 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AP-KD2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 783 | 763 | 20 | 1 | 1
1375 | CCA9-KD3 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-K07 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 515 | 495 | 20 | 1 | 1
1388 | CCA9-KD4 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-KD4 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 20 | 891 | -866 | 25 | 1 | 1
1331 | CCA9-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD3 | 210 | [5 empty] | 2023-06-12 | 210 | 1531 | 1319 | 212 | 1 | 1
1332 | CCA9-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD3 | 210 | [5 empty] | 2023-06-12 | 210 | 1787 | 1573 | 214 | 1 | 1
1364 | CCB10-KD1 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-K03 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 763 | 743 | 20 | 1 | 1
1384 | CCB10-KD3 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-KD3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-25 | 20 | 55 | 35 | 20 | 1 | 1
1396 | CCB10-KD4 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-K12 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 20 | 644 | -622 | 22 | 1 | 1
1383 | CCB11-KD3 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-K09 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 19 |  |  | 19 | 1 | 1
1344 | CCB12-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | MUX-14 | 24 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-08-02 | 24 | 264 | 240 | 24 | 1 | 1 |  | 4x14 awg
1343 | CCB13-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | MUX-30 | 24 |  |  | Casa SS.GG |  |  | 2023-08-28 | 24 |  |  | 24 | 1 | 1
1344 | CCB14-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AC-HMI | 28 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 28 | 398 | 368 | 30 | 1 | 1 |  | 4x14 AWG
1345 | CCB15-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AC-KSA | 27 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 27 | 524 | 495 | 29 | 1 | 1
1346 | CCB16-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AP-KB1 | 25 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 25 | 522 | 497 | 25 | 1 | 1
1345 | CCB17-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AP-KB2 | 25 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 25 | 497 | 472 | 25 | 1 | 1
1346 | CCB18-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AP-JB1 | 20 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-20 | 20 | 62 | -38 | 24 | 1 | 1
1347 | CCB19-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | AP-JB2 | 20 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-25 | 20 | 472 | 452 | 20 | 1 | 1
1401 | CCB1-JD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-JD1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 452 | 434 | 18 | 1 | 1
1409 | CCB1-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-JD2 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 18 | 1324 | 1304 | 20 | 1 | 1
1417 | CCB1-JD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AP-JD3 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 586 | 568 | 18 | 1 | 1 |  | 4x14 AWG
1359 | CCB1-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-KD1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 434 | 414 | 20 | 1 | 1
1369 | CCB1-KD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AP-KD2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 414 | 394 | 20 | 1 | 1
1379 | CCB1-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-KD3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 632 | 610 | 22 | 1 | 1
1391 | CCB1-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-KD4 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 20 | 553 | -528 | 25 | 1 | 1
1336 | CCB1-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD1 | 155 | [5 empty] | 2023-06-25 | 155 | 1201 | 1046 | 155 | 1 | 1
1337 | CCB1-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD1 | 155 | [5 empty] | 2023-06-25 | 155 | 1046 | 891 | 155 | 1 | 1
1402 | CCB2-JD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-J01 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 394 | 376 | 18 | 1 | 1
1410 | CCB2-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-J04 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 1088 | 1070 | 18 | 1 | 1
1418 | CCB2-JD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AC-JD3 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 384 | 366 | 18 | 1 | 1 |  | 4x14 AWG
1360 | CCB2-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-K01 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 20 | 164 | 139 | 25 | 1 | 1
1370 | CCB2-KD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AP-K04 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 376 | 356 | 20 | 1 | 1
1380 | CCB2-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-K07 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 907 | 885 | 22 | 1 | 1
1392 | CCB2-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-K10 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 20 | 710 | -687 | 23 | 1 | 1
1338 | CCB2-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD2 | 150 | [5 empty] | 2023-05-23 | 150 | 7149 | 7013 | 136 | 1 | 1
1337 | CCB2-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD2 | 150 | [5 empty] | 2023-05-23 | 150 | 7364 | 7227 | 137 | 1 | 1
1401 | CCB3-JD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AC-JD1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 356 | 338 | 18 | 1 | 1
1411 | CCB3-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AC-JD2 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-30 | 18 |  |  | 18 | 1 | 1
1419 | CCB3-JD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AP-J09 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 732 | 714 | 18 | 1 | 1 |  | 4X14 AWG
1359 | CCB3-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AC-KD1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 20 | 114 | 88 | 26 | 1 | 1
1369 | CCB3-KD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AC-KD2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 338 | 318 | 20 | 1 | 1
1379 | CCB3-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AC-KD3 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 931 | 907 | 24 | 1 | 1
1391 | CCB3-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AC-KD4 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 20 | 641 | -617 | 24 | 1 | 1
1338 | CCB3-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD3 | 160 | [5 empty] | 2023-05-30 | 160 | 328 | 168 | 160 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1339 | CCB3-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD3 | 160 | [5 empty] | 2023-05-23 | 160 | 6343 | 6209 | 134 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1402 | CCB4-JD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | OP-5 | 18 |  |  | Patio 220 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
1412 | CCB4-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-J06 | 17 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 17 | 1204 | 1185 | 19 | 1 | 1
1360 | CCB4-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-K03 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 318 | 298 | 20 | 1 | 1
1380 | CCB4-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-K09 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 19 | 885 | 848 | 37 | 1 | 1
1392 | CCB4-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-K12 | 19 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 19 | 769 | -747 | 22 | 1 | 1
1340 | CCB4-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD4 | 165 | [5 empty] | 2023-06-25 | 165 | 891 | 726 | 165 | 1 | 1
1339 | CCB4-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SKD4 | 165 | [5 empty] | 2023-06-25 | 165 | 726 | 561 | 165 | 1 | 1
1403 | CCB5-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-J01 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 1308 | 1290 | 18 | 1 | 1
1411 | CCB5-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | OP-6 | 18 | [5 empty] | 2023-06-19 | 18 | 1364 | 1344 | 20 | 1 | 1
1420 | CCB5-JD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | OP-8 | 18 |  |  | Patio 220 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
1361 | CCB5-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AC-KT1 | 21 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 21 | 298 | 277 | 21 | 1 | 1
1381 | CCB5-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | OP-1 | 21 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 21 | 1479 | 1459 | 20 | 1 | 1
1393 | CCB5-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | OP-3 | 22 |  |  | Patio 500 kV | [6 empty] | 0 |  | 1
1404 | CCB6-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-JD1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 1290 | 1272 | 18 | 1 | 1
1412 | CCB6-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-J04 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 1108 | 1088 | 20 | 1 | 1
1362 | CCB6-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AC-KZ1 | 22 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 22 | 217 | 191 | 26 | 1 | 1
1370 | CCB6-KD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AC-KZ2 | 22 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 22 | 277 | 255 | 22 | 1 | 1
1382 | CCB6-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | OP-2 | 22 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 22 | 1456 | 1434 | 22 | 1 | 1
1394 | CCB6-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | OP-4 | 23 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-08-28 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
1403 | CCB7-JD1 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD1 | AP-JD1 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 18 | 1272 | 1254 | 18 | 1 | 1
1413 | CCB7-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-JD2 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 18 | 1088 | 1068 | 20 | 1 | 1
1361 | CCB7-KD1 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AC-KT1R | 23 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 23 | 566 | 544 | 22 | 1 | 1
1381 | CCB7-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | MUX-10-20 | 23 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 23 | 1432 | 1407 | 25 | 1 | 1
1393 | CCB7-KD4 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | MUX-30-40 | 24 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-08-28 | 24 |  |  | 24 | 1 | 1
1340 | CCB7-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD1 | 170 | [5 empty] | 2023-06-01 | 170 | 5692 | 5522 | 170 | 1 | 1
1341 | CCB7-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD1 | 170 | [5 empty] | 2023-06-01 | 170 | 5862 | 5692 | 170 | 1 | 1
1414 | CCB8-JD2 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD2 | AP-J06 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 18 | 1384 | 1364 | 20 | 1 | 1
1419 | CCB8-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AP-JD3 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 9823 | 9805 | 18 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1362 | CCB8-KD1 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-K01 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 20 | 1313 | 1288 | 25 | 1 | 1
1371 | CCB8-KD2 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AP-K04 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 743 | 723 | 20 | 1 | 1
1382 | CCB8-KD3 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | OP-10-20 | 21 |  |  | Patio 500 kV |  |  | 2023-07-07 | 21 | 1407 | 1385 | 22 | 1 | 1
1394 | CCB8-KD4 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-K10 | 17 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 17 | 690 | -667 | 23 | 1 | 1
1342 | CCB8-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD2 | 180 | [5 empty] | 2023-06-12 | 180 | 374 | 197 | 177 | 1 | 1
1341 | CCB8-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD2 | 180 | [5 empty] | 2023-06-12 | 180 | 1547 | 1374 | 173 | 1 | 1
1420 | CCB9-JD3 | 2-c-12 AWG EVA-EVA | TDCC-SJD3 | AP-J09 | 18 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 18 | 9804 | 9787 | 17 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
1363 | CCB9-KD1 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD1 | AP-KD1 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 723 | 703 | 20 | 1 | 1
1372 | CCB9-KD2 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD2 | AP-KD2 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 703 | 683 | 20 | 1 | 1
1383 | CCB9-KD3 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD3 | AP-K07 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 852 | 832 | 20 | 1 | 1
1395 | CCB9-KD4 | 2-c-8 AWG EVA-EVA | TDCC-SKD4 | AP-KD4 | 20 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 20 | 920 | -895 | 25 | 1 | 1
1342 | CCB9-SK00A | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD3 | 210 | [5 empty] | 2023-06-12 | 210 | 1107 | 895 | 212 | 1 | 1
1343 | CCB9-SK00B | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | TDCC-SJD3 | 210 | [5 empty] | 2023-06-12 | 210 | 1319 | 1107 | 212 | 1 | 1
1313 | CC-SA-001 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-1 | TGCC-SK00 | 12 | [5 empty] | 2023-06-26 | 12 | 618 | 604 | 14 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1314 | CC-SA-002 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-1 | TGCC-SK00 | 12 | [5 empty] | 2023-06-26 | 12 | 604 | 590 | 14 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1313 | CC-SA-003 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-1 | TGCC-SK00 | 12 | [5 empty] | 2023-06-26 | 12 | 758 | 744 | 14 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1314 | CC-SA-004 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-1 | TGCC-SK00 | 12 | [5 empty] | 2023-06-26 | 12 | 744 | 730 | 14 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1315 | CC-SA-005 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-1 | TPROT-BBAT-1 | 14 | [5 empty] | 2023-06-26 | 14 | 635 | 619 | 16 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1316 | CC-SA-006 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-1 | TPROT-BBAT-1 | 14 | [5 empty] | 2023-06-26 | 14 | 651 | 635 | 16 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1315 | CC-SA-007 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-1 | TPROT-BBAT-1 | 14 | [5 empty] | 2023-06-26 | 14 | 548 | 532 | 16 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1316 | CC-SA-008 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-1 | TPROT-BBAT-1 | 14 | [5 empty] | 2023-06-26 | 14 | 532 | 516 | 16 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1317 | CC-SA-009 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | BANCO-BAT-1 | TPROT-BBAT-1 | 8 | [5 empty] | 2023-06-26 | 8 | 516 | 508 | 8 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1318 | CC-SA-010 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | BANCO-BAT-1 | TPROT-BBAT-1 | 8 | [5 empty] | 2023-06-26 | 8 | 508 | 500 | 8 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1317 | CC-SA-011 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | BANCO-BAT-1 | TPROT-BBAT-1 | 8 | [5 empty] | 2023-06-26 | 8 | 500 | 492 | 8 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1318 | CC-SA-012 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | BANCO-BAT-1 | TPROT-BBAT-1 | 8 | [5 empty] | 2023-06-26 | 8 | 492 | 484 | 8 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1319 | CC-SA-013 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-2 | TGCC-SK00 | 12 | [5 empty] | 2023-06-26 | 12 | 667 | 653 | 14 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1320 | CC-SA-014 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-2 | TGCC-SK00 | 12 | [5 empty] | 2023-06-26 | 12 | 681 | 667 | 14 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1319 | CC-SA-015 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-2 | TGCC-SK00 | 12 | [5 empty] | 2023-06-26 | 12 | 493 | 479 | 14 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1320 | CC-SA-016 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-2 | TGCC-SK00 | 12 | [5 empty] | 2023-06-26 | 12 | 507 | 493 | 14 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1321 | CC-SA-017 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-2 | TPROT-BBAT-2 | 14 | [5 empty] | 2023-06-26 | 14 | 705 | 689 | 16 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1322 | CC-SA-018 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-2 | TPROT-BBAT-2 | 14 | [5 empty] | 2023-06-26 | 14 | 721 | 705 | 16 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1321 | CC-SA-019 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-2 | TPROT-BBAT-2 | 14 | [5 empty] | 2023-06-26 | 14 | 1803 | 1787 | 16 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1322 | CC-SA-020 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | CBAT-2 | TPROT-BBAT-2 | 14 | [5 empty] | 2023-06-26 | 14 | 1819 | 1803 | 16 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1323 | CC-SA-021 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | BANCO-BAT-2 | TPROT-BBAT-2 | 8 | [5 empty] | 2023-06-26 | 8 | 484 | 476 | 8 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1324 | CC-SA-022 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | BANCO-BAT-2 | TPROT-BBAT-2 | 8 | [5 empty] | 2023-06-26 | 8 | 476 | 468 | 8 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1323 | CC-SA-023 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | BANCO-BAT-2 | TPROT-BBAT-2 | 8 | [5 empty] | 2023-06-26 | 8 | 468 | 460 | 8 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1324 | CC-SA-024 | 1-c-250 kCM EVA-EVA | BANCO-BAT-2 | TPROT-BBAT-2 | 8 | [5 empty] | 2023-06-26 | 8 | 460 | 452 | 8 | 1 | 1 |  | 1x70 mm²
1145 | WBT1-101 | 4x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/1 | SKD1+AC-KT1 | 196 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-04 | 196 | 1661 | -1461 | 200 | 1 | 1
1146 | WBT1-102 | 4x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/2 | SKD1+AC-KT1 | 184 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-04 | 184 | 1273 | -1084 | 189 | 1 | 1
1145 | WBT1-103 | 4x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-01 | 173 | 217 | -39 | 178 | 1 | 1
1146 | WBT1-104 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KT1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 11 | 489 | 478 | 11 | 1 | 1
1147 | WBT1-105 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KT1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-25 | 11 | 478 | 467 | 11 | 1 | 1
1148 | WBT1-300 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1+89BT1-1/1 | 221 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 221 | 2402 | 2179 | 223 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1147 | WBT1-301 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-1/1 | 216 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-08 | 216 | 1736 | 1523 | 213 | 1 | 1
1148 | WBT1-302 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-1/1 | 216 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 216 | 4980 | 4764 | 216 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1149 | WBT1-303 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1+89BT1-1/1 | 222 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-08 | 222 | 1523 | 1298 | 225 | 1 | 1
1150 | WBT1-304 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1R+89BT1R-1/1 | 217 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-08 | 217 | 1298 | 1074 | 224 | 1 | 1
1149 | WBT1-310 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1+89BT1-2/1 | 216 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-08 | 216 | 4764 | 4545 | 219 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1150 | WBT1-311 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-2/1 | 224 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-08 | 224 | 1074 | 858 | 216 | 1 | 1
1151 | WBT1-312 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-2/1 | 224 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 224 | 4551 | 4327 | 224 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1152 | WBT1-313 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1+89BT1-2/1 | 217 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-08 | 217 | 858 | 643 | 215 | 1 | 1
1151 | WBT1-314 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1R+89BT1R-2/1 | 225 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-08 | 225 | 643 | 427 | 216 | 1 | 1
1152 | WBT1-320 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1+89BT1-1/2 | 223 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 223 | 4166 | 3940 | 226 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1153 | WBT1-321 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-1/2 | 218 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-08 | 218 | 427 | 213 | 214 | 1 | 1
1154 | WBT1-322 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-1/2 | 218 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 218 | 3940 | 3722 | 218 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1153 | WBT1-323 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1+89BT1-1/2 | 224 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-10 | 224 | 1743 | 1517 | 226 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1154 | WBT1-324 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1R+89BT1R-1/2 | 219 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-10 | 219 | 1519 | 1299 | 220 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1155 | WBT1-330 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1+89BT1-2/2 | 218 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 218 | 3722 | 3503 | 219 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1156 | WBT1-331 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-2/2 | 226 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 226 | 1408 | 1225 | 183 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1155 | WBT1-332 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-2/2 | 226 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 226 | 3503 | 3277 | 226 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1156 | WBT1-333 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1+89BT1-2/2 | 219 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-10 | 219 | 2000 | 1775 | 225 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1157 | WBT1-334 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1R+89BT1R-2/2 | 227 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-11 | 227 | 1775 | 1551 | 224 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1158 | WBT1-340 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1+89BT1-1/3 | 225 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 225 | 3277 | 3050 | 227 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1157 | WBT1-341 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-1/3 | 220 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-06 | 220 | 3050 | 2830 | 220 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1158 | WBT1-342 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-1/3 | 220 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 220 | 2830 | 2608 | 222 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1159 | WBT1-343 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1+89BT1-1/3 | 226 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-11 | 226 | 1551 | 1332 | 219 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1160 | WBT1-344 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1R+89BT1R-1/3 | 221 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-11 | 221 | 1332 | 1106 | 226 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1159 | WBT1-350 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1+89BT1-2/3 | 214 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 214 | 2618 | 2402 | 216 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1160 | WBT1-351 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-2/3 | 222 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 222 | 4334 | 4108 | 226 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1161 | WBT1-352 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PBT1R+89BT1R-2/3 | 222 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-09 | 222 | 2179 | 1957 | 222 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1162 | WBT1-353 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1+89BT1-2/3 | 215 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-11 | 215 | 447 | 229 | 218 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
1161 | WBT1-354 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PBT1R+89BT1R-2/3 | 223 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-11 | 223 | 1106 | 876 | 230 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
545 | WBT1R-100 | 4x10 AWG XLPE | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1 | 207 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-03 | 207 | 2073 | -1860 | 213 | 1 | 1
409 | WCT1-100 | 4x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/1 | SKD1+AC-KT1 | 196 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 196 | 1861 | -1661 | 200 | 1 | 1
410 | WCT1-101 | 4x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/2 | SKD1+AC-KT1 | 184 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 184 | 1461 | -1273 | 188 | 1 | 1
411 | WCT1-102 | 4x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-01 | 173 | 573 | -395 | 178 | 1 | 1
412 | WCT1-103 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KT1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 11 | 393 | 382 | 11 | 1 | 1
411 | WCT1-104 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KT1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 11 | 382 | 371 | 11 | 1 | 1
412 | WCT1-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PCT1+89CT1-1/1 | 202 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-22 | 202 | 1854 | 1652 | 202 | 1 | 1
413 | WCT1-301 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PCT1+89CT1-1/1 | 201 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-11 | 201 | 893 | 691 | 202 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
414 | WCT1-310 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PCT1+89CT1-1/2 | 190 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-22 | 190 | 1652 | 1462 | 190 | 1 | 1
413 | WCT1-311 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PCT1+89CT1-1/2 | 189 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-11 | 189 | 1082 | 893 | 189 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
414 | WCT1-320 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PCT1+89CT1-1/3 | 179 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-22 | 179 | 1462 | 1283 | 179 | 1 | 1
415 | WCT1-321 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PCT1+89CT1-1/3 | 178 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-12 | 178 | 1260 | 1082 | 178 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
543 | WCT1R-100 | 4x10 AWG XLPE | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1 | 207 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-01 | 207 | 2287 | -2073 | 214 | 1 | 1
544 | WCT1R-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PCT1R+89CT1R-1 | 212 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-22 | 212 | 1102 | 890 | 212 | 1 | 1
543 | WCT1R-301 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PCT1R+89CT1R-1 | 212 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-22 | 212 | 890 | 678 | 212 | 1 | 1
544 | WCT1R-302 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PCT1R+89CT1R-1 | 212 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-22 | 212 | 678 | 466 | 212 | 1 | 1
331 | WCZ1-100 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/1 | 169 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-30 | 169 | 1213 | -1039 | 174 | 1 | 1 | 79
332 | WCZ1-101 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/2 | 159 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-29 | 159 | 1039 | -874 | 165 | 1 | 1 | 79
333 | WCZ1-102 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/3 | 150 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-30 | 150 | 874 | -717 | 157 | 1 | 1 | 79
334 | WCZ1-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PCZ1+89CZ1-1/1 | 166 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-29 | 166 | 1694 | 1523 | 171 | 1 | 1
333 | WCZ1-301 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PCZ1+89CZ1-1/1 | 166 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-29 | 166 | 1523 | 1351 | 172 | 1 | 1
334 | WCZ1-310 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PCZ1+89CZ1-1/2 | 157 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-29 | 157 | 1351 | 1189 | 162 | 1 | 1
335 | WCZ1-311 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PCZ1+89CZ1-1/2 | 157 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-29 | 157 | 1189 | 1025 | 164 | 1 | 1
336 | WCZ1-320 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PCZ1+89CZ1-1/3 | 147 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-29 | 147 | 1025 | 879 | 146 | 1 | 1
335 | WCZ1-321 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PCZ1+89CZ1-1/3 | 147 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-29 | 147 | 871 | 716 | 155 | 1 | 1
495 | WCZ2-100 | 4x10 AWG XLPE | PZ2+Z2/3 | SKD2+AC-KZ2 | 176 | 4 | 8 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 176 | 1393 | -1213 | 180 | 1 | 1 | 79
496 | WCZ2-101 | 4x10 AWG XLPE | PZ2+Z2/2 | SKD2+AC-KZ2 | 185 | 4 | 8 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 185 | 1582 | -1393 | 189 | 1 | 1 | 79
497 | WCZ2-102 | 4x10 AWG XLPE | PZ2+Z2/1 | SKD2+AC-KZ2 | 194 | 4 | 8 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 194 | 1780 | -1582 | 198 | 1 | 1 | 79
498 | WCZ2-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZ2+89CZ2-1/1 | 191 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-06-20 | 191 | 1066 | 871 | 195 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
497 | WCZ2-301 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZ2+89CZ2-1/1 | 191 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-06-20 | 191 | 1261 | 1066 | 195 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
498 | WCZ2-310 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZ2+89CZ2-1/2 | 182 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-06-20 | 182 | 1446 | 1261 | 185 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
499 | WCZ2-311 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZ2+89CZ2-1/2 | 182 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-06-20 | 182 | 1633 | 1446 | 187 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
500 | WCZ2-320 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 173 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-06-20 | 173 | 2000 | 1811 | 189 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
499 | WCZ2-321 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZ2+89CZ2-1/3 | 173 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-06-20 | 173 | 1811 | 1633 | 178 | 1 | 1 |  | 12x2,5 mm²
533 | WCZR-100 | 4x10 AWG XLPE | PZ/R+Z/R | SKD2+AC-KZ2 | 138 | 4 | 8 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-30 | 138 | 717 | -573 | 144 | 1 | 1 | 79
534 | WCZR-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZR+89CZ1R-1 | 136 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-05-28 | 136 | 550 | 412 | 138 | 1 | 1
533 | WCZR-301 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PCZR+89CZ1R-1 | 138 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-12 | 138 | 691 | 549 | 142 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
534 | WCZR-302 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZR+89CZ1R-1 | 136 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-05-28 | 136 | 415 | 274 | 141 | 1 | 1
535 | WCZR-303 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PCZR+89CZ1R-1 | 138 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-30 | 138 | 2222 | 2082 | 140 | 1 | 1
536 | WCZR-310 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZR+89CZ2R-1 | 137 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-05-30 | 137 | 274 | 137 | 137 | 1 | 1
535 | WCZR-311 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZR+89CZ2R-1 | 137 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-05-30 | 137 | 2500 | 2360 | 140 | 1 | 1
536 | WCZR-312 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PCZR+89CZ2R-1 | 137 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-05-30 | 137 | 2360 | 2222 | 138 | 1 | 1
229 | WJ00-150 | 4x16 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJB1+TX-JB1 | 158 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 158 | 2500 | -2330 | 170 | 1 | 1
230 | WJ00-151 | 4x16 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJB2+TX-JB2 | 88 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 88 | 1073 | -973 | 100 | 1 | 1
231 | WJ00-152 | 4x16 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJB1+TX-JB1 | 154 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 154 | 1992 | -1824 | 168 | 1 | 1
232 | WJ00-153 | 4x16 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJB1+TX-JB1 | 141 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 141 | 1504 | -1348 | 156 | 1 | 1
231 | WJ00-154 | 4x16 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJB2+TX-JB2 | 74 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 74 | 1348 | -1260 | 88 | 1 | 1
232 | WJ00-300 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ01+89J1-1 | 88 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-05-19 | 88 | 277 | -177 | 100 | 1 | 1
233 | WJ00-301 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ04+89J4-1 | 158 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-09 | 158 | 2444 | -2174 | 270 | 1 | 1
234 | WJ00-302 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ08+89J8-1 | 252 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-06-23 | 252 | 999 | 747 | 252 | 1 | 1
233 | WJ00-305 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ03+89J3-2 | 94 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-11 | 94 | 1959 | -1853 | 106 | 1 | 1
234 | WJ00-306 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ06+89J6-2 | 201 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-11 | 201 | 2174 | -1959 | 215 | 1 | 1
235 | WJ00-307 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ09+89J9-2 | 218 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-06-23 | 218 | 747 | 529 | 218 | 1 | 1
236 | WJ00-450 | 12x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ01+52J1 | 92 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-11 | 92 | 1644 | -1544 | 100 | 1 | 1 | 48
235 | WJ00-451 | 12x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ04+52J4 | 170 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-10 | 170 | 825 | -556 | 269 | 1 | 1 | 46
236 | WJ00-452 | 12x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ08+52J8 | 256 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-13 | 256 | 2258 | -1994 | 264 | 1 | 1
237 | WJ00-455 | 12x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ03+52J3 | 93 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-11 | 93 | 1750 | -1644 | 106 | 1 | 1 | 48
238 | WJ00-456 | 12x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ06+52J6 | 211 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-11 | 211 | 556 | -327 | 229 | 1 | 1 | 46
237 | WJ00-457 | 12x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ09+52J9 | 234 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-13 | 234 | 2500 | -2258 | 242 | 1 | 1
238 | WJ00-500 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJB1+TX-JB1 | 288 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-30 | 288 | 960 | -660 | 300 | 1 | 1 | 12
239 | WJ00-501 | 4x16 AWG XLPE | PJB2+TX-JB2 | SK00+AP-JB2 | 220 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-01 | 220 | 396 | -166 | 230 | 1 | 1
240 | WJ00-502 | 12x16 AWG EVA | SK00+AP-JB1 | SK00+AC-KSA | 19 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-19 | 19 | 88 | -66 | 22 | 1 | 1
239 | WJ00-503 | 4x16 AWG EVA | SK00+AP-JB1 | SK00+AP-JB2 | 11 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-19 | 11 | 290 | -277 | 13 | 1 | 1
240 | WJ00-504 | 4x16 AWG EVA | SK00+AP-JB2 | SK00+AP-JB1 | 11 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-23 | 11 | 529 | 518 | 11 | 1 | 1
241 | WJ00-510 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | SK00+AP-JB1 | 145 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-04-14 | 145 | 1219 | -1063 | 156 | 1 | 1 | 98
242 | WJ00-511 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD1+AP-J01 | 147 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-13 | 147 | 1527 | -1372 | 155 | 1 | 1
241 | WJ00-512 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | SK00+AP-JB1 | 145 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-04-14 | 145 | 1063 | -908 | 155 | 1 | 1 | 98
242 | WJ00-513 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD1+AP-J01 | 147 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-13 | 147 | 1372 | -1219 | 153 | 1 | 1
243 | WJ00-514 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD1+AP-J01 | 147 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-14 | 147 | 680 | -525 | 155 | 1 | 1
244 | WJ00-515 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD1+AP-JD1 | 145 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-14 | 145 | 525 | -372 | 153 | 1 | 1
243 | WJ00-517 | 2x12 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | SK00+AP-JB2 | 145 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-04-14 | 145 | 219 | -64 | 155 | 1 | 1 | 64
244 | WJ00-518 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD1+AP-JD1 | 145 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-13 | 145 | 1289 | -1134 | 155 | 1 | 1
245 | WJ00-519 | 4x16 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | SK00+AP-JB2 | 145 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-04-14 | 145 | 1134 | -980 | 154 | 1 | 1 | 111
246 | WJ00-520 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | SK00+AP-JB2 | 145 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-04-14 | 145 | 908 | -755 | 153 | 1 | 1 | 98
245 | WJ00-521 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SKD1+AP-K03 | 126 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-01 | 126 | 727 | -587 | 140 | 1 | 1
246 | WJ00-522 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | SK00+AP-JB2 | 145 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-04-14 | 145 | 755 | -600 | 155 | 1 | 1 | 98
247 | WJ00-523 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SKD1+AP-K03 | 126 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-01 | 126 | 587 | -450 | 137 | 1 | 1
248 | WJ00-524 | 4x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJB1+TX-JB1 | 157 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 157 | 2330 | -2161 | 169 | 1 | 1
247 | WJ00-525 | 4x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJB2+TX-JB2 | 90 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 90 | 2093 | -1992 | 101 | 1 | 1
248 | WJ00-526 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | SK00+AP-JB1 | 149 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-04-14 | 149 | 465 | -310 | 155 | 1 | 1
249 | WJ00-527 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD2+AP-J04 | 151 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-14 | 151 | 2188 | -2032 | 156 | 1 | 1
250 | WJ00-528 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | SK00+AP-JB1 | 149 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-04-14 | 149 | 310 | -155 | 155 | 1 | 1
249 | WJ00-529 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD2+AP-J04 | 151 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-14 | 151 | 2032 | -1874 | 158 | 1 | 1
250 | WJ00-530 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD2+AP-J04 | 151 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-16 | 151 | 2189 | -2033 | 156 | 1 | 1 | 67
251 | WJ00-531 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD2+AP-JD2 | 149 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 149 | 2344 | -2189 | 155 | 1 | 1 | 67
252 | WJ00-532 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD2+AP-J06 | 151 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 151 | 2033 | -1876 | 157 | 1 | 1 | 67
251 | WJ00-533 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD2+AP-JD2 | 148 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 148 | 2499 | -2344 | 155 | 1 | 1 | 67
252 | WJ00-534 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD2+AP-JD2 | 149 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-14 | 149 | 823 | -666 | 157 | 1 | 1
253 | WJ00-535 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD2+AP-JD2 | 148 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-14 | 148 | 980 | -823 | 157 | 1 | 1
254 | WJ00-536 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | SK00+AP-JB2 | 148 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-04-15 | 148 | 2500 | -2344 | 156 | 1 | 1 | 103
253 | WJ00-537 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD2+AP-J06 | 151 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-14 | 151 | 1874 | -1716 | 158 | 1 | 1
254 | WJ00-538 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | SK00+AP-JB2 | 148 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-04-15 | 148 | 2344 | -2188 | 156 | 1 | 1 | 103
255 | WJ00-539 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD2+AP-J06 | 151 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 151 | 1716 | -1557 | 159 | 1 | 1
256 | WJ00-540 | 4x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJB1+TX-JB1 | 153 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 153 | 1824 | -1658 | 166 | 1 | 1
255 | WJ00-541 | 4x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJB2+TX-JB2 | 86 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 86 | 1172 | -1073 | 99 | 1 | 1
256 | WJ00-542 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | SK00+AP-JB1 | 188 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-04-16 | 188 | 358 | -158 | 200 | 1 | 1
257 | WJ00-543 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD3+AP-JD3 | 186 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 186 | 1557 | -1359 | 198 | 1 | 1
258 | WJ00-544 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | SK00+AP-JB1 | 188 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-04-16 | 188 | 2500 | -2301 | 199 | 1 | 1
257 | WJ00-545 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD3+AP-JD3 | 186 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 186 | 1359 | -1157 | 202 | 1 | 1
258 | WJ00-546 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD3+AP-JD3 | 186 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 186 | 1876 | -1679 | 197 | 1 | 1 | 67
259 | WJ00-547 | 2x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | SK00+AP-JB1 | 187 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-04-15 | 187 | 1482 | -1282 | 200 | 1 | 1 | 67
260 | WJ00-548 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD3+AP-J09 | 187 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 187 | 1282 | -1082 | 200 | 1 | 1
259 | WJ00-549 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD3+AP-JD3 | 186 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 186 | 1679 | -1482 | 197 | 1 | 1 | 67
260 | WJ00-550 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | SJD3+AP-JD3 | 186 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-16 | 186 | 306 | -108 | 198 | 1 | 1
261 | WJ00-551 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD3+AP-JD3 | 186 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 186 | 503 | -306 | 197 | 1 | 1
262 | WJ00-552 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-JD3 | SK00+AP-JB2 | 186 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-04-16 | 186 | 1157 | -959 | 198 | 1 | 1
261 | WJ00-554 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-JD3 | SK00+AP-JB2 | 186 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-04-16 | 186 | 959 | -760 | 199 | 1 | 1
262 | WJ00-555 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD3+AP-J09 | 187 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-15 | 187 | 760 | -559 | 201 | 1 | 1
263 | WJ00-556 | 4x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJB1+TX-JB1 | 140 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 140 | 1658 | -1504 | 154 | 1 | 1
264 | WJ00-557 | 4x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJB2+TX-JB2 | 73 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 73 | 1260 | -1172 | 88 | 1 | 1
263 | WJ00-558 | 4x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD3+AP-J09 | 187 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-16 | 187 | 559 | -358 | 201 | 1 | 1
792 | WJ01-000 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 1907 | 1894 | 13 | 1 | 1
793 | WJ01-001 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 1894 | 1881 | 13 | 1 | 1
794 | WJ01-002 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AC-JD1 | SJD1+TPOP05 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 714 | 700 | 14 | 1 | 1
793 | WJ01-003 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10284 | 10271 | 13 | 1 | 1
794 | WJ01-004 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AC-JD1 | SJD1+AP-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10271 | 10258 | 13 | 1 | 1
795 | WJ01-005 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10258 | 10245 | 13 | 1 | 1
796 | WJ01-006 | 4x12 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AP-JD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 12 | 5236 | 5222 | 14 | 1 | 1
795 | WJ01-007 | 4x12 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AP-JD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 12 | 5251 | 5236 | 15 | 1 | 1
796 | WJ01-008 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 1867 | 1854 | 13 | 1 | 1
797 | WJ01-009 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AP-JD1 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 12 | 1854 | 1840 | 14 | 1 | 1
798 | WJ01-010 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+TPOP05 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 742 | 714 | 28 | 1 | 1
797 | WJ01-011 | 4x16 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+TPOP05 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 728 | 714 | 14 | 1 | 1 |  | 12x16 AWG
798 | WJ01-012 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AP-J01 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 12 | 1840 | 1826 | 14 | 1 | 1
799 | WJ01-013 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-J01 | SJD1+AP-JD1 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 12 | 769 | 755 | 14 | 1 | 1
800 | WJ01-100 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/1 | PJ01+TX-J01 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 17 | 1129 | -1105 | 24 | 1 | 1
799 | WJ01-101 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/2 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1105 | -1085 | 20 | 1 | 1
800 | WJ01-102 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1085 | -1065 | 20 | 1 | 1
801 | WJ01-103 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/1 | PJ01+TX-J01 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 17 | 1065 | -1041 | 24 | 1 | 1
802 | WJ01-104 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/2 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1041 | -1021 | 20 | 1 | 1
801 | WJ01-105 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1021 | -1001 | 20 | 1 | 1
802 | WJ01-106 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/1 | PJ01+TX-J01 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 17 | 1001 | -977 | 24 | 1 | 1
803 | WJ01-107 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/2 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 977 | -957 | 20 | 1 | 1
804 | WJ01-108 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 957 | -937 | 20 | 1 | 1
803 | WJ01-109 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/1 | PJ01+TX-J01 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 17 | 937 | -913 | 24 | 1 | 1
804 | WJ01-110 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/2 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 913 | -893 | 20 | 1 | 1
805 | WJ01-111 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 893 | -873 | 20 | 1 | 1
806 | WJ01-112 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/1 | PJ01+TX-J01 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 17 | 873 | -849 | 24 | 1 | 1
805 | WJ01-113 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/2 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 849 | -829 | 20 | 1 | 1
806 | WJ01-114 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-1/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 829 | -809 | 20 | 1 | 1
807 | WJ01-115 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/1 | PJ01+TX-J01 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 809 | -785 | 24 | 1 | 1
808 | WJ01-116 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/2 | PJ01+TX-J01 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 785 | -761 | 24 | 1 | 1
807 | WJ01-117 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 761 | -741 | 20 | 1 | 1
808 | WJ01-118 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/1 | PJ01+TX-J01 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 741 | -717 | 24 | 1 | 1
809 | WJ01-119 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/2 | PJ01+TX-J01 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 717 | -697 | 20 | 1 | 1
810 | WJ01-120 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 697 | -677 | 20 | 1 | 1
809 | WJ01-121 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/1 | PJ01+TX-J01 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 677 | -653 | 24 | 1 | 1
810 | WJ01-122 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/2 | PJ01+TX-J01 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 653 | -633 | 20 | 1 | 1
811 | WJ01-123 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 633 | -613 | 20 | 1 | 1
812 | WJ01-124 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/1 | PJ01+TX-J01 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 613 | -589 | 24 | 1 | 1
811 | WJ01-125 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/2 | PJ01+TX-J01 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 589 | -569 | 20 | 1 | 1
812 | WJ01-126 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 569 | -549 | 20 | 1 | 1
813 | WJ01-127 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/1 | PJ01+TX-J01 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 549 | -525 | 24 | 1 | 1
814 | WJ01-128 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/2 | PJ01+TX-J01 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 525 | -505 | 20 | 1 | 1
813 | WJ01-129 | 5x12 AWG XLPE | PJ01+TCJ1-2/3 | PJ01+TX-J01 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 505 | -485 | 20 | 1 | 1
814 | WJ01-130 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ01+TX-J01 | 119 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 119 | 1006 | -878 | 128 | 1 | 1
815 | WJ01-131 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ01+TX-J01 | 119 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 119 | 878 | -749 | 129 | 1 | 1
816 | WJ01-132 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | PJ01+TX-J01 | 117 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 117 | 749 | -620 | 129 | 1 | 1
815 | WJ01-133 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+TX-J01 | 118 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 118 | 620 | -492 | 128 | 1 | 1
816 | WJ01-134 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+TX-J01 | 118 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 118 | 492 | -364 | 128 | 1 | 1
817 | WJ01-135 | 4x10 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ01+TX-J01 | 88 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-17 | 88 | 2499 | -2402 | 97 | 1 | 1
818 | WJ01-150 | 4x16 AWG XLPE | PJ01+TX-J01.1 | SJD1+AP-J01 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 103 | 973 | -866 | 107 | 1 | 1
817 | WJ01-151 | 4x16 AWG XLPE | PJ01+TX-J01 | SJD1+AC-JD1 | 118 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 118 | 710 | -581 | 129 | 1 | 1
818 | WJ01-200 | 4x12 AWG XLPE | PJ01+TPJ1-1/1 | PJ01+TX-J01.1 | 14 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 14 | 1727 | 1713 | 14 | 1 | 1
819 | WJ01-201 | 4x12 AWG XLPE | PJ01+TPJ1-1/2 | PJ01+TX-J01.1 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 10 | 1063 | 1053 | 10 | 1 | 1
820 | WJ01-202 | 4x12 AWG XLPE | PJ01+TPJ1-1/3 | PJ01+TX-J01.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 4 | 1053 | 1049 | 4 | 1 | 1
819 | WJ01-203 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+TX-J01.1 | 102 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 102 | 1259 | -1153 | 106 | 1 | 1
820 | WJ01-204 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+TX-J01.1 | 102 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 102 | 1153 | -1046 | 107 | 1 | 1
821 | WJ01-205 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+TX-J01.1 | 102 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 102 | 1046 | -939 | 107 | 1 | 1
822 | WJ01-206 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ01+TX-J01.1 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 103 | 939 | -833 | 106 | 1 | 1
821 | WJ01-207 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ01+TX-J01.1 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 103 | 833 | -727 | 106 | 1 | 1
822 | WJ01-208 | 2x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+TX-J01.1 | 102 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-25 | 102 | 1113 | -1008 | 105 | 1 | 1
823 | WJ01-210 | 4x12 AWG XLPE | PJ01+TPJ1-2/3 | PJ01+TX-J01.2 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 4 | 1049 | 1045 | 4 | 1 | 1
824 | WJ01-211 | 2x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+TX-J01.2 | 150 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 150 | 1006 | -850 | 156 | 1 | 1
823 | WJ01-250 | 12x16 AWG XLPE | PJ01+TX-J01.1 | SJD1+AC-JD1 | 102 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 102 | 1994 | -1864 | 130 | 1 | 1
824 | WJ01-251 | 4x16 AWG XLPE | PJ01+TX-J01.2 | SJD1+AC-JD1 | 150 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-25 | 150 | 1008 | -850 | 158 | 1 | 1
825 | WJ01-300 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-1 | 119 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-04 | 119 | 2189 | -2064 | 125 | 1 | 1
826 | WJ01-301 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-1 | 119 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-04 | 119 | 892 | -767 | 125 | 1 | 1
825 | WJ01-302 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-1 | 119 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-04 | 119 | 2500 | -2375 | 125 | 1 | 1
826 | WJ01-303 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-1 | 119 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 119 | 463 | 334 | 129 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
827 | WJ01-310 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-2 | 107 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-05 | 107 | 1315 | -1201 | 114 | 1 | 1
828 | WJ01-311 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-2 | 107 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-05 | 107 | 1726 | -1612 | 114 | 1 | 1
827 | WJ01-312 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-2 | 107 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-05 | 107 | 1612 | -1497 | 115 | 1 | 1
828 | WJ01-313 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-2 | 107 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-05 | 107 | 1513 | -1398 | 115 | 1 | 1
829 | WJ01-320 | 12x16 AWG XLPE | PJ01+89J1-3 | SJD1+AC-JD1 | 147 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-03 | 147 | 2500 | -2345 | 155 | 1 | 1
830 | WJ01-321 | 12x14 AWG XLPE | PJ01+89J1-3 | SJD1+AC-JD1 | 147 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-04 | 147 | 892 | -736 | 156 | 1 | 1
829 | WJ01-322 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ01+89J1-3 | 147 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-03 | 147 | 2345 | -2189 | 156 | 1 | 1
830 | WJ01-330 | 4x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-3T | 148 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-03 | 148 | 260 | -104 | 156 | 1 | 1
831 | WJ01-331 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+89J1-3T | 148 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 148 | 736 | -581 | 155 | 1 | 1
832 | WJ01-400 | 12x16 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AC-JD1 | 122 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-04 | 122 | 2064 | -1935 | 129 | 1 | 1
831 | WJ01-401 | 12x14 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AC-JD1 | 122 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-04 | 122 | 1271 | -1143 | 128 | 1 | 1
832 | WJ01-402 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ01+52J1 | 122 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-04 | 122 | 1982 | -1857 | 125 | 1 | 1
833 | WJ01-403 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ01+52J1 | 123 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-04 | 123 | 1857 | -1731 | 126 | 1 | 1
834 | WJ01-404 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ01+52J1 | 123 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-04 | 123 | 1143 | -1017 | 126 | 1 | 1
833 | WJ01-405 | 4x12 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AC-JD1 | 122 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-04 | 122 | 2240 | -2111 | 129 | 1 | 1
834 | WJ01-406 | 2x12 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AP-J01 | 123 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-05 | 123 | 2404 | -2276 | 128 | 1 | 1
835 | WJ01-407 | 12x16 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AP-J01 | 123 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-04 | 123 | 1935 | -1806 | 129 | 1 | 1
836 | WJ01-408 | 12x16 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AP-J01 | 123 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-04 | 123 | 1806 | -1679 | 127 | 1 | 1
835 | WJ01-409 | 4x12 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AP-J01 | 123 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-04 | 123 | 2111 | -1982 | 129 | 1 | 1
836 | WJ01-410 | 12x14 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AP-J01 | 123 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-04 | 123 | 1399 | -1271 | 128 | 1 | 1
837 | WJ01-411 | 2x12 AWG XLPE | PJ01+52J1 | SJD1+AP-J01 | 123 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-05 | 123 | 2276 | -2147 | 129 | 1 | 1
838 | WJ01-412 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | PJ01+52J1 | 121 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-04 | 121 | 1575 | -1446 | 129 | 1 | 1
837 | WJ01-420 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PJ03+52J3 | 207 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-04-08 | 207 | 2145 | -1931 | 214 | 1 | 1 | 33
838 | WJ02-000 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AC-JD1 | SJD1+AP-JD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 1826 | 1812 | 14 | 1 | 1
839 | WJ02-001 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 755 | 742 | 13 | 1 | 1
840 | WJ02-002 | 4x12 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 5208 | 5195 | 13 | 1 | 1
839 | WJ02-003 | 4x12 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AP-J01 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 12 | 5222 | 5208 | 14 | 1 | 1
840 | WJ02-004 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AP-J01 | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 12 | 10219 | 10205 | 14 | 1 | 1
841 | WJ02-005 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AC-JD1 | SJD1+TDCA-SJD1 | 19 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 19 | 1785 | 1764 | 21 | 1 | 1
842 | WJ02-006 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10192 | 10179 | 13 | 1 | 1
841 | WJ02-007 | 4x12 AWG EVA | SJD1+AC-JD1 | SJD1+AP-J01 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 5195 | 5182 | 13 | 1 | 1
842 | WJ02-008 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AC-JD1 | SJD1+SCI-JD1 | 21 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 21 | 792 | 769 | 23 | 1 | 1
843 | WJ02-100 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 1765 | -1741 | 24 | 1 | 1
844 | WJ02-101 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 1741 | -1721 | 20 | 1 | 1
843 | WJ02-102 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 1721 | -1701 | 20 | 1 | 1
844 | WJ02-103 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 1701 | -1677 | 24 | 1 | 1
845 | WJ02-104 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 1677 | -1657 | 20 | 1 | 1
846 | WJ02-105 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 1657 | -1637 | 20 | 1 | 1
845 | WJ02-106 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 1637 | -1617 | 20 | 1 | 1
846 | WJ02-107 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 1617 | -1597 | 20 | 1 | 1
847 | WJ02-108 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1597 | -1577 | 20 | 1 | 1
848 | WJ02-109 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 1577 | -1553 | 24 | 1 | 1
847 | WJ02-110 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 1553 | -1533 | 20 | 1 | 1
848 | WJ02-111 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1533 | -1513 | 20 | 1 | 1
849 | WJ02-112 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 1513 | -1489 | 24 | 1 | 1
850 | WJ02-113 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 1489 | -1469 | 20 | 1 | 1
849 | WJ02-114 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-1/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1469 | -1449 | 20 | 1 | 1
850 | WJ02-115 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 1449 | -1425 | 24 | 1 | 1
851 | WJ02-116 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 1425 | -1405 | 20 | 1 | 1
852 | WJ02-117 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1405 | -1385 | 20 | 1 | 1
851 | WJ02-118 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 1385 | -1361 | 24 | 1 | 1
852 | WJ02-119 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 1361 | -1341 | 20 | 1 | 1
853 | WJ02-120 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1341 | -1321 | 20 | 1 | 1
854 | WJ02-121 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 1321 | -1297 | 24 | 1 | 1
853 | WJ02-122 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 1297 | -1277 | 20 | 1 | 1
854 | WJ02-123 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1277 | -1257 | 20 | 1 | 1
855 | WJ02-124 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 1257 | -1233 | 24 | 1 | 1
856 | WJ02-125 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 1233 | -1213 | 20 | 1 | 1
855 | WJ02-126 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1213 | -1193 | 20 | 1 | 1
856 | WJ02-127 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/1 | PJ02+TX-J02 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 18 | 1193 | -1169 | 24 | 1 | 1
857 | WJ02-128 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/2 | PJ02+TX-J02 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 14 | 1169 | -1149 | 20 | 1 | 1
858 | WJ02-129 | 5x12 AWG XLPE | PJ02+TCJ2-2/3 | PJ02+TX-J02 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 13 | 1149 | -1129 | 20 | 1 | 1
857 | WJ02-130 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PJ02+TX-J02 | 182 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-06-18 | 182 | 6084 | 5897 | 187 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
858 | WJ02-131 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PJ02+TX-J02 | 182 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-06-18 | 182 | 5897 | 5708 | 189 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
859 | WJ02-132 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+TX-J02 | 97 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 97 | 2016 | -1908 | 108 | 1 | 1
860 | WJ02-133 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+TX-J02 | 97 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 97 | 1908 | -1800 | 108 | 1 | 1
859 | WJ02-134 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+TX-J02 | 97 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 97 | 1800 | -1692 | 108 | 1 | 1
860 | WJ02-135 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+TX-J02 | 97 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 97 | 1692 | -1585 | 107 | 1 | 1
861 | WJ02-136 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+TX-J02 | 97 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 97 | 1585 | -1475 | 110 | 1 | 1
862 | WJ02-137 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | PJ02+TX-J02 | 96 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 96 | 1475 | -1368 | 107 | 1 | 1
861 | WJ02-138 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ02+TX-J02 | 98 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 98 | 1368 | -1259 | 109 | 1 | 1 | 11
862 | WJ02-139 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ02+TX-J02 | 98 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 98 | 1259 | -1150 | 109 | 1 | 1 | 11
863 | WJ02-300 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+89J2-1 | 98 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-06 | 98 | 1201 | -1093 | 108 | 1 | 1
864 | WJ02-301 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+89J2-1 | 98 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-06 | 98 | 1620 | -1513 | 107 | 1 | 1
863 | WJ02-302 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+89J2-1 | 98 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-05 | 98 | 1497 | -1391 | 106 | 1 | 1
864 | WJ02-303 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+89J2-1 | 98 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-06 | 98 | 1391 | -1283 | 108 | 1 | 1
865 | WJ02-310 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+89J2-2 | 86 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 86 | 484 | -393 | 91 | 1 | 1 | 47
866 | WJ02-311 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+89J2-2 | 86 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-06 | 86 | 2179 | -2061 | 118 | 1 | 1
865 | WJ02-312 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+89J2-2 | 86 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 86 | 643 | -552 | 91 | 1 | 1 | 47
866 | WJ02-313 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+89J2-2 | 86 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 86 | 552 | -462 | 90 | 1 | 1 | 47
867 | WJ02-400 | 12x16 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AC-JD1 | 101 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-06 | 101 | 870 | -759 | 111 | 1 | 1
868 | WJ02-401 | 12x14 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AC-JD1 | 101 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-06 | 101 | 1739 | -1620 | 119 | 1 | 1
867 | WJ02-403 | 4x12 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AC-JD1 | 101 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-06 | 101 | 1062 | -949 | 113 | 1 | 1
868 | WJ02-404 | 12x14 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AP-JD1 | 100 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-06 | 100 | 1843 | -1732 | 111 | 1 | 1
869 | WJ02-405 | 12x14 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AP-JD1 | 100 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-06 | 100 | 1955 | -1843 | 112 | 1 | 1
870 | WJ02-406 | 2x12 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AP-JD1 | 100 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 100 | 2147 | -2044 | 103 | 1 | 1
869 | WJ02-407 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ02+52J2 | 102 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-06 | 102 | 1283 | -1172 | 111 | 1 | 1
870 | WJ02-408 | 4x12 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AC-JD1 | 101 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-06 | 101 | 949 | -838 | 111 | 1 | 1
871 | WJ02-409 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ02+52J2 | 102 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-06 | 102 | 1172 | -1061 | 111 | 1 | 1
872 | WJ02-410 | 2x12 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AP-JD1 | 100 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 100 | 2044 | -1941 | 103 | 1 | 1
871 | WJ02-411 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ02+52J2 | 102 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-06 | 102 | 1093 | -981 | 112 | 1 | 1
872 | WJ02-413 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ02+52J2 | 102 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-06 | 102 | 981 | -870 | 111 | 1 | 1
873 | WJ02-415 | 4x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ02+TX-J02 | 97 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 97 | 240 | 135 | 105 | 1 | 1 |  | 12x16 AWG
874 | WJ02-416 | 12x16 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AP-JD1 | 100 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-05-05 | 100 | 753 | -648 | 105 | 1 | 1
873 | WJ02-417 | 4x12 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AC-JD1 | 101 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-06 | 101 | 838 | -726 | 112 | 1 | 1
874 | WJ02-420 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PJ02+52J2 | 186 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-04-08 | 186 | 2338 | -2145 | 193 | 1 | 1 | 33
875 | WJ02-421 | 12x14 AWG XLPE | PJ02+52J2 | SJD1+AC-JD1 | 101 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-06 | 101 | 2067 | -1955 | 112 | 1 | 1
876 | WJ02-441 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJ02+52J2 | 184 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-04-08 | 184 | 1681 | -1490 | 191 | 1 | 1 | 113
875 | WJ02-480 | 16x18 AWG SFTP | SJD1+AC-JD1 | PJ02+52J2/1 | 102 | 16 | 32 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-13 | 102 | 2960 | 2847 | 113 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
876 | WJ02-481 | 16x18 AWG SFTP | SJD1+AC-JD1 | PJ02+52J2/2 | 98 | 16 | 32 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-13 | 98 | 2742 | 2641 | 101 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
877 | WJ02-482 | 16x18 AWG SFTP | SJD1+AC-JD1 | PJ02+52J2/3 | 94 | 16 | 32 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-13 | 94 | 2641 | 2543 | 98 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
878 | WJ02-483 | 16x18 AWG SFTP | SJD1+AC-JD1 | PJ02+52J2 | 101 | 16 | 32 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-13 | 101 | 2847 | 2742 | 105 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
877 | WJ02-484 | 16x18 AWG SFTP | SJD1+AC-JD1 | PJ03+52J3/1 | 81 | 16 | 32 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-13 | 81 | 2543 | 2458 | 85 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
878 | WJ02-485 | 16x18 AWG SFTP | SJD1+AC-JD1 | PJ03+52J3/2 | 77 | 16 | 32 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-13 | 77 | 2375 | 2295 | 80 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
879 | WJ02-486 | 16x18 AWG SFTP | SJD1+AC-JD1 | PJ03+52J3/3 | 73 | 16 | 32 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-13 | 73 | 2295 | 2218 | 77 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
880 | WJ02-487 | 16x18 AWG SFTP | SJD1+AC-JD1 | PJ03+52J3 | 80 | 16 | 32 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-13 | 80 | 2458 | 2375 | 83 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
879 | WJ02-500 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | SKD1+AP-K03 | 260 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-05 | 260 | 603 | -339 | 264 | 1 | 1
880 | WJ02-501 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-24 | 13 | 1713 | 1700 | 13 | 1 | 1
881 | WJ02-502 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-24 | 262 | 1045 | 783 | 262 | 1 | 1
882 | WJ02-503 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | SKD1+AP-K03 | 260 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-06 | 260 | 339 | -73 | 266 | 1 | 1
881 | WJ02-504 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 190 | 175 | 15 | 1 | 1
882 | WJ02-505 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-24 | 262 | 1700 | 1438 | 262 | 1 | 1
883 | WJ02-506 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | SKD1+AP-K03 | 258 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-24 | 258 | 1467 | 1194 | 273 | 1 | 1
884 | WJ02-507 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | SKD1+AP-KD1 | 262 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-04 | 262 | 1194 | -924 | 270 | 1 | 1
883 | WJ02-550 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | SJD3+TDCC-SJD3 | 66 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-05-07 | 66 | 651 | -576 | 75 | 1 | 1
884 | WJ03-002 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10245 | 10232 | 13 | 1 | 1
885 | WJ03-003 | 2x12 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | SJD1+AC-JD1 | 145 | 2 | 4 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-04-14 | 145 | 372 | -219 | 153 | 1 | 1
886 | WJ03-004 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10205 | 10192 | 13 | 1 | 1
885 | WJ03-005 | 2x12 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 10232 | 10219 | 13 | 1 | 1
886 | WJ03-009 | 12x16 AWG EVA | SJD1+AP-JD1 | SJD1+AC-JD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 11 | 1764 | 1741 | 23 | 1 | 1
887 | WJ03-100 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 2400 | -2376 | 24 | 1 | 1
888 | WJ03-101 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 2376 | -2358 | 18 | 1 | 1
887 | WJ03-102 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 2358 | -2341 | 17 | 1 | 1
888 | WJ03-103 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 2341 | -2317 | 24 | 1 | 1
889 | WJ03-104 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 2317 | -2299 | 18 | 1 | 1
890 | WJ03-105 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 2299 | -2280 | 19 | 1 | 1
889 | WJ03-106 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 2280 | -2256 | 24 | 1 | 1
890 | WJ03-107 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 2256 | -2236 | 20 | 1 | 1
891 | WJ03-108 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 2236 | -2216 | 20 | 1 | 1
892 | WJ03-109 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 2216 | -2192 | 24 | 1 | 1
891 | WJ03-110 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 2192 | -2172 | 20 | 1 | 1
892 | WJ03-111 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 2172 | -2153 | 19 | 1 | 1
893 | WJ03-112 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 2153 | -2129 | 24 | 1 | 1
894 | WJ03-113 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 2129 | -2109 | 20 | 1 | 1
893 | WJ03-114 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-2/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 2109 | -2085 | 24 | 1 | 1
894 | WJ03-115 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 2085 | -2061 | 24 | 1 | 1
895 | WJ03-116 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 2061 | -2041 | 20 | 1 | 1
896 | WJ03-117 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 2041 | -2021 | 20 | 1 | 1
895 | WJ03-118 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 2021 | -1997 | 24 | 1 | 1
896 | WJ03-119 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 1997 | -1977 | 20 | 1 | 1
897 | WJ03-120 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 1977 | -1957 | 20 | 1 | 1
898 | WJ03-121 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 1957 | -1933 | 24 | 1 | 1
897 | WJ03-122 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 1933 | -1913 | 20 | 1 | 1
898 | WJ03-123 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 1913 | -1893 | 20 | 1 | 1
899 | WJ03-124 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 1893 | -1869 | 24 | 1 | 1
900 | WJ03-125 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 1869 | -1849 | 20 | 1 | 1
899 | WJ03-126 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 1849 | -1829 | 20 | 1 | 1
900 | WJ03-127 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/1 | PJ03+TX-J03 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 18 | 1829 | -1805 | 24 | 1 | 1
901 | WJ03-128 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/2 | PJ03+TX-J03 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 14 | 1805 | -1785 | 20 | 1 | 1
902 | WJ03-129 | 5x12 AWG XLPE | PJ03+TCJ3-1/3 | PJ03+TX-J03 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-03 | 13 | 1785 | -1765 | 20 | 1 | 1
901 | WJ03-130 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PJ03+TX-J03 | 203 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 203 | 802 | -586 | 216 | 1 | 1
902 | WJ03-131 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PJ03+TX-J03 | 203 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 203 | 586 | -371 | 215 | 1 | 1
903 | WJ03-132 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | PJ03+TX-J03 | 75 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 75 | 1150 | -1063 | 87 | 1 | 1 | 12
904 | WJ03-133 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+TX-J03 | 76 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 76 | 1063 | -976 | 87 | 1 | 1 | 11
903 | WJ03-134 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+TX-J03 | 76 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 76 | 976 | -889 | 87 | 1 | 1 | 11
904 | WJ03-135 | 4x10 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ03+TX-J03 | 89 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-16 | 89 | 2402 | -2298 | 104 | 1 | 1
905 | WJ03-136 | 4x10 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+TX-J03 | 76 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-30 | 76 | 889 | -802 | 87 | 1 | 1 | 11
906 | WJ03-150 | 4x16 AWG XLPE | PJ03+TX-J03.1 | SJD1+AP-J01 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 83 | 1411 | -1321 | 90 | 1 | 1 | 7
905 | WJ03-151 | 4x16 AWG XLPE | PJ03+TX-J03 | SJD1+AC-JD1 | 76 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 76 | 1587 | -1500 | 87 | 1 | 1 | 11
906 | WJ03-200 | 4x12 AWG XLPE | PJ03+TPJ3-1/1 | PJ03+TX-J03.1 | 14 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 14 | 1438 | 1424 | 14 | 1 | 1
907 | WJ03-201 | 4x12 AWG XLPE | PJ03+TPJ3-1/2 | PJ03+TX-J03.1 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 10 | 783 | 773 | 10 | 1 | 1
908 | WJ03-202 | 4x12 AWG XLPE | PJ03+TPJ3-1/3 | PJ03+TX-J03.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 4 | 773 | 769 | 4 | 1 | 1
907 | WJ03-203 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+TX-J03.1 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 83 | 749 | -662 | 87 | 1 | 1
908 | WJ03-204 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+TX-J03.1 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 83 | 662 | -574 | 88 | 1 | 1
909 | WJ03-205 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+TX-J03.1 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 83 | 559 | -472 | 87 | 1 | 1
910 | WJ03-206 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+TX-J03.1 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 83 | 472 | -383 | 89 | 1 | 1
909 | WJ03-207 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+TX-J03.1 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 83 | 381 | -291 | 90 | 1 | 1
910 | WJ03-208 | 2x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ03+TX-J03.1 | 83 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-04 | 83 | 350 | -263 | 87 | 1 | 1
911 | WJ03-209 | 2x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJ03+TX-J03.1 | 83 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 83 | 263 | -176 | 87 | 1 | 1
912 | WJ03-210 | 2x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJ03+TX-J03.1 | 190 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-06-29 | 190 |  |  | 190 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
911 | WJ03-250 | 4x16 AWG XLPE | PJ03+TX-J03.1 | SJD1+AC-JD1 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 83 | 1500 | -1411 | 89 | 1 | 1 | 6
912 | WJ03-251 | 12x16 AWG XLPE | PJ03+TX-J03.1 | SJD1+AC-JD1 | 83 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 83 | 1864 | -1775 | 89 | 1 | 1 | 6
913 | WJ03-300 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+89J3-1 | 77 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 77 | 393 | -311 | 82 | 1 | 1
914 | WJ03-301 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+89J3-1 | 77 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 77 | 127 | -45 | 82 | 1 | 1
913 | WJ03-302 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+89J3-1 | 77 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 77 | 733 | -650 | 83 | 1 | 1
914 | WJ03-303 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+89J3-1 | 77 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 77 | 2421 | -2338 | 83 | 1 | 1
915 | WJ03-310 | 12x16 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+89J3-2 | 65 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 65 | 311 | -241 | 70 | 1 | 1
916 | WJ03-311 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+89J3-2 | 65 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 65 | 2499 | -2434 | 65 | 1 | 1
915 | WJ03-312 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+89J3-2 | 65 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 65 | 635 | -546 | 89 | 1 | 1
916 | WJ03-313 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+89J3-2 | 65 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 65 | 546 | -475 | 71 | 1 | 1
917 | WJ03-400 | 12x16 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AC-JD1 | 80 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 80 | 648 | -566 | 82 | 1 | 1
918 | WJ03-401 | 12x14 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AC-JD1 | 80 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 80 | 2270 | -2179 | 91 | 1 | 1
917 | WJ03-402 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+52J3 | 80 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 80 | 380 | -299 | 81 | 1 | 1
918 | WJ03-403 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | PJ03+52J3 | 79 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 79 | 291 | -209 | 82 | 1 | 1
919 | WJ03-404 | 12x14 AWG XLPE | SJD1+AP-JD1 | PJ03+52J3 | 79 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 79 | 1941 | -1858 | 83 | 1 | 1
920 | WJ03-405 | 4x12 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AC-JD1 | 80 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 80 | 726 | -643 | 83 | 1 | 1
919 | WJ03-406 | 2x12 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AP-JD1 | 79 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 79 | 1941 | -1858 | 83 | 1 | 1
920 | WJ03-409 | 4x12 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AP-JD1 | 79 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 79 | 426 | -380 | 46 | 1 | 1 | 107
921 | WJ03-410 | 12x14 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AP-JD1 | 79 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 79 | 2351 | -2270 | 81 | 1 | 1
922 | WJ03-411 | 2x12 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AP-JD1 | 79 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 79 | 1858 | -1775 | 83 | 1 | 1
921 | WJ03-412 | 12x16 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AP-JD1 | 79 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 79 | 566 | -484 | 82 | 1 | 1
922 | WJ03-413 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJ03+52J3 | 80 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-07 | 80 | 209 | -127 | 82 | 1 | 1
923 | WJ03-414 | 12x14 AWG XLPE | PJ03+52J3 | SJD1+AC-JD1 | 80 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-07 | 80 | 2434 | -2351 | 83 | 1 | 1
924 | WJ03-441 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJ03+52J3 | 205 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-04-08 | 205 | 1890 | -1681 | 209 | 1 | 1 | 113
923 | WJ03-500 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 175 | 160 | 15 | 1 | 1
924 | WJ03-501 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-24 | 262 | 1424 | 1162 | 262 | 1 | 1
925 | WJ03-502 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 160 | 145 | 15 | 1 | 1
926 | WJ03-503 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-24 | 262 | 769 | 507 | 262 | 1 | 1
934 | WJ04-000 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 11 | 1128 | 1117 | 11 | 1 | 1
935 | WJ04-001 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 11 | 1117 | 1106 | 11 | 1 | 1
936 | WJ04-002 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AC-JD2 | SJD2+TPOP06/07 | 14 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-02 | 14 | 1295 | 1279 | 16 | 1 | 1
935 | WJ04-003 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 11 | 9268 | 9255 | 13 | 1 | 1 |  | 4x12 AWG
936 | WJ04-004 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AC-JD2 | SJD2+AP-JD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-26 | 11 | 963 | 950 | 13 | 1 | 1 |  | 4x12 AWG
937 | WJ04-005 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 11 | 9283 | 9270 | 13 | 1 | 1 |  | 4x12 AWG
938 | WJ04-006 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 12 | 97 | 83 | 14 | 1 | 1
937 | WJ04-007 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 12 | 83 | 69 | 14 | 1 | 1
938 | WJ04-008 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 11 | 1105 | 1094 | 11 | 1 | 1
939 | WJ04-009 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 1093 | 1081 | 12 | 1 | 1
940 | WJ04-010 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+TPOP06/07 | 13 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 13 | 1052 | 1039 | 13 | 1 | 1
939 | WJ04-011 | 4x16 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+TPOP06/07 | 13 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 13 | 425 | 410 | 15 | 1 | 1
940 | WJ04-012 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AP-J04 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 1080 | 1067 | 13 | 1 | 1
941 | WJ04-013 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 1010 | 997 | 13 | 1 | 1
942 | WJ04-100 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/1 | PJ04+TX-J04 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 17 | 2000 | -1976 | 24 | 1 | 1
941 | WJ04-101 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/2 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1952 | -1932 | 20 | 1 | 1
942 | WJ04-102 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1932 | -1912 | 20 | 1 | 1
943 | WJ04-103 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/1 | PJ04+TX-J04 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 17 | 1892 | -1868 | 24 | 1 | 1
944 | WJ04-104 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/2 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1868 | -1848 | 20 | 1 | 1
943 | WJ04-105 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1828 | -1808 | 20 | 1 | 1
944 | WJ04-106 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/1 | PJ04+TX-J04 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 17 | 1784 | -1760 | 24 | 1 | 1
945 | WJ04-107 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/2 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1740 | -1720 | 20 | 1 | 1
946 | WJ04-108 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1700 | -1680 | 20 | 1 | 1
945 | WJ04-109 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/1 | PJ04+TX-J04 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 17 | 1656 | -1632 | 24 | 1 | 1
946 | WJ04-110 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/2 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1612 | -1592 | 20 | 1 | 1
947 | WJ04-111 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1572 | -1552 | 20 | 1 | 1
948 | WJ04-112 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/1 | PJ04+TX-J04 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 17 | 1528 | -1504 | 24 | 1 | 1
947 | WJ04-113 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/2 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1484 | -1464 | 20 | 1 | 1
948 | WJ04-114 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-1/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1444 | -1424 | 20 | 1 | 1
949 | WJ04-115 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/1 | PJ04+TX-J04 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 18 | 1400 | -1375 | 25 | 1 | 1
950 | WJ04-116 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/2 | PJ04+TX-J04 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 14 | 1355 | -1334 | 21 | 1 | 1
949 | WJ04-117 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1314 | -1294 | 20 | 1 | 1
950 | WJ04-118 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/1 | PJ04+TX-J04 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 18 | 1269 | -1244 | 25 | 1 | 1
951 | WJ04-119 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/2 | PJ04+TX-J04 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 14 | 1223 | -1201 | 22 | 1 | 1
952 | WJ04-120 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1181 | -1161 | 20 | 1 | 1
951 | WJ04-121 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/1 | PJ04+TX-J04 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 18 | 1136 | -1111 | 25 | 1 | 1
952 | WJ04-122 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/2 | PJ04+TX-J04 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 14 | 1090 | -1069 | 21 | 1 | 1
953 | WJ04-123 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 13 | 1049 | -1029 | 20 | 1 | 1
954 | WJ04-124 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/1 | PJ04+TX-J04 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-05 | 18 | 1004 | -979 | 25 | 1 | 1
953 | WJ04-125 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/2 | PJ04+TX-J04 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 958 | -937 | 21 | 1 | 1
954 | WJ04-126 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 917 | -897 | 20 | 1 | 1
955 | WJ04-127 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/1 | PJ04+TX-J04 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 872 | -847 | 25 | 1 | 1
956 | WJ04-128 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/2 | PJ04+TX-J04 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 806 | -784 | 22 | 1 | 1
955 | WJ04-129 | 5x12 AWG XLPE | PJ04+TCJ4-2/3 | PJ04+TX-J04 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 759 | -739 | 20 | 1 | 1
956 | WJ04-130 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ04+TX-J04 | 121 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 121 | 2499 | -2367 | 132 | 1 | 1
957 | WJ04-131 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ04+TX-J04 | 121 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 121 | 2367 | -2236 | 131 | 1 | 1
958 | WJ04-132 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | PJ04+TX-J04 | 119 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 119 | 2236 | -2105 | 131 | 1 | 1
957 | WJ04-133 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+TX-J04 | 120 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 120 | 2105 | -1974 | 131 | 1 | 1
958 | WJ04-134 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+TX-J04 | 120 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 120 | 1974 | -1842 | 132 | 1 | 1
959 | WJ04-135 | 4x10 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ04+TX-J04 | 166 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-16 | 166 | 2298 | -2029 | 269 | 1 | 1
960 | WJ04-150 | 4x16 AWG XLPE | PJ04+TX-J04.1 | SJD2+AP-J04 | 106 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 106 | 279 | -166 | 113 | 1 | 1
959 | WJ04-151 | 4x16 AWG XLPE | PJ04+TX-J04 | SJD2+AC-JD2 | 120 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 120 | 409 | -279 | 130 | 1 | 1
960 | WJ04-152 | 4x16 AWG XLPE | PJ04+TX-J04.1 | SJD2+AP-J06 | 106 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 106 | 166 | -53 | 113 | 1 | 1
961 | WJ04-200 | 4x12 AWG XLPE | PJ04+TPJ4-1/1 | PJ04+TX-J04.1 | 14 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 14 | 1780 | 1763 | 17 | 1 | 1
962 | WJ04-201 | 4x12 AWG XLPE | PJ04+TPJ4-1/2 | PJ04+TX-J04.1 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 10 | 2002 | 1989 | 13 | 1 | 1
961 | WJ04-202 | 4x12 AWG XLPE | PJ04+TPJ4-1/3 | PJ04+TX-J04.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 4 | 96 | 89 | 7 | 1 | 1
962 | WJ04-203 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+TX-J04.1 | 105 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 105 | 290 | -176 | 114 | 1 | 1
963 | WJ04-204 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+TX-J04.1 | 105 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 105 | 402 | -290 | 112 | 1 | 1
964 | WJ04-205 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+TX-J04.1 | 105 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 105 | 514 | -402 | 112 | 1 | 1
963 | WJ04-206 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ04+TX-J04.1 | 106 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 106 | 625 | -514 | 111 | 1 | 1
964 | WJ04-207 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ04+TX-J04.1 | 106 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 106 | 739 | -625 | 114 | 1 | 1
965 | WJ04-208 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ04+TX-J04.1 | 106 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 106 | 2035 | -1922 | 113 | 1 | 1
966 | WJ04-209 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ04+TX-J04.1 | 106 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 106 | 2146 | -2035 | 111 | 1 | 1
965 | WJ04-210 | 4x12 AWG XLPE | PJ04+TPJ4-2/3 | PJ04+TX-J04.2 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 4 | 1162 | 1158 | 4 | 1 | 1
966 | WJ04-211 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+TX-J04.2 | 152 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 152 | 2301 | -2146 | 155 | 1 | 1
967 | WJ04-250 | 12x16 AWG XLPE | PJ04+TX-J04.1 | SJD2+AC-JD2 | 105 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 105 | 1674 | -1560 | 114 | 1 | 1 | 9
968 | WJ04-251 | 4x16 AWG XLPE | PJ04+TX-J04.2 | SJD2+AC-JD2 | 152 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 152 | 581 | -409 | 172 | 1 | 1
967 | WJ04-300 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+89J4-1 | 121 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 121 | 2341 | -2207 | 134 | 1 | 1 | 46
968 | WJ04-301 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+89J4-1 | 121 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 121 | 1771 | -1643 | 128 | 1 | 1 | 33
969 | WJ04-302 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+89J4-1 | 121 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 121 | 2500 | -2372 | 128 | 1 | 1 | 101
970 | WJ04-310 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+89J4-2 | 109 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 109 | 2078 | -1960 | 118 | 1 | 1 | 46
969 | WJ04-311 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+89J4-2 | 109 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 109 | 1960 | -1842 | 118 | 1 | 1 | 46
970 | WJ04-312 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+89J4-2 | 109 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 109 | 1512 | -1394 | 118 | 1 | 1 | 33
971 | WJ04-320 | 12x16 AWG XLPE | PJ04+89J4-3 | SJD2+AC-JD2 | 149 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 149 | 327 | -167 | 160 | 1 | 1 | 46
972 | WJ04-321 | 12x14 AWG XLPE | PJ04+89J4-3 | SJD2+AC-JD2 | 149 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 149 | 819 | -662 | 157 | 1 | 1 | 33
971 | WJ04-322 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ04+89J4-3 | 150 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 150 | 2500 | -2341 | 159 | 1 | 1 | 46
972 | WJ04-330 | 4x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+89J4-3T | 150 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 150 | 2245 | -2081 | 164 | 1 | 1 | 113
973 | WJ04-331 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+89J4-3T | 150 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 150 | 1931 | -1771 | 160 | 1 | 1 | 33
974 | WJ04-400 | 12x16 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AC-JD2 | 124 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 124 | 167 | -36 | 131 | 1 | 1 | 46
973 | WJ04-401 | 12x14 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AC-JD2 | 124 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 124 | 645 | -514 | 131 | 1 | 1 | 33
974 | WJ04-402 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ04+52J4 | 124 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 124 | 2372 | -2240 | 132 | 1 | 1 | 101
975 | WJ04-403 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ04+52J4 | 125 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 125 | 2240 | -2107 | 133 | 1 | 1 | 101
976 | WJ04-404 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ04+52J4 | 125 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 125 | 1634 | -1512 | 122 | 1 | 1 | 33
975 | WJ04-405 | 4x12 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AC-JD2 | 124 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 124 | 1324 | -1193 | 131 | 1 | 1 | 101
976 | WJ04-406 | 2x12 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AP-J04 | 125 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 125 | 1765 | -1632 | 133 | 1 | 1 | 64
977 | WJ04-407 | 12x16 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AP-J04 | 125 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 125 | 2500 | -2368 | 132 | 1 | 1 | 48
978 | WJ04-408 | 12x16 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AP-J04 | 125 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 125 | 2368 | -2235 | 133 | 1 | 1 | 48
977 | WJ04-409 | 4x12 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AP-J04 | 125 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 125 | 1193 | -1062 | 131 | 1 | 1 | 101
978 | WJ04-410 | 12x14 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AP-J04 | 125 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 125 | 514 | -383 | 131 | 1 | 1 | 33
979 | WJ04-411 | 2x12 AWG XLPE | PJ04+52J4 | SJD2+AP-J04 | 125 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 125 | 1632 | -1500 | 132 | 1 | 1 | 64
980 | WJ04-412 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | PJ04+52J4 | 124 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 124 | 2207 | -2078 | 129 | 1 | 1 | 46
979 | WJ05-000 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AC-JD2 | SJD2+AP-JD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 11 | 9359 | 9348 | 11 | 1 | 1
980 | WJ05-001 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 11 | 9348 | 9337 | 11 | 1 | 1
981 | WJ05-002 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 11 | 69 | 56 | 13 | 1 | 1
982 | WJ05-003 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AP-J04 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 12 | 56 | 42 | 14 | 1 | 1
981 | WJ05-004 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AP-J06 | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 12 | 131 | 117 | 14 | 1 | 1
982 | WJ05-005 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AP-J06 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 11 | 42 | 29 | 13 | 1 | 1
983 | WJ05-006 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 12 | 29 | 15 | 14 | 1 | 1
984 | WJ05-007 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-J04 | SJD2+AP-J06 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 11 | 15 | 2 | 13 | 1 | 1
983 | WJ05-008 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 12 | 50 | 36 | 14 | 1 | 1
984 | WJ05-009 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AC-JD2 | SJD2+TDCA-SJD2 | 19 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 19 | 926 | 905 | 21 | 1 | 1
985 | WJ05-010 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AP-J04 | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 12 | 9755 | 9741 | 14 | 1 | 1 |  | 4x12 AWG
986 | WJ05-011 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AC-JD2 | SJD2+SCI-JD2 | 21 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 21 | 1240 | 1217 | 23 | 1 | 1
985 | WJ05-100 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/1 | PJ05+TX-J05 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 1976 | -1952 | 24 | 1 | 1
986 | WJ05-101 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/2 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1912 | -1892 | 20 | 1 | 1
987 | WJ05-102 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1848 | -1829 | 19 | 1 | 1
988 | WJ05-103 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/1 | PJ05+TX-J05 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 1808 | -1784 | 24 | 1 | 1
987 | WJ05-104 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/2 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1760 | -1740 | 20 | 1 | 1
988 | WJ05-105 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1720 | -1700 | 20 | 1 | 1
989 | WJ05-106 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/1 | PJ05+TX-J05 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 1680 | -1656 | 24 | 1 | 1
990 | WJ05-107 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/2 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1632 | -1612 | 20 | 1 | 1
989 | WJ05-108 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1592 | -1572 | 20 | 1 | 1
990 | WJ05-109 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/1 | PJ05+TX-J05 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 1552 | -1528 | 24 | 1 | 1
991 | WJ05-110 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/2 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1504 | -1484 | 20 | 1 | 1
992 | WJ05-111 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1464 | -1444 | 20 | 1 | 1
991 | WJ05-112 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/1 | PJ05+TX-J05 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 1424 | -1400 | 24 | 1 | 1
992 | WJ05-113 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/2 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1375 | -1355 | 20 | 1 | 1
993 | WJ05-114 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-1/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1334 | -1314 | 20 | 1 | 1
994 | WJ05-115 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/1 | PJ05+TX-J05 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 1294 | -1269 | 25 | 1 | 1
993 | WJ05-116 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/2 | PJ05+TX-J05 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 1244 | -1223 | 21 | 1 | 1
994 | WJ05-117 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1201 | -1181 | 20 | 1 | 1
995 | WJ05-118 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/1 | PJ05+TX-J05 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 1161 | -1136 | 25 | 1 | 1
996 | WJ05-119 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/2 | PJ05+TX-J05 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 1111 | -1090 | 21 | 1 | 1
995 | WJ05-120 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 1069 | -1049 | 20 | 1 | 1
996 | WJ05-121 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/1 | PJ05+TX-J05 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 1029 | -1004 | 25 | 1 | 1
997 | WJ05-122 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/2 | PJ05+TX-J05 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 979 | -958 | 21 | 1 | 1
998 | WJ05-123 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 937 | -917 | 20 | 1 | 1
997 | WJ05-124 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/1 | PJ05+TX-J05 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 897 | -872 | 25 | 1 | 1
998 | WJ05-125 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/2 | PJ05+TX-J05 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 847 | -826 | 21 | 1 | 1
999 | WJ05-126 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 826 | -806 | 20 | 1 | 1
1000 | WJ05-127 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/1 | PJ05+TX-J05 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 784 | -759 | 25 | 1 | 1
999 | WJ05-128 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/2 | PJ05+TX-J05 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 739 | -718 | 21 | 1 | 1
1000 | WJ05-129 | 5x12 AWG XLPE | PJ05+TCJ5-2/3 | PJ05+TX-J05 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 672 | -652 | 20 | 1 | 1
1001 | WJ05-130 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ05+TX-J05 | 101 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 101 | 1842 | -1729 | 113 | 1 | 1
1002 | WJ05-131 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ05+TX-J05 | 101 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 101 | 1729 | -1614 | 115 | 1 | 1
1001 | WJ05-132 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+TX-J05 | 99 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 99 | 1614 | -1501 | 113 | 1 | 1
1002 | WJ05-133 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+TX-J05 | 99 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 99 | 1501 | -1388 | 113 | 1 | 1
1003 | WJ05-134 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+TX-J05 | 99 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 99 | 1388 | -1275 | 113 | 1 | 1
1004 | WJ05-135 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+TX-J05 | 99 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 99 | 1275 | -1162 | 113 | 1 | 1
1003 | WJ05-136 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+TX-J05 | 99 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 99 | 1162 | -1050 | 112 | 1 | 1
1004 | WJ05-137 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | PJ05+TX-J05 | 98 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 98 | 1050 | -940 | 110 | 1 | 1
1005 | WJ05-138 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ05+TX-J05 | 100 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 100 | 940 | -826 | 114 | 1 | 1
1006 | WJ05-139 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ05+TX-J05 | 100 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 100 | 826 | -714 | 112 | 1 | 1
1005 | WJ05-300 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+89J5-1 | 100 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-08 | 100 | 1842 | -1732 | 110 | 1 | 1
1006 | WJ05-301 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+89J5-1 | 100 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 100 | 1394 | -1289 | 105 | 1 | 1
1007 | WJ05-302 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+89J5-1 | 100 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-25 | 100 | 748 | 648 | 100 | 1 | 1
1008 | WJ05-310 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+89J5-2 | 88 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 88 | 1768 | -1671 | 97 | 1 | 1
1007 | WJ05-311 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+89J5-2 | 88 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 88 | 1201 | -1101 | 100 | 1 | 1
1008 | WJ05-312 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+89J5-2 | 88 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 88 | 1288 | -1191 | 97 | 1 | 1
1009 | WJ05-400 | 12x16 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AC-JD2 | 103 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 2235 | -2125 | 110 | 1 | 1 | 48
1010 | WJ05-401 | 12x14 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AC-JD2 | 103 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 383 | -274 | 109 | 1 | 1 | 33
1009 | WJ05-402 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-26 | 11 | 2336 | 2323 | 13 | 1 | 1 |  | 4x12 AWG
1010 | WJ05-403 | 4x12 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AC-JD2 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 475 | -367 | 108 | 1 | 1 | 101
1011 | WJ05-404 | 12x14 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AP-JD2 | 103 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 274 | -166 | 108 | 1 | 1 | 33
1012 | WJ05-405 | 12x14 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AP-JD2 | 103 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 166 | -58 | 108 | 1 | 1 | 33
1011 | WJ05-406 | 2x12 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AP-JD2 | 103 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 1500 | -1392 | 108 | 1 | 1 | 64
1012 | WJ05-407 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ05+52J5 | 104 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 104 | 1988 | -1878 | 110 | 1 | 1
1013 | WJ05-408 | 4x12 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AC-JD2 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 1069 | -953 | 116 | 1 | 1 | 101
1014 | WJ05-409 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ05+52J5 | 104 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 104 | 1878 | -1768 | 110 | 1 | 1
1013 | WJ05-410 | 2x12 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AP-JD2 | 103 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 1392 | -1284 | 108 | 1 | 1 | 64
1014 | WJ05-411 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ05+52J5 | 104 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 104 | 1732 | -1621 | 111 | 1 | 1
1015 | WJ05-412 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ05+52J5 | 105 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 105 | 1621 | -1509 | 112 | 1 | 1
1016 | WJ05-413 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ05+52J5 | 104 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 104 | 1509 | -1399 | 110 | 1 | 1
1015 | WJ05-414 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ05+52J5 | 105 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 105 | 1399 | -1288 | 111 | 1 | 1
1016 | WJ05-415 | 4x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ05+TX-J05 | 99 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-27 | 99 | 2113 | -2005 | 108 | 1 | 1
1017 | WJ05-416 | 12x16 AWG XLPE | PJ05+52J5 | SJD2+AP-JD2 | 103 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-10 | 103 | 2125 | -2015 | 110 | 1 | 1 | 48
1018 | WJ05-550 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | SJD1+TDCC-SJD1 | 29 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-01 | 29 | 1741 | 1710 | 31 | 1 | 1
1017 | WJ06-000 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AC-JD2 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 1038 | 1025 | 13 | 1 | 1
1018 | WJ06-001 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AC-JD2 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 1024 | 1011 | 13 | 1 | 1
1019 | WJ06-002 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AC-JD2 | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 12 | 145 | 131 | 14 | 1 | 1
1020 | WJ06-003 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AC-JD2 | SJD2+AP-JD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-26 | 11 | 2323 | 2310 | 13 | 1 | 1 |  | 4x12 AWG
1019 | WJ06-004 | 2x12 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AC-JD2 | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 12 | 9227 | 9213 | 14 | 1 | 1
1020 | WJ06-005 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 12 | 5044 | 5030 | 14 | 1 | 1
1021 | WJ06-006 | 4x12 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-06 | 12 | 5030 | 5016 | 14 | 1 | 1
1022 | WJ06-007 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AC-JD2 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 996 | 983 | 13 | 1 | 1
1021 | WJ06-008 | 4x16 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 12 | 2454 | 2440 | 14 | 1 | 1
1022 | WJ06-009 | 4x16 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AC-JD2 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 1
1023 | WJ06-010 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AP-J06 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-12 | 12 | 1066 | 1053 | 13 | 1 | 1
1024 | WJ06-011 | 4x16 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+AP-JD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-03 | 12 |  |  | 14 | 1 | 1
1023 | WJ06-012 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+TPOP06/07 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 12 | 268 | 254 | 14 | 1 | 1
1024 | WJ06-013 | 4x16 AWG EVA | SJD2+AP-J06 | SJD2+TPOP06/07 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 12 | 627 | 615 | 14 | 1 | 1
1025 | WJ06-014 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AC-JD2 | SJD2+TPOP06/07 | 14 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-07-02 | 14 | 1311 | 1295 | 16 | 1 | 1
1026 | WJ06-015 | 12x16 AWG EVA | SJD2+AP-JD2 | SJD2+AP-J06 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | 0 | 2023-06-19 | 12 | 254 | 240 | 14 | 1 | 1
1025 | WJ06-100 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/1 | PJ06+TX-J06 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 627 | -602 | 25 | 1 | 1
1026 | WJ06-101 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/2 | PJ06+TX-J06 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 718 | -697 | 21 | 1 | 1
1027 | WJ06-102 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 697 | -672 | 25 | 1 | 1
1028 | WJ06-103 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/1 | PJ06+TX-J06 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 652 | -627 | 25 | 1 | 1
1027 | WJ06-104 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/2 | PJ06+TX-J06 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 602 | -581 | 21 | 1 | 1
1028 | WJ06-105 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 581 | -561 | 20 | 1 | 1
1029 | WJ06-106 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/1 | PJ06+TX-J06 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 561 | -536 | 25 | 1 | 1
1030 | WJ06-107 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/2 | PJ06+TX-J06 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 536 | -515 | 21 | 1 | 1
1029 | WJ06-108 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 515 | -495 | 20 | 1 | 1
1030 | WJ06-109 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/1 | PJ06+TX-J06 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 495 | -470 | 25 | 1 | 1
1031 | WJ06-110 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/2 | PJ06+TX-J06 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 470 | -449 | 21 | 1 | 1
1032 | WJ06-111 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 449 | -429 | 20 | 1 | 1
1031 | WJ06-112 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/1 | PJ06+TX-J06 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 18 | 429 | -404 | 25 | 1 | 1
1032 | WJ06-113 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/2 | PJ06+TX-J06 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 14 | 404 | -383 | 21 | 1 | 1
1033 | WJ06-114 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-2/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 383 | -363 | 20 | 1 | 1
1034 | WJ06-115 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/1 | PJ06+TX-J06 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 363 | -339 | 24 | 1 | 1
1033 | WJ06-116 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/2 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 339 | -319 | 20 | 1 | 1
1034 | WJ06-117 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 319 | -299 | 20 | 1 | 1
1035 | WJ06-118 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/1 | PJ06+TX-J06 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 299 | -275 | 24 | 1 | 1
1036 | WJ06-119 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/2 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 275 | -255 | 20 | 1 | 1
1035 | WJ06-120 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 255 | -235 | 20 | 1 | 1
1036 | WJ06-121 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/1 | PJ06+TX-J06 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 235 | -211 | 24 | 1 | 1
1037 | WJ06-122 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/2 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 211 | -191 | 20 | 1 | 1
1038 | WJ06-123 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 191 | -171 | 20 | 1 | 1
1037 | WJ06-124 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/1 | PJ06+TX-J06 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 171 | -147 | 24 | 1 | 1
1038 | WJ06-125 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/2 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 147 | -127 | 20 | 1 | 1
1039 | WJ06-126 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 127 | -107 | 20 | 1 | 1
1040 | WJ06-127 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/1 | PJ06+TX-J06 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 107 | -83 | 24 | 1 | 1
1039 | WJ06-128 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/2 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 83 | -63 | 20 | 1 | 1
1040 | WJ06-129 | 5x12 AWG XLPE | PJ06+TCJ6-1/3 | PJ06+TX-J06 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 63 | -43 | 20 | 1 | 1
1041 | WJ06-130 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ06+TX-J06 | 80 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 80 | 714 | -623 | 91 | 1 | 1
1042 | WJ06-131 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ06+TX-J06 | 80 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 80 | 623 | -532 | 91 | 1 | 1
1041 | WJ06-132 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | PJ06+TX-J06 | 77 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 77 | 532 | -441 | 91 | 1 | 1
1042 | WJ06-133 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+TX-J06 | 78 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 78 | 441 | -351 | 90 | 1 | 1
1043 | WJ06-134 | 4x10 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+TX-J06 | 78 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-28 | 78 | 351 | -262 | 89 | 1 | 1
1044 | WJ06-135 | 4x10 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ06+TX-J06 | 207 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-16 | 207 | 2029 | -1801 | 228 | 1 | 1
1043 | WJ06-150 | 4x16 AWG XLPE | PJ06+TX-J06.1 | SJD2+AP-J04 | 85 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 85 | 2005 | -1914 | 91 | 1 | 1
1044 | WJ06-151 | 4x16 AWG XLPE | PJ06+TX-J06 | SJD2+AC-JD2 | 78 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 78 | 1728 | -1638 | 90 | 1 | 1
1045 | WJ06-152 | 4x16 AWG XLPE | PJ06+TX-J06.1 | SJD2+AP-J06 | 86 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 86 | 1914 | -1820 | 94 | 1 | 1
1046 | WJ06-200 | 4x12 AWG XLPE | PJ06+TPJ6-1/1 | PJ06+TX-J06.1 | 14 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-25 | 14 | 648 | 634 | 14 | 1 | 1
1045 | WJ06-201 | 4x12 AWG XLPE | PJ06+TPJ6-1/2 | PJ06+TX-J06.1 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-25 | 10 | 634 | 624 | 10 | 1 | 1
1046 | WJ06-202 | 4x12 AWG XLPE | PJ06+TPJ6-1/3 | PJ06+TX-J06.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1
1047 | WJ06-203 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+TX-J06.1 | 85 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 85 | 176 | -84 | 92 | 1 | 1
1048 | WJ06-204 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+TX-J06.1 | 85 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 85 | 2224 | -2132 | 92 | 1 | 1
1047 | WJ06-205 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+TX-J06.1 | 85 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 85 | 2316 | -2224 | 92 | 1 | 1
1048 | WJ06-206 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ06+TX-J06.1 | 86 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 86 | 2408 | -2316 | 92 | 1 | 1
1049 | WJ06-207 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ06+TX-J06.1 | 86 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 86 | 2500 | -2408 | 92 | 1 | 1
1050 | WJ06-208 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ06+TX-J06.1 | 85 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 85 | 1832 | -1741 | 91 | 1 | 1
1049 | WJ06-209 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJ06+TX-J06.1 | 85 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 85 | 1922 | -1832 | 90 | 1 | 1
1050 | WJ06-210 | 4x12 AWG XLPE | PJ06+TPJ6-2/1 | PJ06+TX-J06.2 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-27 | 10 | 580 | 560 | 20 | 1 | 1
1051 | WJ06-211 | 4x12 AWG XLPE | PJ06+TPJ6-2/3 | PJ06+TX-J06.2 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-27 | 4 | 560 | 556 | 4 | 1 | 1
1052 | WJ06-212 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+TX-J06.2 | 42 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-26 | 42 | 2310 | 2265 | 45 | 1 | 1 |  | 4x12 AWG
1051 | WJ06-250 | 4x16 AWG XLPE | PJ06+TX-J06.1 | SJD2+AC-JD2 | 85 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 85 | 1820 | -1728 | 92 | 1 | 1
1052 | WJ06-251 | 12x16 AWG XLPE | PJ06+TX-J06.1 | SJD2+AC-JD2 | 85 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 85 | 1560 | -1467 | 93 | 1 | 1 | 8
1053 | WJ06-252 | 4x16 AWG XLPE | PJ06+TX-J06.2 | SJD2+AC-JD2 | 42 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-27 | 42 | 1638 | -1587 | 51 | 1 | 1
1054 | WJ06-300 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-1 | 79 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 79 | 1289 | -1201 | 88 | 1 | 1
1053 | WJ06-301 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-1 | 79 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 79 | 1671 | -1583 | 88 | 1 | 1
1054 | WJ06-302 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-1 | 79 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 79 | 1191 | -1104 | 87 | 1 | 1
1055 | WJ06-310 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-2 | 67 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 67 | 1016 | -941 | 75 | 1 | 1
1056 | WJ06-311 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-2 | 67 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 67 | 1010 | -932 | 78 | 1 | 1
1055 | WJ06-312 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-2 | 67 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 67 | 1399 | -1324 | 75 | 1 | 1
1056 | WJ06-320 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-3 | 49 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 49 | 941 | -883 | 58 | 1 | 1
1057 | WJ06-321 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-3 | 49 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 49 | 932 | -875 | 57 | 1 | 1
1058 | WJ06-322 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ06+89J6-3 | 51 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 51 | 883 | -825 | 58 | 1 | 1
1057 | WJ06-330 | 4x16 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-3T | 48 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 48 | 2500 | -2444 | 56 | 1 | 1
1058 | WJ06-331 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+89J6-3T | 48 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 48 | 875 | -819 | 56 | 1 | 1
1059 | WJ06-400 | 12x16 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AC-JD2 | 82 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 82 | 2015 | -1928 | 87 | 1 | 1 | 98
1060 | WJ06-401 | 12x14 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AC-JD2 | 82 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 82 | 92 | -5 | 87 | 1 | 1
1059 | WJ06-402 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJ06+52J6 | 82 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 82 | 1488 | -1399 | 89 | 1 | 1
1060 | WJ06-403 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ06+52J6 | 84 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 84 | 1583 | -1488 | 95 | 1 | 1
1061 | WJ06-404 | 12x14 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJ06+52J6 | 84 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 84 | 1101 | -1010 | 91 | 1 | 1
1062 | WJ06-405 | 4x12 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AC-JD2 | 82 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 82 | 953 | -866 | 87 | 1 | 1 | 101
1061 | WJ06-406 | 2x12 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AP-J06 | 84 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 84 | 1284 | -1195 | 89 | 1 | 1 | 64
1062 | WJ06-407 | 12x16 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AP-J06 | 84 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 84 | 1928 | -1839 | 89 | 1 | 1 | 48
1063 | WJ06-408 | 12x16 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AP-J06 | 84 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 84 | 1839 | -1750 | 89 | 1 | 1
1064 | WJ06-409 | 4x12 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AP-J06 | 84 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 84 | 804 | -715 | 89 | 1 | 1 | 101
1063 | WJ06-410 | 12x14 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AP-J06 | 84 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 84 | 181 | -92 | 89 | 1 | 1
1064 | WJ06-411 | 2x12 AWG XLPE | PJ06+52J6 | SJD2+AP-J06 | 84 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 84 | 1195 | -1106 | 89 | 1 | 1 | 64
1065 | WJ06-412 | 12x16 AWG XLPE | SJD2+AP-JD2 | PJ06+52J6 | 82 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-09 | 82 | 1104 | -1016 | 88 | 1 | 1
1066 | WJ08-000 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 633 | 622 | 11 | 1 | 1
1065 | WJ08-001 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 620 | 607 | 13 | 1 | 1
1066 | WJ08-002 | 4x12 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 513 | 502 | 11 | 1 | 1 |  | 4x10 AWG
1067 | WJ08-003 | 4x12 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AP-J09 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 1084 | 1070 | 14 | 1 | 1 |  | 4x10 AWG
1068 | WJ08-004 | 2x12 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AP-J09 | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 1904 | 1890 | 14 | 1 | 1 |  | 2x10 AWG
1067 | WJ08-009 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AC-JD3 | SJD3+TDCA-SJD3 | 19 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 19 | 656 | 637 | 19 | 1 | 1
1068 | WJ08-010 | 2x12 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AP-J09 | 12 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 515 | 503 | 12 | 1 | 1 |  | 2x10 AWG
1069 | WJ08-011 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AC-JD3 | SJD3+SCI-JD3 | 21 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-25 | 21 | 637 | 616 | 21 | 1 | 1
1070 | WJ08-100 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/1 | PJ08+TX-J08 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 485 | -461 | 24 | 1 | 1
1069 | WJ08-101 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/2 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 461 | -441 | 20 | 1 | 1
1070 | WJ08-102 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 441 | -421 | 20 | 1 | 1
1071 | WJ08-103 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/1 | PJ08+TX-J08 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 17 | 421 | -397 | 24 | 1 | 1
1072 | WJ08-104 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/2 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-06 | 13 | 397 | -377 | 20 | 1 | 1
1071 | WJ08-105 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 377 | -357 | 20 | 1 | 1
1072 | WJ08-106 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/1 | PJ08+TX-J08 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 17 | 357 | -333 | 24 | 1 | 1
1073 | WJ08-107 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/2 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 333 | -313 | 20 | 1 | 1
1074 | WJ08-108 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 313 | -293 | 20 | 1 | 1
1073 | WJ08-109 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/1 | PJ08+TX-J08 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 17 | 293 | -269 | 24 | 1 | 1
1074 | WJ08-110 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/2 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 269 | -244 | 25 | 1 | 1
1075 | WJ08-111 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 244 | -229 | 15 | 1 | 1
1076 | WJ08-112 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/1 | PJ08+TX-J08 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 17 | 229 | -205 | 24 | 1 | 1
1075 | WJ08-113 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/2 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 205 | -185 | 20 | 1 | 1
1076 | WJ08-114 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-1/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 185 | -165 | 20 | 1 | 1
1077 | WJ08-115 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/1 | PJ08+TX-J08 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 18 | 165 | -140 | 25 | 1 | 1
1078 | WJ08-116 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/2 | PJ08+TX-J08 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 14 | 140 | -119 | 21 | 1 | 1
1077 | WJ08-117 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 119 | -99 | 20 | 1 | 1
1078 | WJ08-118 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/1 | PJ08+TX-J08 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 18 | 99 | -74 | 25 | 1 | 1
1079 | WJ08-119 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/2 | PJ08+TX-J08 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 14 | 74 | -53 | 21 | 1 | 1
1080 | WJ08-120 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 13 | 53 | -33 | 20 | 1 | 1
1079 | WJ08-121 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/1 | PJ08+TX-J08 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-05-07 | 18 | 33 | -8 | 25 | 1 | 1
1080 | WJ08-122 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/2 | PJ08+TX-J08 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 14 | 38 | 14 | 14 | 1 | 1
1081 | WJ08-123 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4625 | 4610 | 15 | 1 | 1
1082 | WJ08-124 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/1 | PJ08+TX-J08 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 18 | 798 | 780 | 18 | 1 | 1
1081 | WJ08-125 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/2 | PJ08+TX-J08 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 14 | 780 | 736 | 14 | 1 | 1
1082 | WJ08-126 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4610 | 4594 | 16 | 1 | 1
1083 | WJ08-127 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/1 | PJ08+TX-J08 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 18 | 736 | 718 | 18 | 1 | 1
1084 | WJ08-128 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/2 | PJ08+TX-J08 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 14 | 718 | 704 | 14 | 1 | 1
1083 | WJ08-129 | 5x12 AWG XLPE | PJ08+TCJ8-2/3 | PJ08+TX-J08 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4641 | 4625 | 16 | 1 | 1
1084 | WJ08-130 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ08+TX-J08 | 104 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 104 | 262 | -141 | 121 | 1 | 1
1085 | WJ08-131 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ08+TX-J08 | 104 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 104 | 141 | -21 | 120 | 1 | 1
1086 | WJ08-132 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+TX-J08 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 103 | 863 | -744 | 119 | 1 | 1
1085 | WJ08-133 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+TX-J08 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 103 | 2373 | -2256 | 117 | 1 | 1
1086 | WJ08-134 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+TX-J08 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 103 | 2256 | -2136 | 120 | 1 | 1
1087 | WJ08-135 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AP-JD3 | PJ08+TX-J08 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 103 | 2136 | -2016 | 120 | 1 | 1
1088 | WJ08-136 | 4x10 AWG XLPE | SK00+AP-JB1 | PJ08+TX-J08 | 251 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-16 | 251 | 1801 | -1535 | 266 | 1 | 1
1087 | WJ08-300 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+89J8-1 | 104 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-13 | 104 | 174 | -64 | 110 | 1 | 1
1088 | WJ08-301 | 12x14 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+89J8-1 | 104 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-13 | 104 | 1342 | -1227 | 115 | 1 | 1
1089 | WJ08-302 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+89J8-1 | 104 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-13 | 104 | 1643 | -1527 | 116 | 1 | 1
1090 | WJ08-310 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+89J8-2 | 92 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 92 | 750 | -647 | 103 | 1 | 1
1089 | WJ08-311 | 12x14 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+89J8-2 | 92 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 92 | 807 | -704 | 103 | 1 | 1
1090 | WJ08-312 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+89J8-2 | 92 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 92 | 2215 | -2111 | 104 | 1 | 1
1091 | WJ08-400 | 12x16 AWG XLPE | PJ08+52J8 | SJD3+AC-JD3 | 108 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-13 | 108 | 414 | -299 | 115 | 1 | 1
1092 | WJ08-401 | 12x14 AWG XLPE | PJ08+52J8 | SJD3+AC-JD3 | 108 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-13 | 108 | 1038 | -922 | 116 | 1 | 1
1091 | WJ08-402 | 2x12 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 215 | 204 | 11 | 1 | 1 |  | 2x10 AWG
1092 | WJ08-403 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+52J8 | 108 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 108 | 2111 | -1994 | 117 | 1 | 1
1093 | WJ08-404 | 12x14 AWG XLPE | SJD3+AP-JD3 | PJ08+52J8 | 107 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 107 | 922 | -807 | 115 | 1 | 1
1094 | WJ08-405 | 12x14 AWG XLPE | PJ08+52J8 | SJD3+AP-JD3 | 107 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-13 | 107 | 1153 | -1038 | 115 | 1 | 1
1093 | WJ08-406 | 2x12 AWG XLPE | PJ08+52J8 | SJD3+AP-JD3 | 107 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-13 | 107 | 910 | -798 | 112 | 1 | 1 | 64
1094 | WJ08-407 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ08+52J8 | 108 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 108 | 1994 | -1876 | 118 | 1 | 1
1095 | WJ08-408 | 4x12 AWG XLPE | PJ08+52J8 | SJD3+AC-JD3 | 108 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-13 | 108 | 1758 | -1643 | 115 | 1 | 1 | 98
1096 | WJ08-409 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ08+52J8 | 108 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 108 | 1876 | -1758 | 118 | 1 | 1
1095 | WJ08-410 | 2x12 AWG XLPE | PJ08+52J8 | SJD3+AP-JD3 | 107 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-13 | 107 | 798 | -680 | 118 | 1 | 1 | 64
1096 | WJ08-412 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ08+52J8 | 108 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 108 | 647 | -531 | 116 | 1 | 1
1097 | WJ08-414 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ08+52J8 | 108 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-13 | 108 | 531 | -414 | 117 | 1 | 1
1098 | WJ08-415 | 4x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ08+TX-J08 | 103 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-14 | 103 | 420 | 310 | 110 | 1 | 1 |  | 12x16 AWG
1097 | WJ08-416 | 12x16 AWG XLPE | PJ08+52J8 | SJD3+AP-JD3 | 107 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-13 | 107 | 299 | -179 | 120 | 1 | 1
1098 | WJ08-550 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | SJD2+TDCC-SJD2 | 63 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-05-07 | 63 | 576 | -508 | 68 | 1 | 1
1099 | WJ09-000 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 700 | 687 | 13 | 1 | 1
1100 | WJ09-001 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 687 | 674 | 13 | 1 | 1
1099 | WJ09-002 | 2x12 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 516 | 505 | 11 | 1 | 1 |  | 2x10 AWG
1100 | WJ09-003 | 2x12 AWG EVA | SJD3+AC-JD3 | SJD3+AP-JD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 573 | 560 | 13 | 1 | 1 |  | 2x10 AWG
1101 | WJ09-004 | 2x12 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 505 | 494 | 11 | 1 | 1 |  | 2x10 AWG
1102 | WJ09-005 | 4x12 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AP-JD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 1468 | 1453 | 15 | 1 | 1 |  | 4x10 AWG
1101 | WJ09-006 | 4x12 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AP-JD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 1453 | 1441 | 12 | 1 | 1 |  | 4x10 AWG
1102 | WJ09-007 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 674 | 661 | 13 | 1 | 1
1103 | WJ09-008 | 4x16 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AP-JD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 533 | 519 | 14 | 1 | 1
1104 | WJ09-009 | 4x16 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AC-JD3 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 11 | 573 | 560 | 13 | 1 | 1
1103 | WJ09-010 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AP-J09 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 661 | 647 | 14 | 1 | 1
1104 | WJ09-011 | 4x16 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+AP-JD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 560 | 546 | 14 | 1 | 1
1105 | WJ09-012 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+TPOP08 | 11 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-30 | 11 |  |  | 11 | 1 | 1
1106 | WJ09-013 | 4x16 AWG EVA | SJD3+AP-J09 | SJD3+TPOP08 | 11 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-17 | 11 | 546 | 533 | 13 | 1 | 1
1105 | WJ09-014 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AC-JD3 | SJD3+TPOP08 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-17 | 12 | 310 | 296 | 14 | 1 | 1
1106 | WJ09-015 | 12x16 AWG EVA | SJD3+AP-JD3 | SJD3+AP-J09 | 12 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | 0 | 2023-06-11 | 12 | 647 | 633 | 14 | 1 | 1
1107 | WJ09-100 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/1 | PJ09+TX-J09 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 18 | 704 | 686 | 18 | 1 | 1
1108 | WJ09-101 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/2 | PJ09+TX-J09 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 14 | 686 | 672 | 14 | 1 | 1
1107 | WJ09-102 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 13 | 672 | 659 | 13 | 1 | 1
1108 | WJ09-103 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/1 | PJ09+TX-J09 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 18 | 659 | 641 | 18 | 1 | 1
1109 | WJ09-104 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/2 | PJ09+TX-J09 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-20 | 14 | 641 | 627 | 14 | 1 | 1
1110 | WJ09-105 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4735 | 4720 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1109 | WJ09-106 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/1 | PJ09+TX-J09 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 18 | 4755 | 4735 | 20 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1110 | WJ09-107 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/2 | PJ09+TX-J09 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 14 | 4771 | 4755 | 16 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1111 | WJ09-108 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4786 | 4771 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1112 | WJ09-109 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/1 | PJ09+TX-J09 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 18 | 4806 | 4786 | 20 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1111 | WJ09-110 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/2 | PJ09+TX-J09 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 14 | 4822 | 4806 | 16 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1112 | WJ09-111 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4837 | 4822 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1113 | WJ09-112 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/1 | PJ09+TX-J09 | 18 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 18 | 4857 | 4837 | 20 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1114 | WJ09-113 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/2 | PJ09+TX-J09 | 14 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 14 | 4873 | 4857 | 16 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1113 | WJ09-114 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-2/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4888 | 4873 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1114 | WJ09-115 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/1 | PJ09+TX-J09 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 17 | 4907 | 4888 | 19 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1115 | WJ09-116 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/2 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4922 | 4907 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1116 | WJ09-117 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4937 | 4922 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1115 | WJ09-118 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/1 | PJ09+TX-J09 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 17 | 4956 | 4937 | 19 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1116 | WJ09-119 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/2 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4971 | 4956 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1117 | WJ09-120 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 4986 | 4971 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1118 | WJ09-121 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/1 | PJ09+TX-J09 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 17 | 5005 | 4986 | 19 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1117 | WJ09-122 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/2 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 5020 | 5005 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1118 | WJ09-123 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 13 | 2076 | 2061 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1119 | WJ09-124 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/1 | PJ09+TX-J09 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 17 | 2095 | 2076 | 19 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1120 | WJ09-125 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/2 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 13 | 4656 | 4641 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1119 | WJ09-126 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 13 | 4671 | 4656 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1120 | WJ09-127 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/1 | PJ09+TX-J09 | 17 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 17 | 4690 | 4671 | 19 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1121 | WJ09-128 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/2 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 13 | 4705 | 4690 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1122 | WJ09-129 | 5x12 AWG XLPE | PJ09+TCJ9-1/3 | PJ09+TX-J09 | 13 | 5 | 10 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 13 | 4720 | 4705 | 15 | 1 | 1 |  | 5x4 mm²
1121 | WJ09-130 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ09+TX-J09 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 83 | 960 | -866 | 94 | 1 | 1
1122 | WJ09-131 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ09+TX-J09 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 83 | 744 | -647 | 97 | 1 | 1
1123 | WJ09-132 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AP-JD3 | PJ09+TX-J09 | 82 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 82 | 647 | -547 | 100 | 1 | 1
1124 | WJ09-133 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+TX-J09 | 82 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 82 | 534 | -434 | 100 | 1 | 1
1123 | WJ09-134 | 4x10 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+TX-J09 | 82 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-29 | 82 | 434 | -343 | 91 | 1 | 1
1124 | WJ09-135 | 4x10 AWG XLPE | SK00+AP-JB2 | PJ09+TX-J09 | 230 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 220 | 2023-04-16 | 230 | 1535 | -1291 | 244 | 1 | 1
1125 | WJ09-151 | 4x16 AWG XLPE | PJ09+TX-J09 | SJD3+AC-JD3 | 82 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 82 | 1118 | -1019 | 99 | 1 | 1 | 17
1126 | WJ09-152 | 4x16 AWG XLPE | PJ09+TX-J09.1 | SJD3+AP-J09 | 89 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 89 | 1321 | -1220 | 101 | 1 | 1 | 12
1125 | WJ09-200 | 4x12 AWG XLPE | PJ09+TPJ9-1/1 | PJ09+TX-J09.1 | 14 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-25 | 14 | 624 | 610 | 14 | 1 | 1
1126 | WJ09-201 | 4x12 AWG XLPE | PJ09+TPJ9-1/2 | PJ09+TX-J09.1 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-25 | 10 | 610 | 600 | 10 | 1 | 1
1127 | WJ09-202 | 4x12 AWG XLPE | PJ09+TPJ9-1/3 | PJ09+TX-J09.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 4 | 1158 | 1154 | 4 | 1 | 1
1128 | WJ09-203 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+TX-J09.1 | 89 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 89 | 839 | -739 | 100 | 1 | 1
1127 | WJ09-204 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+TX-J09.1 | 89 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 89 | 937 | -839 | 98 | 1 | 1
1128 | WJ09-205 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+TX-J09.1 | 89 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 89 | 1035 | -937 | 98 | 1 | 1
1129 | WJ09-206 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ09+TX-J09.1 | 89 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 89 | 1132 | -1035 | 97 | 1 | 1
1130 | WJ09-207 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ09+TX-J09.1 | 89 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 89 | 1232 | -1132 | 100 | 1 | 1
1129 | WJ09-210 | 4x12 AWG XLPE | PJ09+TPJ9-2/1 | PJ09+TX-J09.2 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 10 | 248 | 238 | 10 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1130 | WJ09-211 | 4x12 AWG XLPE | PJ09+TPJ9-2/3 | PJ09+TX-J09.2 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 4 | 254 | 248 | 6 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
1131 | WJ09-212 | 2x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+TX-J09.2 | 46 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-14 | 46 | 705 | 650 | 55 | 1 | 1 |  | 2x14 AWG
1132 | WJ09-250 | 4x16 AWG XLPE | PJ09+TX-J09.1 | SJD3+AC-JD3 | 89 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 89 | 1220 | -1118 | 102 | 1 | 1 | 13
1131 | WJ09-251 | 12x16 AWG XLPE | PJ09+TX-J09.1 | SJD3+AC-JD3 | 89 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 89 | 1775 | -1674 | 101 | 1 | 1 | 12
1132 | WJ09-252 | 4x16 AWG XLPE | PJ09+TX-J09.2 | SJD3+AC-JD3 | 46 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-30 | 46 | 1019 | -960 | 59 | 1 | 1 | 13
1133 | WJ09-300 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-1 | 83 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 83 | 900 | -806 | 94 | 1 | 1
1134 | WJ09-301 | 12x14 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-1 | 83 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 83 | 704 | -610 | 94 | 1 | 1
1133 | WJ09-302 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-1 | 83 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 83 | 2310 | -2215 | 95 | 1 | 1
1134 | WJ09-310 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-2 | 71 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 71 | 1360 | -1279 | 81 | 1 | 1
1135 | WJ09-311 | 12x14 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-2 | 71 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-12 | 71 | 327 | -247 | 80 | 1 | 1 | 44
1136 | WJ09-312 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-2 | 71 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 71 | 715 | -634 | 81 | 1 | 1
1135 | WJ09-320 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-3 | 53 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 53 | 1485 | -1424 | 61 | 1 | 1 | 46
1136 | WJ09-321 | 12x14 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-3 | 53 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 53 | 247 | -181 | 66 | 1 | 1 | 44
1137 | WJ09-322 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ09+89J9-3 | 54 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 54 | 1424 | -1360 | 64 | 1 | 1 | 46
1138 | WJ09-330 | 4x16 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-3T | 52 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-13 | 52 | 1853 | -1779 | 74 | 1 | 1 | 111
1137 | WJ09-331 | 12x14 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+89J9-3T | 52 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-13 | 52 | 1227 | -1153 | 74 | 1 | 1
1138 | WJ09-400 | 12x16 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AC-JD3 | 87 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 87 | 1185 | -1090 | 95 | 1 | 1
1139 | WJ09-401 | 12x14 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AC-JD3 | 87 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 87 | 515 | -421 | 94 | 1 | 1
1140 | WJ09-402 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJ09+52J9 | 87 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 87 | 616 | -522 | 94 | 1 | 1
1139 | WJ09-403 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ09+52J9 | 87 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 87 | 440 | -345 | 95 | 1 | 1
1140 | WJ09-404 | 12x14 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJ09+52J9 | 87 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 87 | 421 | -327 | 94 | 1 | 1
1141 | WJ09-405 | 4x12 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AC-JD3 | 87 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-11 | 87 | 2500 | -2405 | 95 | 1 | 1
1142 | WJ09-406 | 2x12 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AP-J09 | 87 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-12 | 87 | 1106 | -1011 | 95 | 1 | 1 | 46
1141 | WJ09-407 | 12x16 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AP-J09 | 87 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-12 | 87 | 995 | -900 | 95 | 1 | 1 | 46
1142 | WJ09-408 | 12x16 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AP-J09 | 87 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-12 | 87 | 1090 | -995 | 95 | 1 | 1 | 46
1143 | WJ09-409 | 4x12 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AP-J09 | 87 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-12 | 87 | 2405 | -2310 | 95 | 1 | 1 | 98
1144 | WJ09-410 | 12x14 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AP-J09 | 87 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-12 | 87 | 610 | -515 | 95 | 1 | 1 | 4
1143 | WJ09-411 | 2x12 AWG XLPE | PJ09+52J9 | SJD3+AP-J09 | 87 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-04-12 | 87 | 1011 | -916 | 95 | 1 | 1 | 46
1144 | WJ09-412 | 12x16 AWG XLPE | SJD3+AP-JD3 | PJ09+52J9 | 86 | 12 | 24 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-11 | 86 | 1279 | -1185 | 94 | 1 | 1
264 | WJB1-200 | 4x12 AWG XLPE | PJB1+TPJB1/1 | PJB1+TX-JB1 | 14 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 14 | 1175 | 1159 | 16 | 1 | 1
265 | WJB1-201 | 4x12 AWG XLPE | PJB1+TPJB1/2 | PJB1+TX-JB1 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 10 | 763 | 754 | 9 | 1 | 1
266 | WJB1-202 | 4x12 AWG XLPE | PJB1+TPJB1/3 | PJB1+TX-JB1 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-17 | 4 | 89 | 82 | 7 | 1 | 1
265 | WJB1-203 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJB1+TX-JB1 | 158 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-07-31 | 158 |  |  | 158 | 1 | 1 |  | 5x4mm
266 | WJB1-204 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJB1+TX-JB1 | 157 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-07-31 | 157 |  |  | 157 | 1 | 1 |  | 5x4mm
267 | WJB1-205 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJB1+TX-JB1 | 154 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 154 | 916 | -747 | 169 | 1 | 1
268 | WJB1-206 | 2x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJB1+TX-JB1 | 141 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 141 | 424 | -268 | 156 | 1 | 1
267 | WJB1-207 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJB1+TX-JB1 | 140 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 140 | 1961 | -1790 | 171 | 1 | 1
268 | WJB1-215 | 2x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJB1+TX-JB1 | 158 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 158 | 1083 | -916 | 167 | 1 | 1
269 | WJB1-216 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJB1+TX-JB1 | 153 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 153 | 1790 | -1620 | 170 | 1 | 1
270 | WJB1-217 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J04 | PJB1+TX-JB1 | 154 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 154 | 747 | -579 | 168 | 1 | 1
269 | WJB1-218 | 2x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJB1+TX-JB1 | 141 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-17 | 141 | 579 | -424 | 155 | 1 | 1
270 | WJB2-200 | 4x12 AWG XLPE | PJB2+TPJB2/1 | PJB2+TX-JB2 | 14 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-24 | 14 | 248 | 232 | 16 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
271 | WJB2-201 | 4x12 AWG XLPE | PJB2+TPJB2/2 | PJB2+TX-JB2 | 10 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 10 | 985 | 975 | 10 | 1 | 1
272 | WJB2-202 | 4x12 AWG XLPE | PJB2+TPJB2/3 | PJB2+TX-JB2 | 4 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-23 | 4 | 975 | 971 | 4 | 1 | 1
271 | WJB2-203 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJB2+TX-JB2 | 90 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 90 | 1620 | -1518 | 102 | 1 | 1
272 | WJB2-204 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJB2+TX-JB2 | 90 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 1 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 90 | 1518 | -1417 | 101 | 1 | 1
273 | WJB2-205 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJB2+TX-JB2 | 88 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 88 | 2500 | -2400 | 100 | 1 | 1
274 | WJB2-206 | 2x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJB2+TX-JB2 | 74 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 74 | 268 | -181 | 87 | 1 | 1
273 | WJB2-207 | 4x12 AWG XLPE | SJD3+AC-JD3 | PJB2+TX-JB2 | 73 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 73 | 1319 | -1232 | 87 | 1 | 1
274 | WJB2-215 | 2x12 AWG XLPE | SJD2+AP-J06 | PJB2+TX-JB2 | 88 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 88 | 2400 | -2301 | 99 | 1 | 1
275 | WJB2-216 | 4x12 AWG XLPE | SJD2+AC-JD2 | PJB2+TX-JB2 | 86 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Sala 2 Patio 220 | Patio 220 | 2023-04-18 | 86 | 1417 | -1319 | 98 | 1 | 1
276 | WJB2-217 | 2x12 AWG XLPE | SJD3+AP-J09 | PJB2+TX-JB2 | 74 | 2 | 4 | Patio 220 kV | Sala 3 Patio 220 | Patio 220 | 2023-06-19 | 74 | 9213 | 9129 | 84 | 1 | 1 |  | 3x4 mm²
925 | WJT1-100 | 4x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-01 | 173 | 395 | -217 | 178 | 1 | 1
926 | WJT1-101 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KT1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 73 | 62 | 11 | 1 | 1
927 | WJT1-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PJT1+89J3-3/1 | 186 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-06-22 | 186 | 466 | 280 | 186 | 1 | 1
928 | WJT1-301 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3-3/1 | 186 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 186 | 267 | -76 | 191 | 1 | 1
927 | WJT1-310 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PJT1+89J3R-3/1 | 180 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 180 | 2320 | -2137 | 183 | 1 | 1
928 | WJT1-311 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3R-3/1 | 179 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 179 | 450 | -267 | 183 | 1 | 1
929 | WJT1-312 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3R-3/1 | 179 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 179 | 2137 | -1954 | 183 | 1 | 1
930 | WJT1-320 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PJT1+89J3-3/2 | 175 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 175 | 1954 | -1772 | 182 | 1 | 1
929 | WJT1-321 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3-3/2 | 174 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 174 | 1507 | -1328 | 179 | 1 | 1
930 | WJT1-330 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PJT1+89J3R-3/2 | 168 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 168 | 1772 | -1601 | 171 | 1 | 1
931 | WJT1-331 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3R-3/2 | 168 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 168 | 1328 | -1157 | 171 | 1 | 1
932 | WJT1-332 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3R-3/2 | 168 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 168 | 1601 | -1429 | 172 | 1 | 1
931 | WJT1-340 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PJT1+89J3-3/3 | 163 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 163 | 1429 | -1259 | 170 | 1 | 1
932 | WJT1-341 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3-3/3 | 163 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-02 | 163 | 1157 | -988 | 169 | 1 | 1
933 | WJT1-350 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PJT1+89J3R-3/3 | 157 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-03 | 157 | 1259 | -1099 | 160 | 1 | 1
934 | WJT1-351 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3R-3/3 | 156 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-03 | 156 | 957 | -798 | 159 | 1 | 1
933 | WJT1-352 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PJT1+89J3R-3/3 | 156 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 220 | 2023-05-03 | 156 | 1099 | -942 | 157 | 1 | 1
542 | WJT1R-100 | 4x10 AWG XLPE | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1 | 207 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-01 | 207 | 2500 | -2287 | 213 | 1 | 1
197 | WK00-000 | 12x16 AWG EVA | SK00+TGCA-SK00 | SK00+AC-KSA | 25 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 25 | 1513 | 1482 | 31 | 1 | 1
198 | WK00-001 | 12x16 AWG EVA | SK00+TGCA-SK00 | SK00+AC-KSA | 25 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 25 | 1482 | 1455 | 27 | 1 | 1
199 | WK00-002 | 12x16 AWG EVA | SK00+CB1 | SK00+AC-KSA | 29 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 29 | 1455 | 1424 | 31 | 1 | 1
200 | WK00-003 | 12x16 AWG EVA | SK00+CB2 | SK00+AC-KSA | 30 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 30 | 1424 | 1392 | 32 | 1 | 1
199 | WK00-004 | 12x16 AWG EVA | SK00+TGCC-SK00 | SK00+AC-KSA | 27 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 27 | 1392 | 1363 | 29 | 1 | 1
200 | WK00-005 | 12x16 AWG EVA | SK00+SCI-SSGG | SK00+AC-KSA | 21 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 21 | 1363 | 1340 | 23 | 1 | 1
201 | WK00-006 | 12x16 AWG EVA | SK00+AC-HMI | SK00+AC-KSA | 11 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 11 | 1340 | 1327 | 13 | 1 | 1
202 | WK00-007 | 12x16 AWG EVA | SK00+AC-HMI | SK00+AC-KSA | 11 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 11 | 1327 | 1314 | 13 | 1 | 1
201 | WK00-008 | 12x16 AWG EVA | SK00+AP-JB1 | SK00+AC-KSA | 19 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-19 | 19 | 110 | -88 | 22 | 1 | 1
202 | WK00-009 | 12x16 AWG EVA | SK00+AP-JB2 | SK00+AC-KSA | 19 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-05-19 | 19 | 135 | -110 | 25 | 1 | 1
203 | WK00-010 | 12x16 AWG EVA | SK00+TF-K00 | SK00+AC-KSA | 30 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 30 | 1272 | 1240 | 32 | 1 | 1
204 | WK00-011 | 4x16 AWG EVA | SK00+TGCA-SK00 | SK00+AC-KSA | 25 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 25 | 546 | 519 | 27 | 1 | 1
203 | WK00-012 | 4x16 AWG EVA | SK00+TGCA-SK00 | SK00+AC-KSA | 25 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 25 | 573 | 546 | 27 | 1 | 1
204 | WK00-055 | 12x16 AWG EVA | SK00+AP-KB2 | SK00+AP-KB1 | 11 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-23 | 11 | 156 | 145 | 11 | 1 | 1
205 | WK00-056 | 12x16 AWG EVA | SK00+AP-KB2 | SK00+AP-KB1 | 11 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-23 | 11 | 145 | 134 | 11 | 1 | 1
206 | WK00-100 | 4x12 AWG EVA | SK00+TGCA-SK00 | SK00+AC-KSA | 25 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 25 | 5166 | 5139 | 27 | 1 | 1
205 | WK00-101 | 4x12 AWG EVA | SK00+TGCA-SK00 | SK00+AC-KSA | 25 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 25 | 5139 | 5112 | 27 | 1 | 1
206 | WK00-230 | 4x12 AWG EVA | SK00+TGCA-SK00 | SK00+AC-KSA | 25 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 25 | 5112 | 5085 | 27 | 1 | 1
207 | WK00-231 | 4x12 AWG EVA | SK00+TGCA-SK00 | SK00+AC-KSA | 25 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 25 | 5085 | 5058 | 27 | 1 | 1
208 | WK00-500 | 4x16 AWG XLPE | SK00+AP-KB1 | PKB1+TX-KB1 | 330 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | Patio 500 | 2023-03-21 | 330 | 780 | -435 | 345 | 1 | 1
207 | WK00-501 | 4x16 AWG XLPE | PKB2+TX-KB2 | SK00+AP-KB2 | 341 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | 0 | 2023-03-21 | 341 | 1138 | -780 | 358 | 1 | 1
208 | WK00-502 | 12x16 AWG EVA | SK00+EMG | SK00+AC-KSA | 31 | 12 | 24 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 31 | 1240 | 1207 | 33 | 1 | 1
209 | WK00-503 | 4x16 AWG XLPE | PJB1+TX-JB1.1 | SK00+AC-KSA | 88 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-06-29 | 88 | 558 | 462 | 96 | 1 | 1
210 | WK00-504 | 4x16 AWG XLPE | PJB2+TX-JB2.1 | SK00+AC-KSA | 94 | 4 | 8 | Patio 220 kV | Patio 220 | 0 | 2023-06-29 | 94 |  |  | 94 | 1 | 1
209 | WK00-505 | 16x18 AWG SFTP | SK00+SENSOR TEMP. | SK00+AC-KSA | 33 | 16 | 32 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-07-26 | 33 |  |  | 33 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
210 | WK00-506 | 4x16 AWG EVA | SK00+ACO | SK00+AC-KSA | 29 | 4 | 8 | Casa SS.GG | 0 | 0 | 2023-06-06 | 29 | 1186 | 1155 | 31 | 1 | 1
211 | WK00-540 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PKB1+TX-KB1 | 215 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 215 | 492 | -262 | 230 | 1 | 1 | 76
212 | WK00-541 | 4x16 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PKB1+TX-KB1 | 211 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 211 | 1575 | -1349 | 226 | 1 | 1 | 75
211 | WK00-542 | 4x16 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PKB1+TX-KB1 | 214 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 214 | 2500 | -2270 | 230 | 1 | 1 | 75
212 | WK00-543 | 4x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PKB1+TX-KB1 | 215 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 215 | 2270 | -2043 | 227 | 1 | 1 | 75
213 | WK00-544 | 4x16 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PKB1+TX-KB1 | 217 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 217 | 2043 | -1807 | 236 | 1 | 1 | 75
214 | WK00-545 | 4x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PKB1+TX-KB1 | 218 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 218 | 1807 | -1575 | 232 | 1 | 1 | 75
213 | WK00-550 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PKB2+TX-KB2 | 227 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 227 | 1448 | -1210 | 238 | 1 | 1 | 76
214 | WK00-551 | 4x16 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PKB2+TX-KB2 | 223 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 223 | 1210 | -973 | 237 | 1 | 1 | 76
215 | WK00-552 | 4x16 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PKB2+TX-KB2 | 226 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 226 | 973 | -732 | 241 | 1 | 1 | 76
216 | WK00-553 | 4x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PKB2+TX-KB2 | 228 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 228 | 732 | -492 | 240 | 1 | 1 | 76
215 | WK00-554 | 4x16 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PKB2+TX-KB2 | 230 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-04 | 230 | 1927 | -1690 | 237 | 1 | 1 | 76
216 | WK00-555 | 4x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PKB2+TX-KB2 | 231 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-04 | 231 | 1690 | -1448 | 242 | 1 | 1 | 76
294 | WK01-000 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 22 | 9 | 13 | 1 | 1
293 | WK01-001 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 35 | 22 | 13 | 1 | 1
294 | WK01-002 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AP-K01 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 12 | 959 | 947 | 12 | 1 | 1
295 | WK01-003 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-27 | 11 | 27 | 14 | 13 | 1 | 1
296 | WK01-004 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 257 | 244 | 13 | 1 | 1
295 | WK01-005 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 110 | 97 | 13 | 1 | 1
296 | WK01-006 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-KD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 12 | 971 | 959 | 12 | 1 | 1
297 | WK01-007 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-KD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 145 | 130 | 15 | 1 | 1
298 | WK01-008 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-KD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 130 | 115 | 15 | 1 | 1
297 | WK01-009 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-KD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 482 | 460 | 22 | 1 | 1
298 | WK01-010 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-KD1 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 244 | 230 | 14 | 1 | 1
299 | WK01-011 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-KD1 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 95 | 80 | 15 | 1 | 1
300 | WK01-012 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AC-KZ1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 11 | 959 | 948 | 11 | 1 | 1
299 | WK01-013 | 4x16 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AC-KD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 177 | 163 | 14 | 1 | 1
300 | WK01-014 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AC-KZ1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 11 | 947 | 936 | 11 | 1 | 1
301 | WK01-015 | 4x16 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AC-KZ1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 11 | 518 | 507 | 11 | 1 | 1
302 | WK01-016 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AC-KD1 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 50 | 35 | 15 | 1 | 1
301 | WK01-100 | 4x10 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AP-K01 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | 1055 | -980 | 75 | 1 | 1 | 46
302 | WK01-101 | 4x10 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AP-K01 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | 980 | -904 | 76 | 1 | 1 | 46
303 | WK01-102 | 4x10 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AP-KD1 | 69 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 69 | 904 | -826 | 78 | 1 | 1 | 46
304 | WK01-103 | 4x10 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AC-KD1 | 70 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 70 | 826 | -747 | 79 | 1 | 1 | 46
303 | WK01-104 | 4x10 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AC-KD1 | 70 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 70 | 747 | -669 | 78 | 1 | 1 | 46
304 | WK01-105 | 4x10 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AC-KZ1 | 72 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 72 | 669 | -589 | 80 | 1 | 1 | 46
305 | WK01-106 | 4x10 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AP-K01 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | 589 | -511 | 78 | 1 | 1 | 46
306 | WK01-107 | 4x10 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AP-K01 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | 511 | -432 | 79 | 1 | 1 | 46
305 | WK01-124 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AP-K01 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-27 | 11 | 33 | 20 | 13 | 1 | 1
306 | WK01-125 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AP-K01 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-27 | 11 | 48 | 33 | 15 | 1 | 1
307 | WK01-150 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+TX-K01.1 | 51 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 51 | 666 | 613 | 53 | 1 | 1
308 | WK01-200 | 4x12 AWG XLPE | PK01+TPK1-1/1 | PK01+TX-K01.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 4 | 839 | 833 | 6 | 1 | 1
307 | WK01-201 | 4x12 AWG XLPE | PK01+TPK1-1/2 | PK01+TX-K01.1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 12 | 110 | 96 | 14 | 1 | 1
308 | WK01-202 | 4x12 AWG XLPE | PK01+TPK1-1/3 | PK01+TX-K01.1 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 20 | 861 | 839 | 22 | 1 | 1
309 | WK01-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+TX-K01.1 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 50 | 54 | 0 | 54 | 1 | 1
310 | WK01-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+TX-K01.1 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 50 | 827 | 773 | 54 | 1 | 1
309 | WK01-205 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+TX-K01.1 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 50 | 70 | 16 | 54 | 1 | 1
310 | WK01-206 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+TX-K01.1 | 51 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 51 | 2374 | 2321 | 53 | 1 | 1
311 | WK01-207 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+TX-K01.1 | 51 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 51 | 1158 | 1105 | 53 | 1 | 1
312 | WK01-208 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK01+TX-K01.1 | 52 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 52 | 71 | 17 | 54 | 1 | 1
311 | WK01-209 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK01+TX-K01.1 | 52 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-27 | 52 | 2069 | 2015 | 54 | 1 | 1
312 | WK01-250 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+TX-K01.1 | 50 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 50 | 78 | 24 | 54 | 1 | 1
313 | WK01-300 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-1/1 | PK01+89K1-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 20 | 2213 | 2193 | 20 | 1 | 1
314 | WK01-301 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-1/3 | PK01+89K1-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 20 | 167 | 147 | 20 | 1 | 1
313 | WK01-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+89K1-1/2 | 91 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 91 | -517 | 629 | 112 | 1 | 1 | 22
314 | WK01-303 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-1/1 | PK01+89K1-1/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-26 | 27 | 2146 | 2118 | 28 | 1 | 1
315 | WK01-304 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-1/3 | PK01+89K1-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 2172 | 2150 | 22 | 1 | 1
316 | WK01-305 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-1/2 | SKD1+AC-KD1 | 91 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 91 | 2255 | -2144 | 111 | 1 | 1 | 53
315 | WK01-306 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+89K1-1/1 | 84 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 84 | -415 | 517 | 102 | 1 | 1 | 22
316 | WK01-307 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+89K1-1/1 | 85 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 85 | 936 | -833 | 103 | 1 | 1 | 111
317 | WK01-308 | 4x12 AWG XLPE | PK01+89K1-1/2 | SKD1+AP-K01 | 92 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-27 | 92 | 1080 | -960 | 120 | 1 | 1
318 | WK01-309 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+89K1-1/2 | 91 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 91 | -629 | 740 | 111 | 1 | 1 | 22
317 | WK01-310 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-2/1 | PK01+89K1-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 1889 | 1867 | 22 | 1 | 1
318 | WK01-311 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | PK01+89K1-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 1738 | 1716 | 22 | 1 | 1
319 | WK01-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+89K1-2/1 | 60 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 60 | -338 | 415 | 77 | 1 | 1 | 22
320 | WK01-313 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-2/1 | PK01+89K1-2/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 27 | 1767 | 1738 | 29 | 1 | 1
319 | WK01-314 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | PK01+89K1-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 1796 | 1776 | 20 | 1 | 1
320 | WK01-315 | 12x14 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | SKD1+AC-KD1 | 67 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 67 | 2343 | -2255 | 88 | 1 | 1 | 53
321 | WK01-316 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+89K1-2/1 | 61 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 61 | 1037 | -958 | 79 | 1 | 1 | 111
322 | WK01-317 | 4x12 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | SKD1+AP-K01 | 68 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-25 | 68 | 833 | -744 | 89 | 1 | 1 | 111
321 | WK01-318 | 4x10 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | SKD1+AC-KD1 | 67 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 67 | -740 | 827 | 87 | 1 | 1 | 22
322 | WK01-319 | 4x10 AWG XLPE | PK01+89K1-2/2 | SKD1+AC-KD1 | 67 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 67 | -827 | 914 | 87 | 1 | 1 | 22
323 | WK01-400 | 12x14 AWG XLPE | PK01+52K1 | SKD1+AC-KD1 | 70 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-23 | 70 | -2033 | 2110 | 77 | 1 | 1
324 | WK01-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+52K1 | 70 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 70 | 432 | -354 | 78 | 1 | 1 | 46
323 | WK01-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+52K1 | 70 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 70 | 354 | -277 | 77 | 1 | 1 | 46
324 | WK01-403 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | 277 | -199 | 78 | 1 | 1 | 46
325 | WK01-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | -2110 | 2188 | 78 | 1 | 1
326 | WK01-405 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | 199 | -120 | 79 | 1 | 1 | 46
325 | WK01-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK01+52K1 | 72 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 72 | 513 | 441 | 72 | 1 | 1
326 | WK01-407 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | -2188 | 2267 | 79 | 1 | 1
327 | WK01-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | -2267 | 2345 | 78 | 1 | 1
328 | WK01-410 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | -2345 | 2424 | 79 | 1 | 1
327 | WK01-411 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | -21 | 100 | 79 | 1 | 1 | 46
328 | WK01-412 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | -2424 | 2507 | 83 | 1 | 1
329 | WK01-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK01+52K1 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 71 | -100 | 179 | 79 | 1 | 1 | 22
330 | WK01-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | PK01+52K1 | 69 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 69 | 2499 | -2423 | 76 | 1 | 1 | 53
329 | WK01-415 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK01+52K1 | 72 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 72 | 2423 | -2343 | 80 | 1 | 1 | 53
330 | WK01-416 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK01+52K1 | 72 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 72 | -179 | 259 | 80 | 1 | 1 | 22
331 | WK01-417 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK01+52K1 | 70 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 70 | -259 | 338 | 79 | 1 | 1 | 22
275 | WK01-440 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK01+52K1 | 72 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 72 | -1332 | 1411 | 79 | 1 | 1 | 73
332 | WK01-501 | 12x16 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-06 | 262 | 924 | -651 | 273 | 1 | 1
338 | WK02-000 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KD1 | SKD1+AP-KD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 80 | 67 | 13 | 1 | 1
337 | WK02-001 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 67 | 54 | 13 | 1 | 1
338 | WK02-002 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 51 | 38 | 13 | 1 | 1
339 | WK02-003 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-KD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 496 | 482 | 14 | 1 | 1
340 | WK02-004 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AC-KD1 | SKD1+AP-K03 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 12 | 626 | 614 | 12 | 1 | 1
339 | WK02-005 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-K03 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 12 | 948 | 936 | 12 | 1 | 1
340 | WK02-006 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 511 | 496 | 15 | 1 | 1
341 | WK02-007 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-K03 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 12 | 936 | 924 | 12 | 1 | 1
342 | WK02-008 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 526 | 511 | 15 | 1 | 1
341 | WK02-009 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KD1 | SKD1+TDCA-SKD1 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 21 | 63 | 40 | 23 | 1 | 1
342 | WK02-010 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AP-K01 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 230 | 216 | 14 | 1 | 1
343 | WK02-011 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-K01 | SKD1+AP-K03 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 12 | 614 | 600 | 14 | 1 | 1
344 | WK02-012 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AC-KZ1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 526 | 510 | 16 | 1 | 1
343 | WK02-013 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 216 | 203 | 13 | 1 | 1
344 | WK02-014 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AC-KD1 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 64 | 50 | 14 | 1 | 1
345 | WK02-015 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KD1 | SKD1+SCI-KD1 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 21 | 936 | 915 | 21 | 1 | 1
346 | WK02-100 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AP-K03 | 51 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 51 | -914 | 972 | 58 | 1 | 1 | 22
345 | WK02-101 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AP-K03 | 51 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 51 | -972 | 1033 | 61 | 1 | 1 | 22
346 | WK02-102 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AC-KD1 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 48 | -1035 | 1099 | 64 | 1 | 1 | 22
347 | WK02-103 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AC-KD1 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 48 | -1099 | 1146 | 47 | 1 | 1 | 22
348 | WK02-104 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AC-KD1 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 48 | -1146 | 1202 | 56 | 1 | 1 | 22
347 | WK02-105 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AC-KD1 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 48 | -1202 | 1259 | 57 | 1 | 1 | 22
348 | WK02-106 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AC-KD1 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 48 | -1259 | 1316 | 57 | 1 | 1 | 22
349 | WK02-107 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AP-KD1 | 47 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 47 | -1316 | 1371 | 55 | 1 | 1 | 22
350 | WK02-108 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AP-K01 | 49 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 49 | -1371 | 1429 | 58 | 1 | 1 | 22
349 | WK02-109 | 4x10 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AP-K01 | 49 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 49 | -1429 | 1487 | 58 | 1 | 1 | 22
350 | WK02-110 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AC-KD1 | SKD1+AC-KZ1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 67 | 53 | 14 | 1 | 1
351 | WK02-250 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AC-KD1 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 40 | 25 | 15 | 1 | 1
352 | WK02-300 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-1/1 | PK02+89K2-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 43 | 21 | 22 | 1 | 1
351 | WK02-301 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-1/2 | PK02+89K2-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 27 | 5 | 22 | 1 | 1
352 | WK02-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+89K2-1/2 | 55 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 55 | 1933 | -1857 | 76 | 1 | 1 | 21
353 | WK02-303 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+89K2-1/1 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 48 | 441 | 393 | 48 | 1 | 1
354 | WK02-304 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-1/1 | PK02+89K2-1/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 27 | 51 | 22 | 29 | 1 | 1
353 | WK02-305 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-1/2 | SKD1+AC-KD1 | 55 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-24 | 55 | 1744 | -1656 | 88 | 1 | 1
354 | WK02-306 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-1/2 | PK02+89K2-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 73 | 51 | 22 | 1 | 1
355 | WK02-307 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+89K2-1/2 | 55 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 55 | 2009 | -1933 | 76 | 1 | 1 | 21
356 | WK02-308 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-2/1 | PK02+89K2-2/2 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 21 | 2079 | 2056 | 23 | 1 | 1
355 | WK02-309 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-2/3 | PK02+89K2-2/2 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 21 | 1917 | 1894 | 23 | 1 | 1
356 | WK02-310 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+89K2-2/2 | 47 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 47 | 1889 | -1835 | 54 | 1 | 1 | 56
357 | WK02-311 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+89K2-2/1 | 40 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 40 | 2151 | -2085 | 66 | 1 | 1
358 | WK02-312 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-2/1 | PK02+89K2-2/3 | 29 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 29 | 1894 | 1863 | 31 | 1 | 1
357 | WK02-313 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+89K2-2/2 | 47 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 47 | 774 | -720 | 54 | 1 | 1
358 | WK02-314 | 12x14 AWG XLPE | PK02+89K2-2/3 | PK02+89K2-2/2 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 21 | 1863 | 1840 | 23 | 1 | 1
359 | WK02-315 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+89K2-2/2 | 47 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 47 | 1835 | -1782 | 53 | 1 | 1 | 56
360 | WK02-400 | 12x14 AWG XLPE | PK02+52K2 | SKD1+AC-KD1 | 48 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-20 | 48 | 871 | 813 | 58 | 1 | 1 | 53 | 12x2,5 mm²
359 | WK02-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+52K2 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 48 | -1487 | 1544 | 57 | 1 | 1 | 22
360 | WK02-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+52K2 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 48 | -1568 | 1626 | 58 | 1 | 1 | 22
361 | WK02-403 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | PK02+52K2 | 47 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 47 | 2087 | -2032 | 55 | 1 | 1 | 53
362 | WK02-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | PK02+52K2 | 47 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 47 | 2032 | -1975 | 57 | 1 | 1 | 53
361 | WK02-405 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK02+52K2 | 49 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 49 | 2032 | -1975 | 57 | 1 | 1 | 22
362 | WK02-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK02+52K2 | 49 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 49 | 2500 | -2441 | 59 | 1 | 1 | 21
363 | WK02-407 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | PK02+52K2 | 47 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 47 | 2441 | -2385 | 56 | 1 | 1 | 21
364 | WK02-408 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K01 | PK02+52K2 | 49 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 49 | 1975 | -1918 | 57 | 1 | 1 | 53
363 | WK02-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK02+52K2 | 51 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 51 | 1918 | -1859 | 59 | 1 | 1 | 53
364 | WK02-410 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | PK02+52K2 | 47 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 47 | 2385 | -2328 | 57 | 1 | 1 | 21
365 | WK02-411 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | PK02+52K2 | 47 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 47 | 1859 | -1803 | 56 | 1 | 1 | 53
366 | WK02-412 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK02+52K2 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 50 | 2328 | -2268 | 60 | 1 | 1 | 21
365 | WK02-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK02+52K2 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 50 | 2268 | -2204 | 64 | 1 | 1 | 21
366 | WK02-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK02+52K2 | 50 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-24 | 50 | 1803 | -1744 | 59 | 1 | 1 | 53
367 | WK02-415 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK02+52K2 | 48 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 48 | 2204 | -2144 | 60 | 1 | 1 | 21
336 | WK02-440 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK02+52K2 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 50 | -1473 | 1532 | 59 | 1 | 1 | 73
337 | WK02-441 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PK02+52K2 | 52 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 52 | -1411 | 1473 | 62 | 1 | 1 | 73
368 | WK02-500 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-18 | 262 | 337 | -71 | 266 | 1 | 1
367 | WK02-501 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-18 | 262 | 497 | -230 | 267 | 1 | 1
368 | WK02-502 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-18 | 262 | 281 | -15 | 266 | 1 | 1
369 | WK02-503 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-18 | 262 | 1732 | -1466 | 266 | 1 | 1
370 | WK02-550 | 12x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | SKD2+TDCC-SKD2 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-05-28 | 27 | 1963 | 1933 | 30 | 1 | 1
370 | WK03-000 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KD1 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-28 | 12 | 1637 | 1623 | 14 | 1 | 1
371 | WK03-001 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KD1 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-28 | 12 | 1679 | 1665 | 14 | 1 | 1
372 | WK03-002 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-28 | 11 | 2047 | 2034 | 13 | 1 | 1
371 | WK03-003 | 4x10 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KD1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-28 | 12 | 14 | 0 | 14 | 1 | 1
372 | WK03-004 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AC-KD1 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 11 | 203 | 190 | 13 | 1 | 1
373 | WK03-005 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KD1 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 12 | 600 | 588 | 12 | 1 | 1
374 | WK03-006 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 555 | 540 | 15 | 1 | 1
373 | WK03-007 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 570 | 555 | 15 | 1 | 1
374 | WK03-008 | 2x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 190 | 175 | 15 | 1 | 1
375 | WK03-009 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AP-KD1 | 13 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 54 | 39 | 15 | 1 | 1
376 | WK03-010 | 4x12 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KT1R | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-28 | 12 | 180 | 166 | 14 | 1 | 1
375 | WK03-011 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-KD1 | SKD1+AP-K03 | 13 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 39 | 24 | 15 | 1 | 1
376 | WK03-012 | 4x16 AWG EVA | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KD1 | 14 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 14 | 163 | 147 | 16 | 1 | 1
377 | WK03-013 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KT1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 11 | 915 | 904 | 11 | 1 | 1
378 | WK03-014 | 4x16 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KT1 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 11 | 507 | 496 | 11 | 1 | 1
377 | WK03-015 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KD1 | SKD1+AC-KT1 | 13 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 13 | 25 | 10 | 15 | 1 | 1
378 | WK03-016 | 4x16 AWG EVA | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KD1 | 14 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 14 | 147 | 131 | 16 | 1 | 1
379 | WK03-017 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KD1 | 14 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-24 | 14 | 24 | 8 | 16 | 1 | 1
380 | WK03-100 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1857 | -1771 | 86 | 1 | 1
379 | WK03-101 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1771 | -1685 | 86 | 1 | 1
380 | WK03-102 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | PK03+52K3 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 76 | 1685 | -1602 | 83 | 1 | 1
381 | WK03-103 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+52K3 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 77 | 1602 | -1518 | 84 | 1 | 1
382 | WK03-104 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+52K3 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 77 | 1518 | -1433 | 85 | 1 | 1
381 | WK03-105 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PK03+52K3 | 81 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 81 | 1433 | -1346 | 87 | 1 | 1
382 | WK03-106 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1346 | -1260 | 86 | 1 | 1
383 | WK03-107 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1260 | -1173 | 87 | 1 | 1
384 | WK03-150 | 4x16 AWG XLPE | PK03+TX-K03.1 | SKD1+AP-K03 | 52 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-27 | 52 | -1620 | 1681 | 61 | 1 | 1
383 | WK03-200 | 4x12 AWG XLPE | PK03+TPK3-1/1 | PK03+TX-K03.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 4 | 166 | 160 | 6 | 1 | 1
384 | WK03-201 | 4x12 AWG XLPE | PK03+TPK3-1/2 | PK03+TX-K03.1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 12 | 160 | 146 | 14 | 1 | 1
385 | WK03-202 | 4x12 AWG XLPE | PK03+TPK3-1/3 | PK03+TX-K03.1 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 132 | 110 | 22 | 1 | 1
386 | WK03-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+TX-K03.1 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 50 | 2502 | -2445 | 57 | 1 | 1 | 56
385 | WK03-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+TX-K03.1 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 50 | 2445 | -2388 | 57 | 1 | 1 | 56
386 | WK03-205 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+TX-K03.1 | 50 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 50 | 2388 | -2330 | 58 | 1 | 1 | 54
387 | WK03-206 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+TX-K03.1 | 52 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 52 | 2330 | -2269 | 61 | 1 | 1 | 56
388 | WK03-207 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+TX-K03.1 | 52 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 52 | 2269 | -2208 | 61 | 1 | 1 | 56
387 | WK03-208 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PK03+TX-K03.1 | 54 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 54 | 2208 | -2140 | 68 | 1 | 1 | 56
388 | WK03-209 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PK03+TX-K03.1 | 51 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 51 | 2140 | -2074 | 66 | 1 | 1 | 56
389 | WK03-250 | 12x14 AWG XLPE | PK03+TX-K03.1 | SKD1+AC-KD1 | 50 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-27 | 50 | 831 | -773 | 58 | 1 | 1
390 | WK03-300 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-1/1 | PK03+89K3-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 1811 | 1789 | 22 | 1 | 1
389 | WK03-301 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-1/3 | PK03+89K3-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 1934 | 1917 | 17 | 1 | 1
390 | WK03-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+89K3-1/2 | 59 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 59 | 2019 | -1954 | 65 | 1 | 1 | 56
391 | WK03-303 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-1/1 | PK03+89K3-1/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 27 | 1840 | 1811 | 29 | 1 | 1
392 | WK03-304 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-1/3 | PK03+89K3-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 1961 | 1939 | 22 | 1 | 1
391 | WK03-305 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-1/2 | SKD1+AC-KD1 | 59 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 59 | 887 | -831 | 56 | 1 | 1 | 53
392 | WK03-306 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+89K3-1/1 | 52 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 52 | 2074 | -2019 | 55 | 1 | 1 | 56
393 | WK03-307 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+89K3-1/1 | 54 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 54 | 1137 | -1080 | 57 | 1 | 1
394 | WK03-308 | 4x12 AWG XLPE | PK03+89K3-1/2 | SKD1+AP-K03 | 62 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-27 | 62 | 1410 | -1312 | 98 | 1 | 1
393 | WK03-309 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+89K3-1/2 | 59 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 59 | 1954 | -1889 | 65 | 1 | 1 | 56
394 | WK03-310 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-2/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 1983 | 1961 | 22 | 1 | 1
395 | WK03-311 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | PK03+89K3-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 2005 | 1973 | 32 | 1 | 1
396 | WK03-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+89K3-2/1 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 76 | 313 | -234 | 79 | 1 | 1
395 | WK03-313 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-2/3 | PK03+89K3-2/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 27 | 2034 | 2005 | 29 | 1 | 1
396 | WK03-314 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-2/3 | PK03+89K3-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-28 | 20 | 2056 | 2034 | 22 | 1 | 1
397 | WK03-315 | 12x14 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | SKD1+AC-KD1 | 83 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 83 | 976 | -887 | 89 | 1 | 1
398 | WK03-316 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+89K3-2/1 | 78 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 78 | 1220 | -1137 | 83 | 1 | 1
397 | WK03-317 | 4x12 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | SKD1+AP-K03 | 86 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-27 | 86 | 1312 | -1220 | 92 | 1 | 1
398 | WK03-318 | 4x10 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | SKD1+AC-KD1 | 83 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 83 | 234 | -145 | 89 | 1 | 1
399 | WK03-319 | 4x10 AWG XLPE | PK03+89K3-2/2 | SKD1+AC-KD1 | 83 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 83 | 145 | -54 | 91 | 1 | 1
400 | WK03-400 | 12x14 AWG XLPE | PK03+52K3 | SKD1+AC-KD1 | 77 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-26 | 77 | 1656 | -1573 | 83 | 1 | 1
399 | WK03-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+52K3 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 77 | 1173 | -1089 | 84 | 1 | 1
400 | WK03-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+52K3 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 77 | 1084 | -1005 | 79 | 1 | 1
401 | WK03-403 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1005 | -918 | 87 | 1 | 1
402 | WK03-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1575 | -1489 | 86 | 1 | 1
401 | WK03-405 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1489 | -1402 | 87 | 1 | 1
402 | WK03-406 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1402 | -1317 | 85 | 1 | 1
403 | WK03-407 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1317 | -1232 | 85 | 1 | 1
404 | WK03-408 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 918 | -832 | 86 | 1 | 1
403 | WK03-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 1232 | -1146 | 86 | 1 | 1
404 | WK03-410 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 832 | -749 | 83 | 1 | 1
405 | WK03-411 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | PK03+52K3 | 76 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 76 | 1146 | -1063 | 83 | 1 | 1
406 | WK03-412 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PK03+52K3 | 81 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 81 | 1063 | -976 | 87 | 1 | 1
405 | WK03-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PK03+52K3 | 81 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 81 | 658 | -571 | 87 | 1 | 1 | 20y54
406 | WK03-414 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PK03+52K3 | 81 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 81 | 571 | -482 | 89 | 1 | 1 | 20y54
407 | WK03-415 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | PK03+52K3 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 79 | 482 | -398 | 84 | 1 | 1 | 20y54
408 | WK03-416 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PK03+52K3 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-26 | 77 | 398 | -313 | 85 | 1 | 1 | 20y54
369 | WK03-441 | 4x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PK03+52K3 | 81 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 81 | -1521 | 1620 | 99 | 1 | 1
407 | WK03-500 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-20 | 262 | 13192 | -12923 | 269 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
408 | WK03-501 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | SJD1+AP-JD1 | 258 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-18 | 258 | 260 | 0 | 260 | 1 | 1
409 | WK03-502 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-KD1 | SJD1+AP-JD1 | 262 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-05-20 | 262 | 12768 | -12502 | 266 | 1 | 1 |  | 4x6 mm²
410 | WK03-503 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AP-K03 | SJD1+AP-JD1 | 258 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-01 | 258 | 2270 | 1983 | 287 | 1 | 1
457 | WK04-000 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 1119 | 1108 | 11 | 1 | 1
458 | WK04-001 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 1108 | 1097 | 11 | 1 | 1
457 | WK04-002 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AP-KD2 | SKD2+AP-K04 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1194 | 1182 | 12 | 1 | 1
458 | WK04-003 | 4x10 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 95 | 84 | 11 | 1 | 1
459 | WK04-004 | 2x12 AWG EVA | SKD2+AP-KD2 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 471 | 459 | 12 | 1 | 1
460 | WK04-005 | 2x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 459 | 447 | 12 | 1 | 1
459 | WK04-006 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1800 | 1788 | 12 | 1 | 1
460 | WK04-007 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1788 | 1767 | 21 | 1 | 1
461 | WK04-008 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1154 | 1142 | 12 | 1 | 1
462 | WK04-009 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1142 | 1130 | 12 | 1 | 1
461 | WK04-010 | 2x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 516 | 504 | 12 | 1 | 1
462 | WK04-011 | 4x16 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-05-28 | 12 | 519 | 505 | 14 | 1 | 1
463 | WK04-012 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KZ2 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 1130 | 1119 | 11 | 1 | 1
464 | WK04-013 | 4x16 AWG EVA | SKD2+AC-KZ2 | SKD2+AC-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 73 | 61 | 12 | 1 | 1
463 | WK04-014 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KZ2 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 1182 | 1171 | 11 | 1 | 1
464 | WK04-015 | 4x16 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KZ2 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 95 | 11 | 84 | 1 | 1
465 | WK04-016 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AC-KZ2 | SKD2+AC-KD2 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1097 | 1085 | 12 | 1 | 1
466 | WK04-100 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 1230 | -1129 | 101 | 1 | 1 | 82
465 | WK04-101 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 2500 | -2398 | 102 | 1 | 1 | 85
466 | WK04-102 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK04+52K4 | 94 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 94 | 1129 | -1027 | 102 | 1 | 1
467 | WK04-103 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+52K4 | 94 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 94 | 2398 | -2294 | 104 | 1 | 1
468 | WK04-104 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+52K4 | 94 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 94 | 1027 | -924 | 103 | 1 | 1
467 | WK04-105 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK04+52K4 | 96 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 96 | 2294 | -2191 | 103 | 1 | 1
468 | WK04-106 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 924 | -820 | 104 | 1 | 1
469 | WK04-107 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 2191 | -2088 | 103 | 1 | 1
470 | WK04-120 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | SKD2+AC-KZ2 | 23 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-05-28 | 23 | 2399 | 2373 | 26 | 1 | 1
469 | WK04-121 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | SKD2+AC-KZ2 | 23 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-05-28 | 23 | 71 | 48 | 23 | 1 | 1
470 | WK04-122 | 4x10 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KZ2 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 84 | 73 | 11 | 1 | 1
471 | WK04-123 | 4x10 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KZ2 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 62 | 51 | 11 | 1 | 1
472 | WK04-150 | 4x16 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+TX-K04.1 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-20 | 76 | 108 | -28 | 80 | 1 | 1
471 | WK04-200 | 4x12 AWG XLPE | PK04+TPK4-1/1 | PK04+TX-K04.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-24 | 4 | 1767 | 1763 | 4 | 1 | 1
472 | WK04-201 | 4x12 AWG XLPE | PK04+TPK4-1/2 | PK04+TX-K04.1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1763 | 1751 | 12 | 1 | 1
473 | WK04-202 | 4x12 AWG XLPE | PK04+TPK4-1/3 | PK04+TX-K04.1 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-24 | 20 | 1119 | 1099 | 20 | 1 | 1
474 | WK04-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+TX-K04.1 | 75 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-18 | 75 | 230 | -157 | 73 | 1 | 1
473 | WK04-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+TX-K04.1 | 75 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-18 | 75 | 157 | -84 | 73 | 1 | 1
474 | WK04-205 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+TX-K04.1 | 75 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-18 | 75 | 84 | -11 | 73 | 1 | 1
475 | WK04-206 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+TX-K04.1 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-18 | 76 | 219 | -143 | 76 | 1 | 1
476 | WK04-207 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+TX-K04.1 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-18 | 76 | 143 | -69 | 74 | 1 | 1
475 | WK04-208 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK04+TX-K04.1 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-18 | 76 | 125 | -50 | 75 | 1 | 1
476 | WK04-209 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK04+TX-K04.1 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-18 | 76 | 126 | -51 | 75 | 1 | 1
477 | WK04-250 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+TX-K04.1 | 75 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-19 | 75 | 625 | -550 | 75 | 1 | 1
478 | WK04-300 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-1/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 910 | -890 | 20 | 1 | 1
477 | WK04-301 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | PK04+89K4-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 890 | -870 | 20 | 1 | 1
478 | WK04-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+89K4-1/2 | 116 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 116 | 1674 | -1554 | 120 | 1 | 1
479 | WK04-303 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-1/3 | PK04+89K4-1/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 27 | 850 | -823 | 27 | 1 | 1
480 | WK04-304 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-1/3 | PK04+89K4-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 870 | -850 | 20 | 1 | 1
479 | WK04-305 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | SKD2+AC-KD2 | 116 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-20 | 116 | 950 | -829 | 121 | 1 | 1
480 | WK04-306 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+89K4-1/1 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 108 | 301 | -190 | 111 | 1 | 1
481 | WK04-307 | 4x12 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+89K4-1/1 | 109 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 109 | 1298 | -1183 | 115 | 1 | 1
482 | WK04-308 | 4x12 AWG XLPE | PK04+89K4-1/2 | SKD2+AP-K04 | 117 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-20 | 117 | 1153 | -1038 | 115 | 1 | 1
481 | WK04-309 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+89K4-1/2 | 116 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 116 | 190 | -70 | 120 | 1 | 1
482 | WK04-310 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-2/1 | PK04+89K4-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 823 | -803 | 20 | 1 | 1
483 | WK04-311 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-2/3 | PK04+89K4-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 803 | -783 | 20 | 1 | 1
484 | WK04-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+89K4-2/1 | 84 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 84 | 1554 | -1467 | 87 | 1 | 1 | 82
483 | WK04-313 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-2/1 | PK04+89K4-2/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 27 | 763 | -736 | 27 | 1 | 1
484 | WK04-314 | 12x14 AWG XLPE | PK04+89K4-2/3 | PK04+89K4-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 783 | -763 | 20 | 1 | 1
485 | WK04-315 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+89K4-2/2 | 92 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 92 | 1599 | -1507 | 92 | 1 | 1
486 | WK04-316 | 4x12 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+89K4-2/1 | 85 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 85 | 559 | -472 | 87 | 1 | 1 | 61
485 | WK04-317 | 4x12 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+89K4-2/2 | 93 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 93 | 472 | -374 | 98 | 1 | 1 | 61
486 | WK04-318 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+89K4-2/2 | 92 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 92 | 1914 | -1817 | 97 | 1 | 1 | 46
487 | WK04-319 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+89K4-2/2 | 92 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 92 | 1817 | -1720 | 97 | 1 | 1 | 46
488 | WK04-400 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+52K4 | 94 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-24 | 94 | 198 | 104 | 94 | 1 | 1
487 | WK04-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+52K4 | 94 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 94 | 820 | -716 | 104 | 1 | 1
488 | WK04-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+52K4 | 94 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 94 | 2088 | -1986 | 102 | 1 | 1
489 | WK04-403 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 716 | -612 | 104 | 1 | 1
490 | WK04-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-24 | 95 | 104 | 9 | 95 | 1 | 1
489 | WK04-405 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 1986 | -1883 | 103 | 1 | 1
490 | WK04-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK04+52K4 | 96 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 96 | 613 | -508 | 105 | 1 | 1
491 | WK04-407 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-19 | 95 | 1883 | -1779 | 104 | 1 | 1
492 | WK04-408 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-19 | 95 | 508 | -404 | 104 | 1 | 1
491 | WK04-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 519 | -417 | 102 | 1 | 1
492 | WK04-410 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 1883 | -1779 | 104 | 1 | 1
493 | WK04-411 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 622 | -519 | 103 | 1 | 1
494 | WK04-412 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK04+52K4 | 95 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 95 | 508 | -404 | 104 | 1 | 1
493 | WK04-413 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK04+52K4 | 94 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 94 | 725 | -622 | 103 | 1 | 1
494 | WK04-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK04+52K4 | 96 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 96 | 829 | -725 | 104 | 1 | 1
495 | WK04-415 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK04+52K4 | 96 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 96 | 1779 | -1674 | 105 | 1 | 1
496 | WK04-416 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK04+52K4 | 94 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-20 | 94 | 404 | -301 | 103 | 1 | 1
441 | WK04-440 | 4x16 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK04+52K4 | 96 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 96 | -1138 | 1242 | 104 | 1 | 1 | 73
500 | WK05-000 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AC-KD2 | SKD2+AP-KD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 1171 | 1160 | 11 | 1 | 1
501 | WK05-001 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AP-KD2 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 1085 | 1074 | 11 | 1 | 1
502 | WK05-002 | 4x10 AWG EVA | SKD2+AP-KD2 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 51 | 40 | 11 | 1 | 1
501 | WK05-003 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1751 | 1739 | 12 | 1 | 1
502 | WK05-004 | 2x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 504 | 492 | 12 | 1 | 1
503 | WK05-005 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-K04 | SKD2+AP-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1099 | 1087 | 12 | 1 | 1
504 | WK05-006 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-KD2 | SKD2+AP-K04 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1087 | 1075 | 12 | 1 | 1
503 | WK05-007 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AC-KD2 | SKD2+TDCA-SKD2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 20 | 1160 | 1140 | 20 | 1 | 1
504 | WK05-008 | 2x12 AWG EVA | SKD2+AP-KD2 | SKD2+AP-K04 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 492 | 471 | 21 | 1 | 1
505 | WK05-009 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AP-KD2 | SKD2+AC-KZ2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1075 | 1063 | 12 | 1 | 1
506 | WK05-010 | 2x12 AWG EVA | SKD2+AP-KD2 | SKD2+AC-KD2 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 447 | 435 | 12 | 1 | 1
505 | WK05-011 | 4x12 AWG EVA | SKD2+AC-KZ2 | SKD2+AC-KD2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1739 | 1727 | 12 | 1 | 1
506 | WK05-012 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AC-KD2 | SKD2+SCI-KD2 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 21 | 1140 | 1119 | 21 | 1 | 1
507 | WK05-100 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 1467 | -1379 | 88 | 1 | 1 | 85
508 | WK05-101 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 1379 | -1291 | 88 | 1 | 1 | 85
507 | WK05-102 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 1291 | -1203 | 88 | 1 | 1 | 85
508 | WK05-103 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK05+52K5 | 78 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 78 | 1203 | -1112 | 91 | 1 | 1 | 85
509 | WK05-104 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 1112 | -1022 | 90 | 1 | 1 | 85
510 | WK05-105 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 1022 | -933 | 89 | 1 | 1 | 85
509 | WK05-106 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 933 | -843 | 90 | 1 | 1 | 85
510 | WK05-107 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 843 | -751 | 92 | 1 | 1 | 85
511 | WK05-108 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 751 | -659 | 92 | 1 | 1 | 85
512 | WK05-250 | 12x16 AWG EVA | SKD2+AC-KZ2 | SKD2+AC-KD2 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 12 | 1074 | 1062 | 12 | 1 | 1
511 | WK05-300 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-1/1 | PK05+89K5-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 1974 | -1954 | 20 | 1 | 1
512 | WK05-301 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-1/3 | PK05+89K5-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 1994 | -1974 | 20 | 1 | 1
513 | WK05-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+89K5-1/2 | 80 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 80 | 1466 | -1381 | 85 | 1 | 1
514 | WK05-303 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+89K5-1/1 | 72 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 72 | 515 | -443 | 72 | 1 | 1
513 | WK05-304 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-1/1 | PK05+89K5-1/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 27 | 2043 | -2016 | 27 | 1 | 1
514 | WK05-305 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-1/2 | SKD2+AC-KD2 | 80 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-22 | 80 | -1863 | 1948 | 85 | 1 | 1
515 | WK05-306 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-1/3 | PK05+89K5-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 20 | 2016 | -1994 | 22 | 1 | 1
516 | WK05-307 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+89K5-1/2 | 80 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-17 | 80 | 844 | -762 | 82 | 1 | 1
515 | WK05-308 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-2/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 20 | 2063 | -2043 | 20 | 1 | 1
516 | WK05-309 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | PK05+89K5-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 20 | 2083 | -2063 | 20 | 1 | 1
517 | WK05-310 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+89K5-2/2 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 79 | 1212 | -1129 | 83 | 1 | 1 | 46
518 | WK05-311 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+89K5-2/1 | 71 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 71 | 1129 | -1055 | 74 | 1 | 1 | 46
517 | WK05-312 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-2/3 | PK05+89K5-2/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 27 | 2130 | -2103 | 27 | 1 | 1
518 | WK05-313 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | SKD2+AC-KD2 | 79 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-22 | 79 | -1944 | 2033 | 89 | 1 | 1
519 | WK05-314 | 12x14 AWG XLPE | PK05+89K5-2/3 | PK05+89K5-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-16 | 20 | 2103 | -2083 | 20 | 1 | 1
520 | WK05-315 | 4x10 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | SKD2+AC-KD2 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-22 | 79 | 1296 | -1212 | 84 | 1 | 1
519 | WK05-316 | 4x12 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+89K5-1/1 | 72 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 72 | 374 | -300 | 74 | 1 | 1 | 61
520 | WK05-317 | 4x12 AWG XLPE | PK05+89K5-1/2 | SKD2+AP-KD2 | 79 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-23 | 79 | 300 | -216 | 84 | 1 | 1 | 61
521 | WK05-318 | 4x12 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+89K5-2/1 | 70 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 70 | 216 | -144 | 72 | 1 | 1 | 61
522 | WK05-319 | 4x12 AWG XLPE | PK05+89K5-2/2 | SKD2+AP-KD2 | 78 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-26 | 78 | 1496 | -1410 | 86 | 1 | 1 | 20y54
521 | WK05-400 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+52K5 | 77 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 1237 | -1150 | 87 | 1 | 1 | 2
522 | WK05-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 659 | -579 | 80 | 1 | 1 | 85
523 | WK05-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 570 | -478 | 92 | 1 | 1 | 2
524 | WK05-403 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 1326 | -1237 | 89 | 1 | 1 | 2
523 | WK05-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 1413 | -1326 | 87 | 1 | 1 | 2
524 | WK05-405 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 478 | -392 | 86 | 1 | 1 | 85
525 | WK05-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 392 | -304 | 88 | 1 | 1 | 85
526 | WK05-407 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 304 | -214 | 90 | 1 | 1 | 85
525 | WK05-408 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-K04 | PK05+52K5 | 77 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 77 | 1504 | -1413 | 91 | 1 | 1 | 2
526 | WK05-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 1592 | -1504 | 88 | 1 | 1 | 2
527 | WK05-410 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 214 | -125 | 89 | 1 | 1 | 85
528 | WK05-411 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 1682 | -1592 | 90 | 1 | 1 | 2
527 | WK05-412 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK05+52K5 | 78 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 78 | 125 | -35 | 90 | 1 | 1 | 85
528 | WK05-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK05+52K5 | 78 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 78 | 1720 | -1631 | 89 | 1 | 1 | 46
529 | WK05-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK05+52K5 | 78 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 78 | 1772 | -1682 | 90 | 1 | 1 | 2
530 | WK05-415 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PK05+52K5 | 77 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-22 | 77 | 1631 | -1542 | 89 | 1 | 1 | 46
529 | WK05-416 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AP-KD2 | PK05+52K5 | 76 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-21 | 76 | 1865 | -1772 | 93 | 1 | 1 | 2
530 | WK05-440 | 4x16 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PK05+52K5 | 78 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-23 | 78 | -1242 | 1332 | 90 | 1 | 1 | 73
531 | WK05-550 | 12x16 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | SKD1+TDCC-SKD1 | 24 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-24 | 24 | 1064 | 1040 | 24 | 1 | 1
546 | WK07-000 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2410 | 2397 | 13 | 1 | 1
545 | WK07-001 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2397 | 2384 | 13 | 1 | 1
546 | WK07-002 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | SKD4+TPOP03 | 24 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-06-30 | 24 |  |  | 24 | 1 | 1
547 | WK07-003 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 45 | 32 | 13 | 1 | 1
548 | WK07-004 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AC-KD3 | SKD3+AP-KD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 26 | 14 | 12 | 1 | 1
547 | WK07-005 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 368 | 355 | 13 | 1 | 1
548 | WK07-006 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 12 | 32 | 18 | 14 | 1 | 1
549 | WK07-007 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 12 | 18 | 4 | 14 | 1 | 1
550 | WK07-008 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 12 | 274 | 260 | 14 | 1 | 1
549 | WK07-009 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 12 | 18 | 4 | 14 | 1 | 1
550 | WK07-010 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2384 | 2371 | 13 | 1 | 1
551 | WK07-011 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 12 | 2371 | 2357 | 14 | 1 | 1
552 | WK07-012 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | SKD4+TPOP03 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-06-30 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
551 | WK07-013 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | SKD4+TPOP03 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-07-02 | 23 | 283 | 264 | 19 | 1 | 1
552 | WK07-014 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AP-K07 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 12 | 2343 | 2329 | 14 | 1 | 1
553 | WK07-015 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 12 | 2357 | 2343 | 14 | 1 | 1
554 | WK07-016 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | SKD4+TPOP04 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-07-03 | 23 | 1358 | 1339 | 19 | 1 | 1
553 | WK07-017 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | SKD4+TPOP04 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-07-03 | 23 | 1260 | 1241 | 19 | 1 | 1
554 | WK07-018 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 12 | 32 | 18 | 14 | 1 | 1
555 | WK07-019 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | SKD4+TPOP04 | 24 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-07-03 | 24 | 135 | 116 | 19 | 1 | 1
556 | WK07-100 | 4x10 AWG XLPE | PK07+52K7 | SKD3+AP-K07 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 126 | 1195 | -1064 | 131 | 1 | 1 | 76
555 | WK07-101 | 4x10 AWG XLPE | PK07+52K7 | SKD3+AP-K07 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 126 | 1064 | -929 | 135 | 1 | 1 | 76
556 | WK07-102 | 4x10 AWG XLPE | PK07+52K7 | SKD3+AP-KD3 | 125 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 125 | 929 | -797 | 132 | 1 | 1 | 76
557 | WK07-103 | 4x10 AWG XLPE | PK07+52K7 | SKD3+AC-KD3 | 125 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 125 | 797 | -666 | 131 | 1 | 1 | 76
558 | WK07-104 | 4x10 AWG XLPE | PK07+52K7 | SKD3+AC-KD3 | 125 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 125 | 666 | -534 | 132 | 1 | 1 | 76
557 | WK07-105 | 4x10 AWG XLPE | PK07+52K7 | SKD3+AP-K07 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 126 | 534 | -401 | 133 | 1 | 1 | 76
558 | WK07-106 | 4x10 AWG XLPE | PK07+52K7 | SKD3+AP-K07 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 126 | 401 | -268 | 133 | 1 | 1 | 76
559 | WK07-150 | 4x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+TX-K07.1 | 107 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-18 | 107 | 321 | -205 | 116 | 1 | 1
560 | WK07-151 | 4x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK07+TX-K07.1 | 107 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-18 | 107 | 425 | -321 | 104 | 1 | 1
559 | WK07-200 | 4x12 AWG XLPE | PK07+TPK7-1/1 | PK07+TX-K07.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1
560 | WK07-201 | 4x12 AWG XLPE | PK07+TPK7-1/2 | PK07+TX-K07.1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 12 | 18 | 6 | 12 | 1 | 1
561 | WK07-202 | 4x12 AWG XLPE | PK07+TPK7-1/3 | PK07+TX-K07.1 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 600 | 580 | 20 | 1 | 1
562 | WK07-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+TX-K07.1 | 106 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 106 | 467 | 361 | 106 | 1 | 1
561 | WK07-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+TX-K07.1 | 106 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-19 | 106 | 1686 | -1572 | 114 | 1 | 1 | 82
562 | WK07-205 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+TX-K07.1 | 106 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-19 | 106 | 1572 | -1458 | 114 | 1 | 1 | 82
563 | WK07-206 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+TX-K07.1 | 107 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-19 | 107 | 1458 | -1344 | 114 | 1 | 1 | 82
564 | WK07-207 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+TX-K07.1 | 107 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-19 | 107 | 1344 | -1230 | 114 | 1 | 1 | 82
563 | WK07-208 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK07+TX-K07.1 | 107 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-18 | 107 | 2820 | -2706 | 114 | 1 | 1
564 | WK07-209 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK07+TX-K07.1 | 107 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-18 | 107 | 2706 | -2594 | 112 | 1 | 1
565 | WK07-210 | 4x12 AWG XLPE | PK07+TPK7-2/2 | PK07+TX-K07.2 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
566 | WK07-211 | 4x12 AWG XLPE | PK07+TPK7-2/3 | PK07+TX-K07.2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
565 | WK07-212 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+TX-K07.2 | 198 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-19 | 198 | 2008 | -1803 | 205 | 1 | 1
566 | WK07-250 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+TX-K07.1 | 106 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-18 | 106 | 177 | -65 | 112 | 1 | 1 | 30
567 | WK07-251 | 4x16 AWG XLPE | PK07+TX-K07.2 | SKD3+AC-KD3 | 198 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 198 | 205 | 0 | 205 | 1 | 1 | 113
568 | WK07-300 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-1/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
567 | WK07-301 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
568 | WK07-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+89K7-1/2 | 147 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-14 | 147 | 501 | -351 | 150 | 1 | 1
569 | WK07-303 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-1/1 | PK07+89K7-1/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1
570 | WK07-304 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | PK07+89K7-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
569 | WK07-305 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | SKD3+AC-KD3 | 147 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 147 | 1717 | -1563 | 154 | 1 | 1
570 | WK07-306 | 4x10 AWG XLPE | PK07+89K7-1/1 | SKD3+AC-KD3 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 139 | 643 | -501 | 142 | 1 | 1
571 | WK07-307 | 4x12 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+89K7-1/1 | 140 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-14 | 140 | 1830 | -1687 | 143 | 1 | 1
572 | WK07-308 | 4x12 AWG XLPE | PK07+89K7-1/2 | SKD3+AP-K07 | 148 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 148 | 1687 | -1537 | 150 | 1 | 1
571 | WK07-309 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+89K7-1/2 | 147 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-14 | 147 | 351 | -201 | 150 | 1 | 1
572 | WK07-310 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-2/1 | PK07+89K7-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
573 | WK07-311 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-2/3 | PK07+89K7-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
574 | WK07-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+89K7-2/2 | 123 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-14 | 123 | 2500 | -2374 | 126 | 1 | 1
573 | WK07-313 | 4x10 AWG XLPE | PK07+89K7-2/1 | SKD3+AC-KD3 | 115 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 115 | 201 | -84 | 117 | 1 | 1
574 | WK07-314 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-2/3 | PK07+89K7-2/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 1
575 | WK07-315 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-2/2 | PK07+89K7-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
576 | WK07-316 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-2/2 | SKD3+AC-KD3 | 123 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 123 | 1563 | -1439 | 124 | 1 | 1
575 | WK07-317 | 4x12 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+89K7-2/1 | 116 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-14 | 116 | 1537 | -1420 | 117 | 1 | 1
576 | WK07-318 | 4x12 AWG XLPE | PK07+89K7-2/2 | SKD3+AP-K07 | 124 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 124 | 1421 | -1295 | 126 | 1 | 1
577 | WK07-319 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+89K7-2/2 | 123 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-14 | 123 | 2374 | -2246 | 128 | 1 | 1
578 | WK07-320 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3/1 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 19 | -1126 | 1150 | 24 | 1 | 1
577 | WK07-321 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3/3 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-01 | 19 | 1774 | -1754 | 20 | 1 | 1
578 | WK07-322 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+89K7-3/2 | 183 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-14 | 183 | 830 | -643 | 187 | 1 | 1
579 | WK07-323 | 4x10 AWG XLPE | PK07+89K7-3/1 | SKD3+AC-KD3 | 176 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 176 | 1226 | -1050 | 176 | 1 | 1 | 75
580 | WK07-324 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3/1 | PK07+89K7-3/3 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 26 | -1095 | 1126 | 31 | 1 | 1
579 | WK07-325 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | PK07+89K7-3/3 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-01 | 19 | 1754 | -1734 | 20 | 1 | 1
580 | WK07-326 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | SKD3+AC-KD3 | 183 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 183 | 1903 | -1717 | 186 | 1 | 1
581 | WK07-327 | 4x12 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+89K7-3/1 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 177 | 1994 | -1811 | 183 | 1 | 1
582 | WK07-328 | 4x10 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | SKD3+AC-KD3 | 183 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 183 | 1050 | -864 | 186 | 1 | 1
581 | WK07-329 | 4x12 AWG XLPE | PK07+89K7-3/2 | SKD3+AP-K07 | 184 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-14 | 184 | 2016 | -1830 | 186 | 1 | 1
582 | WK07-330 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/1 | PK07+89K7-3T/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 19 | 65 | -41 | 24 | 1 | 1 | Sobra
583 | WK07-331 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/3 | PK07+89K7-3T/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 19 | 1095 | -1072 | 23 | 1 | 1
584 | WK07-332 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+89K7-3T/2 | 188 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 188 | 1613 | -1420 | 193 | 1 | 1
583 | WK07-333 | 4x10 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/1 | SKD3+AC-KD3 | 181 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-13 | 181 | 1799 | -1613 | 186 | 1 | 1
584 | WK07-334 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/3 | PK07+89K7-3T/1 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-25 | 26 | 41 | -10 | 31 | 1 | 1 | Sobra
585 | WK07-335 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/3 | PK07+89K7-3T/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 19 | 1072 | -1047 | 25 | 1 | 1
586 | WK07-336 | 12x14 AWG XLPE | PK07+89K7-3T/2 | SKD3+AC-KD3 | 188 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-13 | 188 | 2096 | -1905 | 191 | 1 | 1
585 | WK07-338 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+89K7-3T/2 | 188 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 188 | 1420 | -1226 | 194 | 1 | 1
586 | WK07-400 | 12x14 AWG XLPE | PK07+52K7 | SKD3+AC-KD3 | 125 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-13 | 125 | 600 | -467 | 133 | 1 | 1
587 | WK07-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+52K7 | 125 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 125 | 268 | -134 | 134 | 1 | 1
588 | WK07-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+52K7 | 125 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 125 | 134 | 0 | 134 | 1 | 1
587 | WK07-403 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 2469 | -2335 | 134 | 1 | 1
588 | WK07-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 467 | -333 | 134 | 1 | 1
589 | WK07-405 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK07+52K7 | 125 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 125 | 2335 | -2202 | 133 | 1 | 1
590 | WK07-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 2202 | -2068 | 134 | 1 | 1
589 | WK07-407 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 333 | -199 | 134 | 1 | 1
590 | WK07-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 199 | -63 | 136 | 1 | 1
591 | WK07-410 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 2500 | -2366 | 134 | 1 | 1
592 | WK07-411 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 2068 | -1933 | 135 | 1 | 1
591 | WK07-412 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 2232 | -2096 | 136 | 1 | 1
592 | WK07-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK07+52K7 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 126 | 1933 | -1799 | 134 | 1 | 1
593 | WK07-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK07+52K7 | 125 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-13 | 125 | 2366 | -2232 | 134 | 1 | 1
594 | WK08-000 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AC-KD3 | SKD3+AP-KD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2357 | 2343 | 14 | 1 | 1
593 | WK08-001 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2343 | 2331 | 12 | 1 | 1
594 | WK08-002 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2331 | 2320 | 11 | 1 | 1
595 | WK08-003 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AP-K07 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 12 | 62 | 46 | 16 | 1 | 1
596 | WK08-004 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AP-K09 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 271 | 257 | 14 | 1 | 1
595 | WK08-005 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-K09 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2320 | 2307 | 13 | 1 | 1
596 | WK08-006 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 60 | 40 | 20 | 1 | 1
597 | WK08-007 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K07 | SKD3+AP-K09 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2307 | 2294 | 13 | 1 | 1
598 | WK08-008 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 260 | 246 | 14 | 1 | 1
597 | WK08-009 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AC-KD3 | SKD3+TDCA-SKD3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 20 | 848 | 826 | 22 | 1 | 1
598 | WK08-010 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AP-K07 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-25 | 12 | 355 | 341 | 14 | 1 | 1
599 | WK08-011 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AC-KD3 | SKD3+SCI-KD3 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 21 | 2294 | 2272 | 22 | 1 | 1
600 | WK08-100 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK08+52K8 | 109 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 109 | 1491 | -1372 | 119 | 1 | 1
599 | WK08-101 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK08+52K8 | 109 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 109 | 1372 | -1253 | 119 | 1 | 1
600 | WK08-102 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 1253 | -1137 | 116 | 1 | 1
601 | WK08-103 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 1137 | -1020 | 117 | 1 | 1
602 | WK08-104 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 1020 | -904 | 116 | 1 | 1
601 | WK08-105 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 646 | -531 | 115 | 1 | 1
602 | WK08-106 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 531 | -416 | 115 | 1 | 1
603 | WK08-107 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK08+52K8 | 107 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 107 | 416 | -301 | 115 | 1 | 1
604 | WK08-108 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 301 | -184 | 117 | 1 | 1
603 | WK08-109 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 184 | -67 | 117 | 1 | 1
604 | WK08-300 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-1/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
605 | WK08-301 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
606 | WK08-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+89K8-1/2 | 111 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-15 | 111 | 2141 | -2028 | 113 | 1 | 1
605 | WK08-303 | 4x10 AWG XLPE | PK08+89K8-1/1 | SKD3+AC-KD3 | 103 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-15 | 103 | 2246 | -2141 | 105 | 1 | 1
606 | WK08-304 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-1/1 | PK08+89K8-1/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
607 | WK08-306 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | SKD3+AC-KD3 | 111 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-15 | 111 | 1439 | -1325 | 114 | 1 | 1
608 | WK08-307 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-1/2 | PK08+89K8-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-10 | 20 | 0 | 0 | 20 | 1 | 1
607 | WK08-308 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+89K8-1/2 | 111 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-15 | 111 | 2028 | -1914 | 114 | 1 | 1
608 | WK08-310 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-2/1 | PK08+89K8-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 540 | -520 | 20 | 1 | 1
609 | WK08-311 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-2/3 | PK08+89K8-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 38 | -18 | 20 | 1 | 1
610 | WK08-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+89K8-2/2 | 114 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-12 | 114 | 1432 | -1314 | 118 | 1 | 1 | 76
609 | WK08-313 | 4x10 AWG XLPE | PK08+89K8-2/1 | SKD3+AC-KD3 | 107 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 107 | 1540 | -1432 | 108 | 1 | 1 | 76
610 | WK08-314 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-2/3 | PK08+89K8-2/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 27 | 27 | -57 | -30 | 1 | 1
611 | WK08-315 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+89K8-2/2 | 114 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-12 | 114 | 719 | -600 | 119 | 1 | 1 | 42
612 | WK08-316 | 12x14 AWG XLPE | PK08+89K8-2/3 | PK08+89K8-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 57 | -27 | 30 | 1 | 1
611 | WK08-319 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+89K8-2/2 | 114 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-12 | 114 | 1314 | -1195 | 119 | 1 | 1 | 76
612 | WK08-400 | 12x14 AWG XLPE | PK08+52K8 | SKD3+AC-KD3 | 108 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 1426 | -1311 | 115 | 1 | 1
613 | WK08-401 | 4x10 AWG XLPE | PK08+52K8 | SKD3+AC-KD3 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-10 | 108 | 1892 | -1779 | 113 | 1 | 1
614 | WK08-402 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2272 | 2260 | 12 | 1 | 1
613 | WK08-403 | 4x10 AWG XLPE | PK08+52K8 | SKD3+AC-KD3 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-10 | 108 | 1779 | -1662 | 117 | 1 | 1
614 | WK08-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK08+52K8 | 107 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 107 | 1311 | -1197 | 114 | 1 | 1
615 | WK08-405 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK08+52K8 | 107 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 107 | 1197 | -1066 | 131 | 1 | 1
616 | WK08-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK08+52K8 | 107 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 107 | 2500 | -2387 | 113 | 1 | 1 | 19
615 | WK08-407 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 2387 | -2272 | 115 | 1 | 1 | 19
616 | WK08-408 | 4x10 AWG XLPE | PK08+52K8 | SKD3+AC-KD3 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-10 | 108 | 1662 | -1547 | 115 | 1 | 1
617 | WK08-409 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 2272 | -2156 | 116 | 1 | 1 | 19
618 | WK08-410 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK08+52K8 | 107 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 107 | 2156 | -2042 | 114 | 1 | 1 | 19
617 | WK08-411 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK08+52K8 | 108 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 1083 | -965 | 118 | 1 | 1
618 | WK08-412 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK08+52K8 | 109 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-19 | 109 | 736 | -625 | 111 | 1 | 1
619 | WK08-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK08+52K8 | 108 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 108 | 2042 | -1927 | 115 | 1 | 1 | 19
620 | WK08-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK08+52K8 | 107 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 107 | 965 | -850 | 115 | 1 | 1
619 | WK08-550 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | SKD4+TDCC-SKD4 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-06-30 | 26 |  |  | 26 | 1 | 1
620 | WK09-000 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AC-KD3 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 194 | 180 | 14 | 1 | 1
621 | WK09-001 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AC-KD3 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 180 | 164 | 16 | 1 | 1
622 | WK09-002 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | SKD4+TPOP30/40 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-06-30 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
621 | WK09-003 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AC-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 12 | 2260 | 2247 | 13 | 1 | 1
622 | WK09-004 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AC-KD3 | SKD3+AP-KD3 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2247 | 2236 | 11 | 1 | 1
623 | WK09-005 | 2x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AC-KD3 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 285 | 271 | 14 | 1 | 1
624 | WK09-006 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 89 | 75 | 14 | 1 | 1
623 | WK09-007 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 103 | 89 | 14 | 1 | 1
624 | WK09-008 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 232 | 246 | -14 | 1 | 1
625 | WK09-009 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 232 | 218 | 14 | 1 | 1
626 | WK09-010 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AC-KD3 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 166 | 152 | 14 | 1 | 1
625 | WK09-011 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 152 | 138 | 14 | 1 | 1
626 | WK09-012 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | SKD4+TPOP30/40 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-07-02 | 21 | 2034 | 2018 | 16 | 1 | 1
627 | WK09-013 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | SKD4+TPOP30/40 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-07-02 | 21 | 2191 | 2175 | 16 | 1 | 1
628 | WK09-014 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AP-K09 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 138 | 124 | 14 | 1 | 1
627 | WK09-015 | 12x16 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AP-K09 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 124 | 110 | 14 | 1 | 1
628 | WK09-016 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | SKD4+TPOP30/40 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-07-02 | 21 | 1343 | 1327 | 16 | 1 | 1
629 | WK09-017 | 12x16 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | SKD4+TPOP30/40 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-07-02 | 21 | 1327 | 1311 | 16 | 1 | 1
630 | WK09-018 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 218 | 204 | 14 | 1 | 1
629 | WK09-019 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-KD3 | SKD3+AC-KD3 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-30 | 11 | 2236 | 2225 | 11 | 1 | 1
630 | WK09-020 | 4x12 AWG EVA | SKD3+AP-K09 | SKD3+AP-KD3 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-24 | 12 | 204 | 190 | 14 | 1 | 1
631 | WK09-100 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-09 | 145 | 1650 | -1497 | 153 | 1 | 1 | 92
632 | WK09-101 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-09 | 145 | 1497 | -1344 | 153 | 1 | 1 | 92
631 | WK09-102 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK09+52K9 | 143 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-09 | 143 | 1344 | -1191 | 153 | 1 | 1 | 8
632 | WK09-103 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+52K9 | 144 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-09 | 144 | 1191 | -1040 | 151 | 1 | 1 | 92
633 | WK09-104 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+52K9 | 144 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 144 | 1040 | -889 | 151 | 1 | 1 | 92
634 | WK09-105 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 889 | -735 | 154 | 1 | 1 | 92
633 | WK09-106 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 735 | -582 | 153 | 1 | 1 | 92
634 | WK09-150 | 4x16 AWG XLPE | PK09+TX-K09.1 | SKD3+AP-K07 | 117 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 117 | 827 | -699 | 128 | 1 | 1
635 | WK09-151 | 4x16 AWG XLPE | PK09+TX-K09.1 | SKD3+AP-K09 | 118 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 118 | 699 | -570 | 129 | 1 | 1
636 | WK09-200 | 4x12 AWG XLPE | PK09+TPK9-1/1 | PK09+TX-K09.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 4 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1
635 | WK09-201 | 4x12 AWG XLPE | PK09+TPK9-1/2 | PK09+TX-K09.1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 12 | 26 | 14 | 12 | 1 | 1
636 | WK09-202 | 4x12 AWG XLPE | PK09+TPK9-1/3 | PK09+TX-K09.1 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 20 | 46 | 26 | 20 | 1 | 1
637 | WK09-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+TX-K09.1 | 117 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-17 | 117 | 2500 | -2374 | 126 | 1 | 1 | 82
638 | WK09-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+TX-K09.1 | 117 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-17 | 117 | 2310 | -2184 | 126 | 1 | 1
637 | WK09-205 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+TX-K09.1 | 117 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-17 | 117 | 2184 | -2057 | 127 | 1 | 1 | 82
638 | WK09-206 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+TX-K09.1 | 118 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-17 | 118 | 2057 | -1928 | 129 | 1 | 1 | 82
639 | WK09-207 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+TX-K09.1 | 118 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-17 | 118 | 1928 | -1799 | 129 | 1 | 1 | 82
640 | WK09-208 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK09+TX-K09.1 | 117 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-17 | 117 | 523 | -396 | 127 | 1 | 1 | 61
639 | WK09-209 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PK09+TX-K09.1 | 117 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-17 | 117 | 649 | -523 | 126 | 1 | 1 | 61
640 | WK09-210 | 4x12 AWG XLPE | PK09+TPK9-2/2 | PK09+TX-K09.2 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 4 | 1710 | -1700 | 10 | 1 | 1
641 | WK09-211 | 4x12 AWG XLPE | PK09+TPK9-2/3 | PK09+TX-K09.2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 12 | 1600 | -1588 | 12 | 1 | 1
642 | WK09-212 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+TX-K09.2 | 211 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-17 | 211 | 396 | -176 | 220 | 1 | 1 | 61
641 | WK09-250 | 12x14 AWG XLPE | PK09+TX-K09.1 | SKD3+AC-KD3 | 117 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-18 | 117 | 305 | -177 | 128 | 1 | 1 | 30
642 | WK09-251 | 4x16 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+TX-K09.2 | 211 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-18 | 211 | 570 | -352 | 218 | 1 | 1
643 | WK09-300 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-1/1 | PK09+89K9-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 20 | 2358 | -2338 | 20 | 1 | 1
644 | WK09-301 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-1/3 | PK09+89K9-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 29 | -9 | 20 | 1 | 1
643 | WK09-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+89K9-1/2 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-12 | 126 | 1804 | -1673 | 131 | 1 | 1 | 76
644 | WK09-303 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-1/3 | PK09+89K9-1/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 27 | 1554 | -1527 | 27 | 1 | 1
645 | WK09-304 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-1/2 | PK09+89K9-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 20 | 1527 | -1507 | 20 | 1 | 1
646 | WK09-305 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-1/2 | SKD3+AC-KD3 | 126 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 126 | 850 | -719 | 131 | 1 | 1
645 | WK09-306 | 4x10 AWG XLPE | PK09+89K9-1/1 | SKD3+AC-KD3 | 119 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 119 | 1927 | -1804 | 123 | 1 | 1 | 76
646 | WK09-307 | 4x12 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+89K9-1/1 | 120 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-12 | 120 | 2479 | -2355 | 124 | 1 | 1 | 56
647 | WK09-308 | 4x12 AWG XLPE | PK09+89K9-1/2 | SKD3+AP-K09 | 128 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-12 | 128 | 2355 | -2223 | 132 | 1 | 1
648 | WK09-309 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+89K9-1/2 | 126 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-12 | 126 | 1673 | -1540 | 133 | 1 | 1 | 76
647 | WK09-310 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-2/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 843 | -820 | 23 | 1 | 1
648 | WK09-311 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 820 | -798 | 22 | 1 | 1
649 | WK09-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+89K9-2/2 | 150 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-09 | 150 | 1962 | -1805 | 157 | 1 | 1 | 92
650 | WK09-313 | 4x10 AWG XLPE | PK09+89K9-2/1 | SKD3+AC-KD3 | 143 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-09 | 143 | 2106 | -1962 | 144 | 1 | 1 | 92
649 | WK09-314 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-2/1 | PK09+89K9-2/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 27 | 89 | -49 | 40 | 1 | 1
650 | WK09-315 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | PK09+89K9-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 49 | -29 | 20 | 1 | 1
651 | WK09-316 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | SKD3+AC-KD3 | 150 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-09 | 150 | 460 | -305 | 155 | 1 | 1
652 | WK09-317 | 4x12 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+89K9-2/1 | 144 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-09 | 144 | 1797 | -1652 | 145 | 1 | 1 | 104
651 | WK09-318 | 4x12 AWG XLPE | PK09+89K9-2/2 | SKD3+AP-K09 | 152 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-09 | 152 | 1651 | -1496 | 155 | 1 | 1 | 104
652 | WK09-319 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+89K9-2/2 | 150 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-09 | 150 | 1805 | -1650 | 155 | 1 | 1 | 92
653 | WK09-320 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3/1 | PK09+89K9-3/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 1441 | -1421 | 20 | 1 | 1 | 44
654 | WK09-321 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3/3 | PK09+89K9-3/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 1461 | -1441 | 20 | 1 | 1 | 44
653 | WK09-322 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+89K9-3/2 | 195 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-08 | 195 | 2304 | -2106 | 198 | 1 | 1
654 | WK09-323 | 4x10 AWG XLPE | PK09+89K9-3/1 | SKD3+AC-KD3 | 188 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-08 | 188 | -2271 | 2460 | 189 | 1 | 1
655 | WK09-324 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3/3 | PK09+89K9-3/1 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-26 | 26 | 89 | -61 | 28 | 1 | 1
656 | WK09-325 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3/3 | PK09+89K9-3/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 1481 | -1461 | 20 | 1 | 1 | 44
655 | WK09-326 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3/2 | SKD3+AC-KD3 | 195 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-08 | 195 | 658 | -460 | 198 | 1 | 1 | 30
656 | WK09-327 | 4x12 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+89K9-3/1 | 190 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-08 | 190 | 2187 | -1996 | 191 | 1 | 1
657 | WK09-328 | 4x10 AWG XLPE | PK09+89K9-3/2 | SKD3+AC-KD3 | 195 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-09 | 195 | -2324 | 2502 | 178 | 1 | 1
658 | WK09-329 | 4x12 AWG XLPE | PK09+89K9-3/2 | SKD3+AP-K09 | 197 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-08 | 197 | 1996 | -1799 | 197 | 1 | 1 | 86
657 | WK09-330 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/1 | PK09+89K9-3T/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-08 | 19 | 916 | -897 | 19 | 1 | 1
658 | WK09-331 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | PK09+89K9-3T/3 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 61 | -41 | 20 | 1 | 1 | 38
659 | WK09-332 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+89K9-3T/2 | 201 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-08 | 201 | 215 | -15 | 200 | 1 | 1 | 41
660 | WK09-333 | 4x10 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/1 | SKD3+AC-KD3 | 194 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-09 | 194 | 410 | -217 | 193 | 1 | 1
659 | WK09-334 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/1 | PK09+89K9-3T/3 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-08 | 26 | 890 | -860 | 30 | 1 | 1
660 | WK09-335 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | PK09+89K9-3T/3 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-25 | 19 | 41 | -21 | 20 | 1 | 1 | 38
661 | WK09-336 | 12x14 AWG XLPE | PK09+89K9-3T/2 | SKD3+AC-KD3 | 201 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-09 | 201 | 859 | -658 | 201 | 1 | 1 | 30
662 | WK09-338 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+89K9-3T/2 | 201 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-09 | 201 | 2270 | -2067 | 203 | 1 | 1 | 86
661 | WK09-400 | 12x14 AWG XLPE | PK09+52K9 | SKD3+AC-KD3 | 144 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-03-11 | 144 | 2500 | -2347 | 153 | 1 | 1
662 | WK09-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+52K9 | 144 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 144 | 582 | -430 | 152 | 1 | 1 | 92
663 | WK09-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+52K9 | 144 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 144 | 430 | -280 | 150 | 1 | 1 | 92
664 | WK09-403 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 280 | -126 | 154 | 1 | 1 | 92
663 | WK09-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 2347 | -2193 | 154 | 1 | 1 | 153
664 | WK09-405 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PK09+52K9 | 144 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 144 | 2505 | -2353 | 152 | 1 | 1 | 78
665 | WK09-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 2353 | -2199 | 154 | 1 | 1 | 78
666 | WK09-407 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 2193 | -2023 | 170 | 1 | 1 | 153
665 | WK09-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 2039 | -1884 | 155 | 1 | 1 | 153
666 | WK09-410 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 1884 | -1732 | 152 | 1 | 1 | 153
667 | WK09-411 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 2199 | -2045 | 154 | 1 | 1 | 78
668 | WK09-412 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 145 | 1732 | -1578 | 154 | 1 | 1 | 153
667 | WK09-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PK09+52K9 | 145 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-11 | 145 | 2045 | -1892 | 153 | 1 | 1 | 154
668 | WK09-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD3+AP-KD3 | PK09+52K9 | 143 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-10 | 143 | 1578 | -1426 | 152 | 1 | 1 | 153
669 | WK10-000 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 11 | 399 | -386 | 13 | 1 | 1
670 | WK10-001 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 11 | 386 | -373 | 13 | 1 | 1
669 | WK10-002 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | SKD3+TPOP01 | 24 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 24 |  |  | 24 | 1 | 1
670 | WK10-003 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 11 | 52 | -39 | 13 | 1 | 1
671 | WK10-004 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AC-KD4 | SKD4+AP-KD4 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 11 | 617 | -604 | 13 | 1 | 1
672 | WK10-005 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 11 | 1102 | -1089 | 13 | 1 | 1
671 | WK10-006 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 39 | -25 | 14 | 1 | 1
672 | WK10-007 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 25 | -11 | 14 | 1 | 1
673 | WK10-008 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 130 | -116 | 14 | 1 | 1
674 | WK10-009 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 116 | -102 | 14 | 1 | 1
673 | WK10-010 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 11 | 373 | -360 | 13 | 1 | 1
674 | WK10-011 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 360 | -346 | 14 | 1 | 1
675 | WK10-012 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | SKD3+TPOP01 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
676 | WK10-013 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | SKD3+TPOP01 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
675 | WK10-014 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AP-K10 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 332 | -318 | 14 | 1 | 1
676 | WK10-015 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 346 | -332 | 14 | 1 | 1
677 | WK10-016 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | SKD3+TPOP02 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
678 | WK10-017 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | SKD3+TPOP02 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
677 | WK10-018 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 102 | -88 | 14 | 1 | 1
678 | WK10-019 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | SKD3+TPOP02 | 24 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 24 |  |  | 24 | 1 | 1
679 | WK10-100 | 4x10 AWG XLPE | PK10+52K10 | SKD4+AP-K10 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 158 | 1269 | -1105 | 164 | 1 | 1
680 | WK10-101 | 4x10 AWG XLPE | PK10+52K10 | SKD4+AP-K10 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 158 | 1103 | -936 | 167 | 1 | 1
679 | WK10-102 | 4x10 AWG XLPE | PK10+52K10 | SKD4+AP-KD4 | 156 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 156 | 936 | -770 | 166 | 1 | 1
680 | WK10-103 | 4x10 AWG XLPE | PK10+52K10 | SKD4+AC-KD4 | 157 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 157 | 770 | -604 | 166 | 1 | 1
681 | WK10-104 | 4x10 AWG XLPE | PK10+52K10 | SKD4+AC-KD4 | 157 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 157 | 604 | -439 | 165 | 1 | 1
682 | WK10-105 | 4x10 AWG XLPE | PK10+52K10 | SKD4+AP-K10 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 158 | 439 | -272 | 167 | 1 | 1
681 | WK10-106 | 4x10 AWG XLPE | PK10+52K10 | SKD4+AP-K10 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 158 | 272 | -105 | 167 | 1 | 1
682 | WK10-150 | 4x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+TX-K10.1 | 138 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 138 | 1108 | -967 | 141 | 1 | 1 | 75
683 | WK10-151 | 4x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK10+TX-K10.1 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 139 | 967 | -827 | 140 | 1 | 1 | 75
684 | WK10-200 | 4x12 AWG XLPE | PK10+TPK10-1/1 | PK10+TX-K10.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 4 | 652 | -647 | 5 | 1 | 1
683 | WK10-201 | 4x12 AWG XLPE | PK10+TPK10-1/2 | PK10+TX-K10.1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 12 | 647 | -634 | 13 | 1 | 1
684 | WK10-202 | 4x12 AWG XLPE | PK10+TPK10-1/3 | PK10+TX-K10.1 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 634 | -614 | 20 | 1 | 1
685 | WK10-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+TX-K10.1 | 137 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 137 | 982 | -838 | 144 | 1 | 1 | 43
686 | WK10-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+TX-K10.1 | 137 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 137 | 1126 | -982 | 144 | 1 | 1 | 43
685 | WK10-205 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+TX-K10.1 | 137 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 137 | 982 | -838 | 144 | 1 | 1 | 43
686 | WK10-206 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+TX-K10.1 | 138 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 138 | 696 | -553 | 143 | 1 | 1 | 43
687 | WK10-207 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+TX-K10.1 | 138 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 138 | 553 | -410 | 143 | 1 | 1 | 43
688 | WK10-208 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK10+TX-K10.1 | 139 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 139 | 180 | -35 | 145 | 1 | 1 | 80
687 | WK10-209 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK10+TX-K10.1 | 139 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 139 | 2000 | -1858 | 142 | 1 | 1
688 | WK10-210 | 4x12 AWG XLPE | PK10+TPK10-2/2 | PK10+TX-K10.2 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 4 | 546 | -540 | 6 | 1 | 1
689 | WK10-211 | 4x12 AWG XLPE | PK10+TPK10-2/3 | PK10+TX-K10.2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-29 | 12 | 540 | -526 | 14 | 1 | 1
690 | WK10-212 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+TX-K10.2 | 230 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 230 | 421 | -180 | 241 | 1 | 1 | 80
689 | WK10-250 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+TX-K10.1 | 137 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-07 | 137 | 1058 | -916 | 142 | 1 | 1
690 | WK10-251 | 4x16 AWG XLPE | PK10+TX-K10.2 | SKD4+AC-KD4 | 230 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-07 | 230 | 1349 | -1108 | 241 | 1 | 1 | 75
691 | WK10-300 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-1/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1930 | -1910 | 20 | 1 | 1 | 9
692 | WK10-301 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1910 | -1890 | 20 | 1 | 1 | 9
691 | WK10-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+89K10-1/2 | 178 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 178 | 1635 | -1452 | 183 | 1 | 1 | 42
692 | WK10-303 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-1/1 | PK10+89K10-1/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 27 | 1830 | -1803 | 27 | 1 | 1
693 | WK10-304 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | PK10+89K10-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1890 | -1870 | 20 | 1 | 1 | 9
694 | WK10-305 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | SKD4+AC-KD4 | 178 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-28 | 178 | 1328 | -1144 | 184 | 1 | 1 | 93
693 | WK10-306 | 4x10 AWG XLPE | PK10+89K10-1/1 | SKD4+AC-KD4 | 171 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-28 | 171 | 1853 | -1679 | 174 | 1 | 1 | 42
694 | WK10-307 | 4x12 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+89K10-1/1 | 172 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 172 | 919 | -743 | 176 | 1 | 1
695 | WK10-308 | 4x12 AWG XLPE | PK10+89K10-1/2 | SKD4+AP-K10 | 179 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-28 | 179 | 743 | -559 | 184 | 1 | 1 | 59
696 | WK10-309 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+89K10-1/2 | 178 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 178 | 1452 | -1269 | 183 | 1 | 1 | 42
695 | WK10-310 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-2/1 | PK10+89K10-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1977 | -1957 | 20 | 1 | 1 | 9
696 | WK10-311 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-2/3 | PK10+89K10-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1850 | -1830 | 20 | 1 | 1 | 9
697 | WK10-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+89K10-2/2 | 154 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-27 | 154 | 1176 | -1015 | 161 | 1 | 1 | 42
698 | WK10-313 | 4x10 AWG XLPE | PK10+89K10-2/1 | SKD4+AC-KD4 | 147 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-26 | 147 | 1328 | -1176 | 195 | 1 | 1 | 42
697 | WK10-314 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-2/3 | PK10+89K10-2/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 27 | 1953 | -1930 | 23 | 1 | 1 | 9
698 | WK10-315 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-2/2 | PK10+89K10-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1870 | -1850 | 20 | 1 | 1 | 9
699 | WK10-316 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-2/2 | SKD4+AC-KD4 | 154 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 154 | 2290 | -2127 | 163 | 1 | 1 | 9
700 | WK10-317 | 4x12 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+89K10-2/1 | 148 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-27 | 148 | 2500 | -2349 | 151 | 1 | 1 | 59
699 | WK10-318 | 4x12 AWG XLPE | PK10+89K10-2/2 | SKD4+AP-K10 | 155 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-27 | 155 | 2349 | -2187 | 162 | 1 | 1 | 59
700 | WK10-319 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+89K10-2/2 | 154 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-27 | 154 | 1015 | -854 | 161 | 1 | 1 | 42
701 | WK10-320 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3/1 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 19 | -2307 | 2326 | 19 | 1 | 1 | 93
702 | WK10-321 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3/3 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 19 | 773 | -754 | 19 | 1 | 1 | 93
701 | WK10-322 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+89K10-3/2 | 214 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-26 | 214 | 2071 | -1853 | 218 | 1 | 1
702 | WK10-323 | 4x10 AWG XLPE | PK10+89K10-3/1 | SKD4+AC-KD4 | 207 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-26 | 207 | 2500 | -2289 | 211 | 1 | 1
703 | WK10-324 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3/1 | PK10+89K10-3/3 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 26 | -2326 | 2351 | 25 | 1 | 1 | 93
704 | WK10-325 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | PK10+89K10-3/3 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 19 | -773 | 792 | 19 | 1 | 1 | 93
703 | WK10-326 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | SKD4+AC-KD4 | 214 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-26 | 214 | 1547 | -1328 | 219 | 1 | 1
704 | WK10-327 | 4x12 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+89K10-3/1 | 208 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-26 | 208 | 1363 | -1150 | 213 | 1 | 1
705 | WK10-328 | 4x10 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | SKD4+AC-KD4 | 214 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-26 | 214 | 2290 | -2071 | 219 | 1 | 1
706 | WK10-329 | 4x12 AWG XLPE | PK10+89K10-3/2 | SKD4+AP-K10 | 215 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-26 | 215 | 1139 | -919 | 220 | 1 | 1
705 | WK10-330 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/1 | PK10+89K10-3T/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 19 | 2500 | -2481 | 19 | 1 | 1 | 9
706 | WK10-331 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/3 | PK10+89K10-3T/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 19 | 2481 | -2464 | 17 | 1 | 1 | 9
707 | WK10-332 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+89K10-3T/2 | 219 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-26 | 219 | 700 | -476 | 224 | 1 | 1
708 | WK10-333 | 4x10 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/1 | SKD4+AC-KD4 | 212 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-26 | 212 | 250 | -33 | 217 | 1 | 1
707 | WK10-334 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/3 | PK10+89K10-3T/1 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 26 | -2279 | 2307 | 28 | 1 | 1 | 93
708 | WK10-335 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/3 | PK10+89K10-3T/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 19 | -2260 | 2279 | 19 | 1 | 1 | 93
709 | WK10-336 | 12x14 AWG XLPE | PK10+89K10-3T/2 | SKD4+AC-KD4 | 219 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-26 | 219 | 1774 | -1547 | 227 | 1 | 1
710 | WK10-338 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+89K10-3T/2 | 219 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-26 | 219 | 476 | -250 | 226 | 1 | 1
709 | WK10-400 | 12x14 AWG XLPE | PK10+52K10 | SKD4+AC-KD4 | 157 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-28 | 157 | 1144 | -978 | 166 | 1 | 1 | 9
710 | WK10-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+52K10 | 157 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 157 | 2501 | -2335 | 166 | 1 | 1 | 42
711 | WK10-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+52K10 | 157 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 157 | 2335 | -2170 | 165 | 1 | 1 | 42
712 | WK10-403 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 158 | 2170 | -2003 | 167 | 1 | 1 | 42
711 | WK10-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 158 | 979 | -810 | 169 | 1 | 1 | 9
712 | WK10-405 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK10+52K10 | 157 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 157 | 2003 | -1835 | 168 | 1 | 1 | 42
713 | WK10-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 158 | 1835 | -1668 | 167 | 1 | 1 | 42
714 | WK10-407 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-28 | 158 | 750 | -582 | 168 | 1 | 1 | 9
713 | WK10-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 158 | 582 | -413 | 169 | 1 | 1 | 9
714 | WK10-410 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 158 | 413 | -244 | 169 | 1 | 1 | 9
715 | WK10-411 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 158 | 1668 | -1498 | 170 | 1 | 1 | 42
716 | WK10-412 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 158 | 244 | -78 | 166 | 1 | 1 | 93
715 | WK10-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK10+52K10 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 158 | 1498 | -1328 | 170 | 1 | 1 | 42
716 | WK10-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK10+52K10 | 156 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 156 | 2460 | -2290 | 170 | 1 | 1 | 9
717 | WK11-000 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AC-KD4 | SKD4+AP-KD4 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 11 | 318 | -305 | 13 | 1 | 1
718 | WK11-001 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 11 | 236 | -223 | 13 | 1 | 1
717 | WK11-002 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 11 | 56 | -43 | 13 | 1 | 1
718 | WK11-003 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AP-K10 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 88 | -74 | 14 | 1 | 1
719 | WK11-004 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AP-K12 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 1142 | -1128 | 14 | 1 | 1
720 | WK11-005 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-K12 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 11 | 144 | -130 | 14 | 1 | 1
719 | WK11-006 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 138 | -124 | 14 | 1 | 1
720 | WK11-007 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K10 | SKD4+AP-K12 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 11 | 265 | -252 | 13 | 1 | 1
721 | WK11-008 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 124 | -110 | 14 | 1 | 1
722 | WK11-009 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AC-KD4 | SKD4+TDCA-SKD4 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 20 | 305 | -283 | 22 | 1 | 1
721 | WK11-010 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AP-K10 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 1156 | -1142 | 14 | 1 | 1
722 | WK11-011 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AC-KD4 | SKD4+SCI-KD4 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 21 | 283 | -260 | 23 | 1 | 1
723 | WK11-100 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK11+52K11 | 141 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-24 | 141 | 576 | -425 | 151 | 1 | 1
724 | WK11-101 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK11+52K11 | 141 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 141 | 425 | -277 | 148 | 1 | 1
723 | WK11-102 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+52K11 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-24 | 139 | 277 | -125 | 152 | 1 | 1
724 | WK11-103 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+52K11 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-24 | 139 | 2500 | -2351 | 149 | 1 | 1
725 | WK11-104 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+52K11 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 139 | 2351 | -2200 | 151 | 1 | 1
726 | WK11-105 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+52K11 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 139 | 2200 | -2050 | 150 | 1 | 1
725 | WK11-106 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+52K11 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 139 | 2050 | -1900 | 150 | 1 | 1
726 | WK11-107 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK11+52K11 | 138 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 138 | 1900 | -1749 | 151 | 1 | 1
727 | WK11-108 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK11+52K11 | 140 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 140 | 1749 | -1598 | 151 | 1 | 1
728 | WK11-109 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK11+52K11 | 140 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 140 | 1598 | -1449 | 149 | 1 | 1
727 | WK11-300 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-1/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1775 | -1755 | 20 | 1 | 1 | 9
728 | WK11-301 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1755 | -1735 | 20 | 1 | 1 | 9
729 | WK11-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+89K11-1/2 | 142 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 142 | 713 | -563 | 150 | 1 | 1 | 42
730 | WK11-303 | 4x10 AWG XLPE | PK11+89K11-1/1 | SKD4+AC-KD4 | 135 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-01 | 135 | 854 | -713 | 141 | 1 | 1 | 42
729 | WK11-304 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-1/1 | PK11+89K11-1/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 27 | 1803 | -1775 | 28 | 1 | 1 | 9
730 | WK11-306 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | SKD4+AC-KD4 | 142 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-01 | 142 | 2127 | -1977 | 150 | 1 | 1 | 9
731 | WK11-307 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-1/2 | PK11+89K11-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1735 | -1715 | 20 | 1 | 1 | 9
732 | WK11-308 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+89K11-1/2 | 142 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-01 | 142 | 563 | -411 | 152 | 1 | 1 | 42
731 | WK11-310 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-2/1 | PK11+89K11-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1668 | -1648 | 20 | 1 | 1 | 9
732 | WK11-311 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-2/3 | PK11+89K11-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1648 | -1628 | 20 | 1 | 1 | 9
733 | WK11-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+89K11-2/2 | 146 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-23 | 146 | 1174 | -1025 | 149 | 1 | 1
734 | WK11-313 | 4x10 AWG XLPE | PK11+89K11-2/1 | SKD4+AC-KD4 | 138 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-23 | 138 | 1315 | -1174 | 141 | 1 | 1
733 | WK11-314 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-2/3 | PK11+89K11-2/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 27 | 1715 | -1688 | 27 | 1 | 1 | 9
734 | WK11-315 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+89K11-2/2 | 146 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 146 | 1371 | -1215 | 156 | 1 | 1 | 9
735 | WK11-316 | 12x14 AWG XLPE | PK11+89K11-2/3 | PK11+89K11-2/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1628 | -1608 | 20 | 1 | 1 | 9
736 | WK11-319 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+89K11-2/2 | 146 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 146 | 411 | -255 | 156 | 1 | 1 | 42
735 | WK11-400 | 12x14 AWG XLPE | PK11+52K11 | SKD4+AC-KD4 | 139 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-24 | 139 | 349 | -199 | 150 | 1 | 1
736 | WK11-401 | 4x10 AWG XLPE | PK11+52K11 | SKD4+AC-KD4 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-24 | 139 | 1025 | -877 | 148 | 1 | 1
737 | WK11-402 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 11 | 604 | -591 | 13 | 1 | 1
738 | WK11-403 | 4x10 AWG XLPE | PK11+52K11 | SKD4+AC-KD4 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-24 | 139 | 877 | -726 | 151 | 1 | 1
737 | WK11-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK11+52K11 | 138 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-24 | 138 | 199 | -47 | 152 | 1 | 1
738 | WK11-405 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK11+52K11 | 138 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 138 | 2500 | -2351 | 149 | 1 | 1
739 | WK11-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK11+52K11 | 138 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 138 | 1449 | -1300 | 149 | 1 | 1
740 | WK11-407 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK11+52K11 | 140 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 140 | 1300 | -1151 | 149 | 1 | 1
739 | WK11-408 | 4x10 AWG XLPE | PK11+52K11 | SKD4+AC-KD4 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-24 | 139 | 726 | -576 | 150 | 1 | 1
740 | WK11-409 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK11+52K11 | 140 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 140 | 1151 | -1001 | 150 | 1 | 1
741 | WK11-410 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK11+52K11 | 138 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 138 | 1001 | -851 | 150 | 1 | 1
742 | WK11-411 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK11+52K11 | 140 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-26 | 140 | 2224 | -2073 | 151 | 1 | 1
741 | WK11-412 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK11+52K11 | 141 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-26 | 141 | 2073 | -1924 | 149 | 1 | 1
742 | WK11-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK11+52K11 | 139 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 139 | 851 | -700 | 151 | 1 | 1
743 | WK11-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK11+52K11 | 138 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-25 | 138 | 1924 | -1774 | 150 | 1 | 1
744 | WK11-550 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | SKD3+TDCC-SKD3 | 22 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-05-15 | 22 | 260 | -236 | 24 | 1 | 1
743 | WK12-000 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AC-KD4 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 507 | -493 | 14 | 1 | 1
744 | WK12-001 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AC-KD4 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 493 | -479 | 14 | 1 | 1
745 | WK12-002 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | SKD3+TPOP10/20 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 23 |  |  | 23 | 1 | 1
746 | WK12-003 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AC-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 110 | -96 | 14 | 1 | 1
745 | WK12-004 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AC-KD4 | SKD4+AP-KD4 | 11 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 11 | 591 | -578 | 13 | 1 | 1
746 | WK12-005 | 2x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AC-KD4 | 12 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 1129 | -1115 | 14 | 1 | 1
747 | WK12-006 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 96 | -82 | 14 | 1 | 1
748 | WK12-007 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 82 | -68 | 14 | 1 | 1
747 | WK12-008 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 54 | -40 | 14 | 1 | 1
748 | WK12-009 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 40 | -26 | 14 | 1 | 1
749 | WK12-010 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AC-KD4 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 479 | -465 | 14 | 1 | 1
750 | WK12-011 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 465 | -451 | 14 | 1 | 1
749 | WK12-012 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | SKD3+TPOP10/20 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 21 |  |  | 21 | 1 | 1
750 | WK12-013 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | SKD3+TPOP10/20 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 21 |  |  | 21 | 1 | 1
751 | WK12-014 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AP-K12 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 451 | -437 | 14 | 1 | 1
752 | WK12-015 | 12x16 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AP-K12 | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 437 | -423 | 14 | 1 | 1
751 | WK12-016 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | SKD3+TPOP10/20 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 21 |  |  | 21 | 1 | 1
752 | WK12-017 | 12x16 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | SKD3+TPOP10/20 | 21 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 3 Patio 500 | 2023-06-30 | 21 |  |  | 21 | 1 | 1
753 | WK12-018 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 26 | -12 | 14 | 1 | 1
754 | WK12-019 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-KD4 | SKD4+AC-KD4 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-15 | 11 | 43 | -30 | 13 | 1 | 1
753 | WK12-020 | 4x12 AWG EVA | SKD4+AP-K12 | SKD4+AP-KD4 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-05-13 | 12 | 158 | -144 | 14 | 1 | 1
754 | WK12-100 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-15 | 177 | -635 | 815 | 180 | 1 | 1
755 | WK12-101 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-15 | 177 | -423 | 605 | 182 | 1 | 1
756 | WK12-102 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK12+52K12 | 174 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-15 | 174 | -219 | 398 | 179 | 1 | 1
755 | WK12-103 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+52K12 | 175 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-20 | 175 | -2290 | 2473 | 183 | 1 | 1 | 17
756 | WK12-104 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+52K12 | 175 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 175 | -2088 | 2272 | 184 | 1 | 1
757 | WK12-105 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 177 | -1891 | 2073 | 182 | 1 | 1
758 | WK12-106 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 177 | -1691 | 1873 | 182 | 1 | 1
757 | WK12-150 | 4x16 AWG XLPE | PK12+TX-K12.1 | SKD4+AP-K10 | 149 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-04 | 149 | 2500 | -2340 | 160 | 1 | 1 | 76
758 | WK12-151 | 4x16 AWG XLPE | PK12+TX-K12.1 | SKD4+AP-K12 | 150 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-04 | 150 | 2340 | -2178 | 162 | 1 | 1 | 76
759 | WK12-200 | 4x12 AWG XLPE | PK12+TPK12-1/1 | PK12+TX-K12.1 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 4 | 100 | -94 | 6 | 1 | 1
760 | WK12-201 | 4x12 AWG XLPE | PK12+TPK12-1/2 | PK12+TX-K12.1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 12 | 94 | -80 | 14 | 1 | 1
759 | WK12-202 | 4x12 AWG XLPE | PK12+TPK12-1/3 | PK12+TX-K12.1 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 20 | 80 | -58 | 22 | 1 | 1
760 | WK12-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+TX-K12.1 | 148 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 148 | 255 | -96 | 159 | 1 | 1 | 42
761 | WK12-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+TX-K12.1 | 148 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-04 | 148 | -1 | 158 | 157 | 1 | 1 | 20 y 54
762 | WK12-205 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+TX-K12.1 | 148 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-04 | 148 | -158 | 317 | 159 | 1 | 1 | 20 y 54
761 | WK12-206 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+TX-K12.1 | 150 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-04 | 150 | -317 | 474 | 157 | 1 | 1 | 20 y 54
762 | WK12-207 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+TX-K12.1 | 150 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-04 | 150 | -474 | 633 | 159 | 1 | 1 | 20 y 54
763 | WK12-208 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK12+TX-K12.1 | 149 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 149 | -932 | 1090 | 158 | 1 | 1 | 82
764 | WK12-209 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PK12+TX-K12.1 | 149 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 149 | -1090 | 1243 | 153 | 1 | 1 | 82
763 | WK12-210 | 4x12 AWG XLPE | PK12+TPK12-2/2 | PK12+TX-K12.2 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 4 | 58 | -53 | 5 | 1 | 1
764 | WK12-211 | 4x12 AWG XLPE | PK12+TPK12-2/3 | PK12+TX-K12.2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-04-27 | 12 | 53 | -40 | 13 | 1 | 1
765 | WK12-212 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+TX-K12.2 | 242 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 242 | -1243 | 1502 | 259 | 1 | 1 | 82
766 | WK12-250 | 12x14 AWG XLPE | PK12+TX-K12.1 | SKD4+AC-KD4 | 148 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-03-03 | 148 | 1215 | -1058 | 157 | 1 | 1 | 9
765 | WK12-251 | 4x16 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+TX-K12.2 | 242 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-04 | 242 | 2178 | -1927 | 251 | 1 | 1 | 20 y 54
766 | WK12-300 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-1/1 | PK12+89K12-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 20 | 1581 | -1561 | 20 | 1 | 1 | 9
767 | WK12-301 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-1/3 | PK12+89K12-1/2 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 20 | 1541 | -1521 | 20 | 1 | 1 | 9
768 | WK12-302 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+89K12-1/2 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-23 | 158 | 1802 | -1638 | 164 | 1 | 1
767 | WK12-303 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-1/3 | PK12+89K12-1/1 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-02 | 27 | 1608 | -1581 | 27 | 1 | 1 | 9
768 | WK12-304 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-1/2 | PK12+89K12-1/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 20 | 1561 | -1541 | 20 | 1 | 1 | 9
769 | WK12-305 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-1/2 | SKD4+AC-KD4 | 158 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-23 | 158 | 514 | -349 | 165 | 1 | 1
770 | WK12-306 | 4x10 AWG XLPE | PK12+89K12-1/1 | SKD4+AC-KD4 | 150 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-23 | 150 | 1638 | -1470 | 168 | 1 | 1
769 | WK12-307 | 4x12 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+89K12-1/1 | 152 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-24 | 152 | 1663 | -1518 | 145 | 1 | 1
770 | WK12-308 | 4x12 AWG XLPE | PK12+89K12-1/2 | SKD4+AP-K12 | 159 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-24 | 159 | 1679 | -1518 | 161 | 1 | 1
771 | WK12-309 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+89K12-1/2 | 158 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-23 | 158 | 1638 | -1470 | 168 | 1 | 1
772 | WK12-310 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-2/1 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 20 | 1429 | -1409 | 20 | 1 | 1 | 9
771 | WK12-311 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 20 | 1521 | -1501 | 20 | 1 | 1 | 9
772 | WK12-312 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+89K12-2/2 | 182 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-15 | 182 | -1054 | 1240 | 186 | 1 | 1
773 | WK12-313 | 4x10 AWG XLPE | PK12+89K12-2/1 | SKD4+AC-KD4 | 174 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-15 | 174 | -1267 | 1446 | 179 | 1 | 1
774 | WK12-314 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-2/1 | PK12+89K12-2/3 | 27 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 27 | 1456 | -1429 | 27 | 1 | 1 | 9
773 | WK12-315 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | PK12+89K12-2/3 | 20 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 20 | -2478 | 2498 | 20 | 1 | 1 | 9
774 | WK12-316 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | SKD4+AC-KD4 | 182 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-16 | 182 | -2036 | 2221 | 185 | 1 | 1
775 | WK12-317 | 4x12 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+89K12-2/1 | 176 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-21 | 176 | 2043 | -1862 | 181 | 1 | 1
776 | WK12-318 | 4x12 AWG XLPE | PK12+89K12-2/2 | SKD4+AP-K12 | 183 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-20 | 183 | 1861 | -1660 | 201 | 1 | 1
775 | WK12-319 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+89K12-2/2 | 182 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-15 | 182 | -1054 | 1240 | 186 | 1 | 1
776 | WK12-320 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3/1 | PK12+89K12-3/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 19 | 1409 | -1390 | 19 | 1 | 1 | 9
777 | WK12-321 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3/3 | PK12+89K12-3/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-15 | 19 | 47 | -23 | 24 | 1 | 1
778 | WK12-322 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+89K12-3/2 | 227 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-21 | 227 | -1802 | 2035 | 233 | 1 | 1
777 | WK12-323 | 4x10 AWG XLPE | PK12+89K12-3/1 | SKD4+AC-KD4 | 220 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-21 | 220 | 2500 | -2276 | 224 | 1 | 1
778 | WK12-324 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3/3 | PK12+89K12-3/1 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 26 | 1482 | -1456 | 26 | 1 | 1 | 9
779 | WK12-325 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3/3 | PK12+89K12-3/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 19 | 1501 | -1482 | 19 | 1 | 1 | 9
780 | WK12-326 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3/2 | SKD4+AC-KD4 | 227 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-21 | 227 | 929 | -699 | 230 | 1 | 1 | 93
779 | WK12-327 | 4x12 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+89K12-3/1 | 222 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-21 | 222 | 2500 | -2276 | 224 | 1 | 1
780 | WK12-328 | 4x10 AWG XLPE | PK12+89K12-3/2 | SKD4+AC-KD4 | 227 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-21 | 227 | -2035 | 2275 | 240 | 1 | 1
781 | WK12-329 | 4x12 AWG XLPE | PK12+89K12-3/2 | SKD4+AP-K12 | 229 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-21 | 229 | 2275 | -2042 | 233 | 1 | 1
782 | WK12-330 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/1 | PK12+89K12-3T/2 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 19 | 1390 | -1371 | 19 | 1 | 1 | 9
781 | WK12-331 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | PK12+89K12-3T/3 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 19 | -792 | 810 | 18 | 1 | 1
782 | WK12-332 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+89K12-3T/2 | 233 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-14 | 233 | -1991 | 2232 | 241 | 1 | 1
783 | WK12-333 | 4x10 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/1 | SKD4+AC-KD4 | 226 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-14 | 226 | -1474 | 1705 | 231 | 1 | 1
784 | WK12-334 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/1 | PK12+89K12-3T/3 | 26 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-03 | 26 | 2260 | -2225 | 35 | 1 | 1
783 | WK12-335 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | PK12+89K12-3T/3 | 19 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-20 | 19 | 23 | -2 | 21 | 1 | 1
784 | WK12-336 | 12x14 AWG XLPE | PK12+89K12-3T/2 | SKD4+AC-KD4 | 233 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-16 | 233 | -2246 | 2478 | 232 | 1 | 1
785 | WK12-338 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+89K12-3T/2 | 233 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-14 | 233 | 1734 | -1368 | 366 | 1 | 1
786 | WK12-400 | 12x14 AWG XLPE | PK12+52K12 | SKD4+AC-KD4 | 175 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Patio 500 | Sala 4 Patio 500 | 2023-02-22 | 175 | -1849 | 2032 | 183 | 1 | 1
785 | WK12-401 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+52K12 | 175 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 175 | -1488 | 1670 | 182 | 1 | 1
786 | WK12-402 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+52K12 | 175 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 175 | -1288 | 1469 | 181 | 1 | 1
787 | WK12-403 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 177 | -1089 | 1272 | 183 | 1 | 1
788 | WK12-404 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-20 | 177 | -1666 | 1849 | 183 | 1 | 1 | 93
787 | WK12-405 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PK12+52K12 | 175 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 175 | -879 | 1059 | 180 | 1 | 1
788 | WK12-406 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 177 | -687 | 872 | 185 | 1 | 1
789 | WK12-407 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-20 | 177 | -1483 | 1666 | 183 | 1 | 1 | 93
790 | WK12-409 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-20 | 177 | -1299 | 1481 | 182 | 1 | 1 | 93
789 | WK12-410 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-20 | 177 | -1115 | 1299 | 184 | 1 | 1 | 93
790 | WK12-411 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 177 | -484 | 668 | 184 | 1 | 1
791 | WK12-412 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-20 | 177 | -929 | 1112 | 183 | 1 | 1 | 93
792 | WK12-413 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PK12+52K12 | 177 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-16 | 177 | -281 | 463 | 182 | 1 | 1
791 | WK12-414 | 12x14 AWG XLPE | SKD4+AP-KD4 | PK12+52K12 | 174 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-02-20 | 174 | 0 | 0 | 174 | 1 | 1
217 | WKB1-200 | 4x12 AWG XLPE | PKB1+TPKB1/1 | PKB1+TX-KB1 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-30 | 4 |  |  | 4 | 1 | 1
218 | WKB1-201 | 4x12 AWG XLPE | PKB1+TPKB1/2 | PKB1+TX-KB1 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-30 | 12 |  |  | 12 | 1 | 1
217 | WKB1-202 | 4x12 AWG XLPE | PKB1+TPKB1/3 | PKB1+TX-KB1 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-30 | 20 |  |  | 20 | 1 | 1
218 | WKB1-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PKB1+TX-KB1 | 215 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 215 | 2500 | -2271 | 229 | 1 | 1 | 43
219 | WKB1-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKB1+TX-KB1 | 213 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 213 | 2043 | -1815 | 228 | 1 | 1 | 43
220 | WKB1-205 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PKB1+TX-KB1 | 215 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 215 | 1762 | -1533 | 229 | 1 | 1 | 80
219 | WKB1-206 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PKB1+TX-KB1 | 214 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 214 | 1590 | -1360 | 230 | 1 | 1 | 80
220 | WKB1-207 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PKB1+TX-KB1 | 218 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 218 | 887 | -654 | 233 | 1 | 1 | 80
221 | WKB1-214 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKB1+TX-KB1 | 216 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 216 | 2271 | -2043 | 228 | 1 | 1 | 43
222 | WKB1-215 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PKB1+TX-KB1 | 211 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 211 | 1815 | -1590 | 225 | 1 | 1 | 43
221 | WKB1-216 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K07 | PKB1+TX-KB1 | 215 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 215 | 1533 | -1303 | 230 | 1 | 1 | 80
222 | WKB1-217 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PKB1+TX-KB1 | 217 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 217 | 1360 | -1126 | 234 | 1 | 1 | 43
223 | WKB1-218 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K10 | PKB1+TX-KB1 | 218 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 218 | 654 | -421 | 233 | 1 | 1 | 80
224 | WKB2-200 | 4x12 AWG XLPE | PKB2+TPKB2/1 | PKB2+TX-KB2 | 4 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-25 | 4 | 14 | 10 | 4 | 1 | 1
223 | WKB2-201 | 4x12 AWG XLPE | PKB2+TPKB2/2 | PKB2+TX-KB2 | 12 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-30 | 12 |  |  | 12 | 1 | 1
224 | WKB2-202 | 4x12 AWG XLPE | PKB2+TPKB2/3 | PKB2+TX-KB2 | 20 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-30 | 20 |  |  | 20 | 1 | 1
225 | WKB2-203 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KD1 | PKB2+TX-KB2 | 227 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 227 | -1118 | 1356 | 238 | 1 | 1 | 20 y 54
226 | WKB2-204 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKB2+TX-KB2 | 225 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 225 | -1356 | 1592 | 236 | 1 | 1 | 20 y 54
225 | WKB2-206 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PKB2+TX-KB2 | 228 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 228 | 1303 | -1063 | 240 | 1 | 1 | 80
226 | WKB2-207 | 4x10 AWG XLPE | SKD3+AC-KD3 | PKB2+TX-KB2 | 226 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 226 | -877 | 1118 | 241 | 1 | 1 | 20 y 54
227 | WKB2-208 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PKB2+TX-KB2 | 231 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 231 | -1502 | 1747 | 245 | 1 | 1 | 82
228 | WKB2-215 | 4x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKB2+TX-KB2 | 231 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 231 | -1592 | 1831 | 239 | 1 | 1 | 20 y 54
227 | WKB2-216 | 4x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KD2 | PKB2+TX-KB2 | 223 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 223 | -1831 | 2066 | 235 | 1 | 1 | 20 y 54
228 | WKB2-218 | 2x10 AWG XLPE | SKD3+AP-K09 | PKB2+TX-KB2 | 228 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 3 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-06 | 228 | 2000 | -1762 | 238 | 1 | 1 | 80
229 | WKB2-219 | 4x10 AWG XLPE | SKD4+AC-KD4 | PKB2+TX-KB2 | 230 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-04 | 230 | -633 | 877 | 244 | 1 | 1 | 20 y 54
230 | WKB2-220 | 2x10 AWG XLPE | SKD4+AP-K12 | PKB2+TX-KB2 | 231 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 4 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-05 | 231 | -1747 | 2000 | 253 | 1 | 1 | 82
416 | WKT1-001 | 4x16 AWG EVA | SKD1+AC-KT1 | SKD1+AP-K03 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 11 | 496 | 485 | 11 | 1 | 1
415 | WKT1-002 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KT1 | SKD1+AC-KT1R | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 11 | 904 | 893 | 11 | 1 | 1
416 | WKT1-003 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KT1 | SKD1+AC-KT1R | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 11 | 893 | 882 | 11 | 1 | 1
417 | WKT1-004 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KT1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 11 | 882 | 871 | 11 | 1 | 1
418 | WKT1-005 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KT1 | 11 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 11 | 871 | 860 | 11 | 1 | 1
417 | WKT1-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PKT1+89K3-3/1 | 192 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-30 | 192 | 783 | 586 | 197 | 1 | 1
418 | WKT1-301 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3-3/1 | 191 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-10 | 191 | 1447 | 1260 | 187 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
419 | WKT1-310 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PKT1+89K3R-3/1 | 202 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-30 | 202 | 980 | 777 | 203 | 1 | 1
420 | WKT1-311 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3R-3/1 | 201 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-10 | 201 | 1642 | 1447 | 195 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
419 | WKT1-312 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3R-3/1 | 201 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-30 | 201 | 1174 | 972 | 202 | 1 | 1
420 | WKT1-320 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PKT1+89K3-3/2 | 181 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-30 | 181 | 1542 | 1362 | 180 | 1 | 1
421 | WKT1-321 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3-3/2 | 180 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-10 | 180 | 1997 | 1824 | 173 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
422 | WKT1-330 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PKT1+89K3R-3/2 | 191 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-30 | 191 | 1734 | 1542 | 192 | 1 | 1
421 | WKT1-331 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3R-3/2 | 190 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-10 | 190 | 1824 | 1642 | 182 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
422 | WKT1-332 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3R-3/2 | 190 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-30 | 190 | 1362 | 1173 | 189 | 1 | 1
423 | WKT1-340 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PKT1+89K3-3/3 | 171 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-30 | 171 | 776 | 605 | 171 | 1 | 1
424 | WKT1-341 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3-3/3 | 170 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-23 | 170 | 924 | 754 | 170 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
423 | WKT1-350 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PKT1+89K3R-3/3 | 181 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-22 | 181 | 1283 | 1102 | 181 | 1 | 1
424 | WKT1-351 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3R-3/3 | 180 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-06-22 | 180 | 2175 | 1997 | 178 | 1 | 1 |  | 4x4 mm²
425 | WKT1-352 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PKT1+89K3R-3/3 | 180 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-05-30 | 180 | 650 | 475 | 175 | 1 | 1
426 | WKT1-700 | 2x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/1 | SKD1+AC-KT1 | 196 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-03 | 196 | 1276 | -1066 | 210 | 1 | 1
425 | WKT1-701 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PATR1+ATR1/1 | 196 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio ATR | 2023-04-02 | 196 | 615 | -415 | 200 | 1 | 1
426 | WKT1-702 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+ATR1/1 | SKD1+AC-KT1 | 196 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 196 | 1015 | -815 | 200 | 1 | 1
427 | WKT1-703 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+ATR1/1 | SKD1+AC-KT1 | 196 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 196 | 815 | -615 | 200 | 1 | 1
428 | WKT1-710 | 2x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/2 | SKD1+AC-KT1 | 184 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 184 | 848 | 664 | 184 | 1 | 1
427 | WKT1-711 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PATR1+ATR1/2 | 184 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio ATR | 2023-04-02 | 184 | 391 | -202 | 189 | 1 | 1
428 | WKT1-712 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+ATR1/2 | SKD1+AC-KT1 | 184 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 184 | 214 | -25 | 189 | 1 | 1
429 | WKT1-713 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+ATR1/2 | SKD1+AC-KT1 | 184 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 184 | 202 | -13 | 189 | 1 | 1
430 | WKT1-720 | 2x10 AWG XLPE | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 173 | 664 | 491 | 173 | 1 | 1
429 | WKT1-721 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1 | PATR1+ATR1/3 | 173 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio ATR | 2023-04-01 | 173 | 2003 | -1826 | 177 | 1 | 1
430 | WKT1-722 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-01 | 173 | 2356 | -2181 | 175 | 1 | 1
431 | WKT1-723 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-01 | 173 | 2181 | -2005 | 176 | 1 | 1
432 | WKT1-730 | 2x10 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/1 | SKD1+AC-KT1 | 197 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-03 | 197 | 1889 | -1688 | 201 | 1 | 1
431 | WKT1-731 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/1 | SKD1+AC-KT1 | 197 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 197 | 415 | -214 | 201 | 1 | 1
432 | WKT1-732 | 4x12 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/1 | SKD1+AC-KT1 | 197 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 197 | 672 | -471 | 201 | 1 | 1
433 | WKT1-740 | 2x10 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/2 | SKD1+AC-KT1 | 186 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-22 | 186 | 491 | 305 | 186 | 1 | 1
434 | WKT1-741 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/2 | SKD1+AC-KT1 | 186 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 186 | 580 | -391 | 189 | 1 | 1
433 | WKT1-742 | 4x12 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/2 | SKD1+AC-KT1 | 186 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 186 | 282 | -93 | 189 | 1 | 1
434 | WKT1-750 | 2x10 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/3 | SKD1+AC-KT1 | 174 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-26 | 174 | 3794 | 3620 | 174 | 1 | 1 |  | 3x8 AWG | FALTA CABLE CON PANTALLA
435 | WKT1-751 | 12x14 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/3 | SKD1+AC-KT1 | 174 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-01 | 174 | 1826 | -1648 | 178 | 1 | 1
436 | WKT1-752 | 4x12 AWG XLPE | PATR1+CTBC1/3 | SKD1+AC-KT1 | 174 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-02 | 174 | 782 | -604 | 178 | 1 | 1
435 | WKT1-780 | 16x18 AWG SFTP | PATR1+ATR1/1 | SKD1+AC-KT1 | 196 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-14 | 196 | 838 | 641 | 197 | 1 | 1 |  | 6x2x0.75 mm
436 | WKT1-781 | 16x18 AWG SFTP | PATR1+ATR1/2 | SKD1+AC-KT1 | 184 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-14 | 184 | 1024 | 838 | 186 | 1 | 1 |  | 6x2x0.75 mm
437 | WKT1-782 | 16x18 AWG SFTP | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-14 | 173 | 1200 | 1024 | 176 | 1 | 1 |  | 6x2x0.75 mm
438 | WKT1-783 | 16x18 AWG SFTP | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KT1 | 11 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-23 | 11 | 665 | 654 | 11 | 1 | 1 |  | 6x2x0.75 mm
437 | WKT1-784 | 16x18 AWG SFTP | PATR1+CTBC1/1 | SKD1+AC-KT1 | 197 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-15 | 197 | 837 | 632 | 205 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
438 | WKT1-785 | 16x18 AWG SFTP | PATR1+CTBC1/2 | SKD1+AC-KT1 | 186 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-14 | 186 | 434 | 244 | 190 | 1 | 1 |  | 6x2x0.75 mm
439 | WKT1-786 | 16x18 AWG SFTP | PATR1+CTBC1/3 | SKD1+AC-KT1 | 174 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-15 | 174 | 1017 | 837 | 180 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
440 | WKT1-802 | 4x12 AWG XLPE | PATR1+ATR1/1 | SKD1+AC-KT1 | 196 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-03 | 196 | 872 | -672 | 200 | 1 | 1
439 | WKT1-812 | 4x12 AWG XLPE | PATR1+ATR1/2 | SKD1+AC-KT1 | 184 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-03-04 | 184 | 471 | -282 | 189 | 1 | 1
440 | WKT1-822 | 4x12 AWG XLPE | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-03 | 173 | 960 | -782 | 178 | 1 | 1
537 | WKT1R-001 | 12x16 AWG EVA | SKD1+AP-K03 | SKD1+AC-KT1R | 12 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-30 | 12 | 793 | 780 | 13 | 1 | 1
538 | WKT1R-700 | 2x10 AWG XLPE | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1R | 207 | 2 | 4 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-03 | 207 | 1648 | -1438 | 210 | 1 | 1
537 | WKT1R-701 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PATR/R+ATR/R | 207 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio ATR | 2023-04-01 | 207 | 1438 | -1227 | 211 | 1 | 1
538 | WKT1R-702 | 12x14 AWG XLPE | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1R | 207 | 12 | 24 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-24 | 207 | 405 | 207 | 198 | 1 | 1
539 | WKT1R-703 | 4x12 AWG XLPE | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1R | 207 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-03 | 207 | 1295 | -1084 | 211 | 1 | 1
540 | WKT1R-710 | 2x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PATR/R+CTBC1-R | 208 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio ATR | 2023-04-03 | 208 | 1488 | -1276 | 212 | 1 | 1
539 | WKT1R-711 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KT1R | PATR/R+CTBC1-R | 208 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio ATR | 2023-04-01 | 208 | 1227 | -1015 | 212 | 1 | 1
540 | WKT1R-712 | 4x12 AWG XLPE | PATR/R+CTBC1-R | SKD1+AC-KT1 | 209 | 4 | 8 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-04-03 | 209 | 1084 | -872 | 212 | 1 | 1
541 | WKT1R-780 | 16x18 AWG SFTP | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1R | 207 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-14 | 207 | 641 | 434 | 207 | 1 | 1 |  | 6x2x0.75 mm
542 | WKT1R-781 | 16x18 AWG SFTP | PATR/R+CTBC1-R | SKD1+AC-KT1 | 209 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-15 | 209 | 632 | 417 | 215 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
541 | WKT1R-782 | 16x18 AWG SFTP | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1 | 207 | 16 | 32 | Patio ATR | Patio ATR | Sala 1 Patio 500 | 2023-06-15 | 207 | 417 | 206 | 211 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
276 | WKZ1-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1-3/1 | 175 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 175 | 775 | -595 | 180 | 1 | 1 | 49
277 | WKZ1-301 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1-3/1 | 175 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 175 | 595 | -413 | 182 | 1 | 1
278 | WKZ1-310 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/1 | 179 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 179 | 1329 | -1146 | 183 | 1 | 1 | 49
277 | WKZ1-311 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/1 | 179 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 179 | 1146 | -960 | 186 | 1 | 1 | 49
278 | WKZ1-312 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/1 | 179 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 179 | 960 | -775 | 185 | 1 | 1 | 49
279 | WKZ1-320 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1-3/2 | 167 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 167 | 2321 | -2148 | 173 | 1 | 1
280 | WKZ1-321 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1-3/2 | 167 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 167 | 1975 | -1805 | 170 | 1 | 1
279 | WKZ1-330 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/2 | 171 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 171 | 413 | -235 | 178 | 1 | 1
280 | WKZ1-331 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/2 | 171 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 171 | 235 | -57 | 178 | 1 | 1
281 | WKZ1-332 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/2 | 171 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 171 | 2500 | -2321 | 179 | 1 | 1
282 | WKZ1-340 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1-3/3 | 159 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 159 | 1465 | -1300 | 165 | 1 | 1
281 | WKZ1-341 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1-3/3 | 159 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 159 | 1300 | -1135 | 165 | 1 | 1
282 | WKZ1-350 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/3 | 163 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 163 | 1975 | -1805 | 170 | 1 | 1
283 | WKZ1-351 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/3 | 163 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 163 | 1805 | -1635 | 170 | 1 | 1
284 | WKZ1-352 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PKZ1+89K1R-3/3 | 163 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 163 | 1635 | -1465 | 170 | 1 | 1
283 | WKZ1-500 | 4x16 AWG EVA | SKD1+AC-KZ1 | SKD1+AP-K01 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-27 | 11 | 2123 | 2110 | 13 | 1 | 1
284 | WKZ1-501 | 12x16 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | SKD2+AC-KZ2 | 23 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-22 | 23 | 995 | 972 | 23 | 1 | 1
285 | WKZ1-502 | 4x16 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | SKD1+AC-KZ1 | 23 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 1 Patio 500 | 2023-05-27 | 23 | 2161 | 2136 | 25 | 1 | 1
286 | WKZ1-800 | 2x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/1 | 169 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-30 | 169 | 330 | -159 | 171 | 1 | 1 | 59
285 | WKZ1-801 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/1 | 169 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-30 | 169 | 569 | -395 | 174 | 1 | 1 | 36
286 | WKZ1-802 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/1 | 169 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-30 | 169 | 1934 | -1759 | 175 | 1 | 1 | 100
287 | WKZ1-810 | 2x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/2 | 159 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-30 | 159 | 364 | -198 | 166 | 1 | 1 | 59
288 | WKZ1-811 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/2 | 159 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-29 | 159 | 395 | -231 | 164 | 1 | 1 | 36
287 | WKZ1-812 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/2 | 159 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-29 | 159 | 1759 | -1593 | 166 | 1 | 1 | 100
288 | WKZ1-820 | 2x10 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/3 | 150 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-29 | 150 | 1945 | -1790 | 155 | 1 | 1 | 60
289 | WKZ1-821 | 12x14 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/3 | 150 | 12 | 24 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-29 | 150 | 231 | -76 | 155 | 1 | 1 | 36
290 | WKZ1-822 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/3 | 150 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-03-29 | 150 | 1593 | -1437 | 156 | 1 | 1 | 100
289 | WKZ1-830 | 4x12 AWG XLPE | SKD1+AC-KZ1 | SKD2+AC-KZ2 | 23 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-22 | 23 | 849 | 826 | 23 | 1 | 1
290 | WKZ1-870 | 16x18 AWG SFTP | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/1 | 169 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-14 | 169 | 1758 | 1584 | 174 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
291 | WKZ1-871 | 16x18 AWG SFTP | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/2 | 159 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-13 | 159 | 1922 | 1755 | 167 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
292 | WKZ1-872 | 16x18 AWG SFTP | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/3 | 150 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | 0 | 2023-06-13 | 150 | 2076 | 1922 | 154 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
291 | WKZ1-883 | 16x18 AWG SFTP | SKD1+AC-KZ1 | PK01+SENSOR TEMP1 | 72 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-08-28 | 72 |  |  | 72 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
292 | WKZ1-884 | 16x18 AWG SFTP | SKD1+AC-KZ1 | PK02+SENSOR TEMP2 | 50 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 | 2023-08-28 | 50 |  |  | 50 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
293 | WKZ1-885 | 16x18 AWG SFTP | SKD1+AC-KT1R | PK03+SENSOR TEMP3 | 81 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 1 Patio 500 | Patio 500 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2x2x0.75 mm
442 | WKZ2-300 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4-3/1 | 200 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 200 | 2501 | -2290 | 211 | 1 | 1 | 49
441 | WKZ2-301 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4-3/1 | 200 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 200 | 2290 | -2084 | 206 | 1 | 1 | 49
442 | WKZ2-310 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/1 | 204 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 204 | 720 | -504 | 216 | 1 | 1 | 53
443 | WKZ2-311 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/1 | 204 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 204 | 504 | -294 | 210 | 1 | 1 | 53
444 | WKZ2-312 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/1 | 204 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 204 | 294 | -83 | 211 | 1 | 1 | 53
443 | WKZ2-320 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4-3/2 | 192 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 192 | 1470 | -1272 | 198 | 1 | 1 | 49
444 | WKZ2-321 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4-3/2 | 192 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-27 | 192 | 1272 | -1079 | 193 | 1 | 1 | 49
445 | WKZ2-330 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/2 | 196 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 196 | 2084 | -1879 | 205 | 1 | 1 | 49
446 | WKZ2-331 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/2 | 196 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 196 | 1879 | -1675 | 204 | 1 | 1 | 49
445 | WKZ2-332 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/2 | 196 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 196 | 1675 | -1470 | 205 | 1 | 1 | 49
446 | WKZ2-340 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4-3/3 | 184 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 184 | 471 | -280 | 191 | 1 | 1 | 49
447 | WKZ2-341 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4-3/3 | 184 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 184 | 280 | -89 | 191 | 1 | 1 | 49
448 | WKZ2-350 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/3 | 188 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 188 | 1074 | -878 | 196 | 1 | 1 | 49
447 | WKZ2-351 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/3 | 188 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 188 | 878 | -680 | 198 | 1 | 1 | 49
448 | WKZ2-352 | 12x14 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PKZ2+89K4R-3/3 | 188 | 12 | 24 | REACTORES | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 | 2023-03-28 | 188 | 668 | -471 | 197 | 1 | 1 | 49
449 | WKZ2-500 | 4x16 AWG EVA | SKD2+AC-KZ2 | SKD2+AP-K04 | 11 | 4 | 8 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-24 | 11 | 84 | 73 | 11 | 1 | 1
450 | WKZ2-800 | 2x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PZ2+Z2/1 | 194 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-03-28 | 194 | 1420 | -1222 | 198 | 1 | 1 | 60
449 | WKZ2-801 | 12x14 AWG XLPE | PZ2+Z2/1 | SKD2+AC-KZ2 | 194 | 12 | 24 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 194 | 1135 | -937 | 198 | 1 | 1
450 | WKZ2-802 | 4x12 AWG XLPE | PZ2+Z2/1 | SKD2+AC-KZ2 | 194 | 4 | 8 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 194 | 2500 | -2303 | 197 | 1 | 1 | 100
451 | WKZ2-810 | 2x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PZ2+Z2/2 | 185 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-03-28 | 185 | 1609 | -1420 | 189 | 1 | 1 | 60
452 | WKZ2-811 | 12x14 AWG XLPE | PZ2+Z2/2 | SKD2+AC-KZ2 | 185 | 12 | 24 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 185 | 937 | -748 | 189 | 1 | 1
451 | WKZ2-812 | 4x12 AWG XLPE | PZ2+Z2/2 | SKD2+AC-KZ2 | 185 | 4 | 8 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 185 | 2303 | -2114 | 189 | 1 | 1
452 | WKZ2-820 | 2x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PZ2+Z2/3 | 176 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-03-29 | 176 | 1790 | -1609 | 181 | 1 | 1 | 60
453 | WKZ2-821 | 12x14 AWG XLPE | PZ2+Z2/3 | SKD2+AC-KZ2 | 176 | 12 | 24 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 176 | 748 | -569 | 179 | 1 | 1 | 36
454 | WKZ2-822 | 4x12 AWG XLPE | PZ2+Z2/3 | SKD2+AC-KZ2 | 176 | 4 | 8 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-29 | 176 | 2114 | -1934 | 180 | 1 | 1
453 | WKZ2-870 | 16x18 AWG SFTP | PZ2+Z2/1 | SKD2+AC-KZ2 | 194 | 16 | 32 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-29 | 194 | 206 | 0 | 206 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
454 | WKZ2-871 | 16x18 AWG SFTP | PZ2+Z2/2 | SKD2+AC-KZ2 | 185 | 16 | 32 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-14 | 185 | 1405 | 1216 | 189 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
455 | WKZ2-872 | 16x18 AWG SFTP | PZ2+Z2/3 | SKD2+AC-KZ2 | 176 | 16 | 32 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-14 | 176 | 1584 | 1405 | 179 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
456 | WKZ2-873 | 16x18 AWG SFTP | PZ/R+Z/R | SKD2+AC-KZ2 | 138 | 16 | 32 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-06-13 | 138 | 2218 | 2076 | 142 | 1 | 1 |  | 2x2x0.75 mm
455 | WKZ2-880 | 16x18 AWG SFTP | SKD2+AC-KZ2 | PK04+SENSOR TEMP1 | 97 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2x2x0.75 mm
456 | WKZ2-881 | 16x18 AWG SFTP | SKD2+AC-KZ2 | PK05+SENSOR TEMP2 | 79 | 16 | 32 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | Patio 500 |  |  |  |  | 0 |  | 1 |  | 2x2x0.75 mm
532 | WKZR-830 | 2x10 AWG XLPE | SKD2+AC-KZ2 | PZ/R+Z/R | 138 | 2 | 4 | Patio 500 kV | Sala 2 Patio 500 | 0 | 2023-03-30 | 138 | 507 | -364 | 143 | 1 | 1 | 59
531 | WKZR-831 | 12x14 AWG XLPE | PZ/R+Z/R | SKD2+AC-KZ2 | 138 | 12 | 24 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-31 | 138 | 2500 | -2356 | 144 | 1 | 1 | 79
532 | WKZR-832 | 4x12 AWG XLPE | PZ/R+Z/R | SKD2+AC-KZ2 | 138 | 4 | 8 | Patio Reactores | 0 | Sala 2 Patio 500 | 2023-03-30 | 138 | 1437 | -1295 | 142 | 1 | 1 | 100

## Hoja13
Ítem | Nombre Cable | Tipo de cable | TAG Tablero / Equipo desde | TAG Tablero / Equipo hasta | Longitud aproximada (m) | Incio | final | TOTAL REAL
1190 | CANE22-SK00 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | MUX-14 | 20
1331 | CCA12-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | MUX-14 | 24
1344 | CCB12-SK00 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | TGCC-SK00 | MUX-14 | 24

## Hoja12
Ítem | Nombre Cable | Tipo de cable | TAG Tablero / Equipo desde | TAG Tablero / Equipo hasta | Longitud aproximada (m) | Fecha | Incio | final | TOTAL REAL
265 | WJB1-203 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AP-J01 | PJB1+TX-JB1 | 158 | 2023-04-16
266 | WJB1-204 | 4x12 AWG XLPE | SJD1+AC-JD1 | PJB1+TX-JB1 | 157 | 2023-04-17

## Hoja5
Ítem | Nombre Cable | Tipo de cable | TAG Tablero / Equipo desde | TAG Tablero / Equipo hasta | Longitud aproximada (m) | Ubicación | Incio | final | TOTAL REAL
1197 | CAE12-SK00A | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 | Casa SS.GG
1198 | CAE12-SK00B | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 | Casa SS.GG
1199 | CAE12-SK00C | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 | Casa SS.GG
1200 | CAE12-SK00N | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 | Casa SS.GG
1181 | CANE12-SK00A | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 | Casa SS.GG
1182 | CANE12-SK00B | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 | Casa SS.GG
1183 | CANE12-SK00C | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 | Casa SS.GG
1184 | CANE12-SK00N | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC | TGCA-SK00 | TDAyF-500kV | 155 | Casa SS.GG

## Metraje Total Real por Dia
Metraje Real Reportado por Dia |  |  |  | Metraje de Ingenieria por dia
Fecha | Metros |  |  |  | Fecha | Metros
2023-02-14 | 838 |  | TOTAL REAL A LA FECHA ( MTS) |  | 2023-02-14 | 692 |  | TOTAL DE INGENIERIA A LA FECHA
2023-02-15 | 1116 |  |  |  | 2023-02-15 | 1085
2023-02-16 | 2242 |  | 230217 |  | 2023-02-16 | 2177 |  | 216349 | Tipo
2023-02-20 | 1768 | Falta metraje real de un cable |  |  | 2023-02-20 | 1866
2023-02-21 | 2388 |  |  |  | 2023-02-21 | 2320
2023-02-22 | 183 |  |  |  | 2023-02-22 | 175
2023-02-23 | 955 |  |  |  | 2023-02-23 | 908
2023-02-24 | 2102 |  |  |  | 2023-02-24 | 1993
2023-02-25 | 2408 |  |  |  | 2023-02-25 | 2245
2023-02-26 | 2689 |  |  |  | 2023-02-26 | 2569
2023-02-27 | 2131 |  |  |  | 2023-02-27 | 2034
2023-02-28 | 2420 |  |  |  | 2023-02-28 | 2316
2023-03-01 | 1709 |  |  |  | 2023-03-01 | 1609
2023-03-02 | 428 |  |  |  | 2023-03-02 | 432
2023-03-03 | 1488 |  |  |  | 2023-03-03 | 1410
2023-03-04 | 1928 |  |  |  | 2023-03-04 | 1828
2023-03-05 | 2643 |  |  |  | 2023-03-05 | 2498
2023-03-06 | 3248 |  |  |  | 2023-03-06 | 3053
2023-03-07 | 2820 |  |  |  | 2023-03-07 | 2684
2023-03-08 | 1636 |  |  |  | 2023-03-08 | 1630
2023-03-09 | 2296 |  |  |  | 2023-03-09 | 2257
2023-03-10 | 2656 |  |  |  | 2023-03-10 | 2493
2023-03-11 | 2638 |  |  |  | 2023-03-11 | 2445
2023-03-12 | 2165 |  |  |  | 2023-03-12 | 2073
2023-03-13 | 2826 |  |  |  | 2023-03-13 | 2681
2023-03-14 | 2548 |  |  |  | 2023-03-14 | 2501
2023-03-15 | 446 |  |  |  | 2023-03-15 | 436
2023-03-16 | 1811 |  |  |  | 2023-03-16 | 1790
2023-03-17 | 2246 |  |  |  | 2023-03-17 | 2120
2023-03-18 | 2586 |  |  |  | 2023-03-18 | 2475
2023-03-19 | 2290 |  |  |  | 2023-03-19 | 2196
2023-03-20 | 2663 |  |  |  | 2023-03-20 | 2484
2023-03-21 | 4395 |  |  |  | 2023-03-21 | 3850
2023-03-22 | 1576 |  |  |  | 2023-03-22 | 1353
2023-03-23 | 2683 |  |  |  | 2023-03-23 | 2371
2023-03-24 | 2634 |  |  |  | 2023-03-24 | 2199
2023-03-25 | 2022 |  |  |  | 2023-03-25 | 1663
2023-03-26 | 3151 |  |  |  | 2023-03-26 | 2918
2023-03-27 | 3229 |  |  |  | 2023-03-27 | 2925
2023-03-28 | 5743 |  |  |  | 2023-03-28 | 5494
2023-03-29 | 2841 |  |  |  | 2023-03-29 | 2768
2023-03-30 | 1446 |  |  |  | 2023-03-30 | 1399
2023-03-31 | 1445 |  |  |  | 2023-03-31 | 1341
2023-04-01 | 2300 |  |  |  | 2023-04-01 | 2248
2023-04-02 | 2513 |  |  |  | 2023-04-02 | 2460
2023-04-03 | 2314 |  |  |  | 2023-04-03 | 2242
2023-04-04 | 2450 |  |  |  | 2023-04-04 | 2350
2023-04-05 | 821 |  |  |  | 2023-04-05 | 772
2023-04-06 | 1787 |  |  |  | 2023-04-06 | 1594
2023-04-07 | 2145 |  |  |  | 2023-04-07 | 2059
2023-04-08 | 2542 |  |  |  | 2023-04-08 | 2411
2023-04-09 | 2590 |  |  |  | 2023-04-09 | 2272
2023-04-10 | 2756 |  |  |  | 2023-04-10 | 2517
2023-04-11 | 2565 |  |  |  | 2023-04-11 | 2351
2023-04-12 | 1827 |  |  |  | 2023-04-12 | 1657
2023-04-13 | 2386 |  |  |  | 2023-04-13 | 2205
2023-04-14 | 2485 |  |  |  | 2023-04-14 | 2355
2023-04-15 | 2530 |  |  |  | 2023-04-15 | 2386
2023-04-16 | 2632 |  |  |  | 2023-04-16 | 2373
2023-04-17 | 2625 |  |  |  | 2023-04-17 | 2369
2023-04-18 | 3094 |  |  |  | 2023-04-18 | 2827
2023-04-21 | 404 |  |  |  | 2023-04-21 | 379
2023-04-22 | 507 |  |  |  | 2023-04-22 | 506
2023-04-25 | 3509 |  |  |  | 2023-04-25 | 3295
2023-04-26 | 1043 |  |  |  | 2023-04-26 | 1001
2023-04-27 | 3725 |  |  |  | 2023-04-27 | 2657
2023-04-28 | 2237 |  |  |  | 2023-04-28 | 1989
2023-04-29 | 2386 |  |  |  | 2023-04-29 | 2121
2023-04-30 | 2221 |  |  |  | 2023-04-30 | 2122
2023-05-01 | 689 |  |  |  | 2023-05-01 | 638
2023-05-02 | 2463 |  |  |  | 2023-05-02 | 2385
2023-05-03 | 2054 |  |  |  | 2023-05-03 | 1585
2023-05-04 | 2406 |  |  |  | 2023-05-04 | 2004
2023-05-05 | 2358 |  |  |  | 2023-05-05 | 2126
2023-05-06 | 2215 |  |  |  | 2023-05-06 | 1697
2023-05-07 | 1283 |  |  |  | 2023-05-07 | 1114
2023-05-08 | 1332 |  |  |  | 2023-05-08 | 1260
2023-05-09 | 705 |  |  |  | 2023-05-09 | 664
2023-05-10 | 752 | metraje recuperado |  |  | 2023-05-10 | 752 | metraje simulado
2023-05-13 | 302 |  |  |  | 2023-05-13 | 257
2023-05-15 | 330 |  |  |  | 2023-05-15 | 296
2023-05-16 | 347 |  |  |  | 2023-05-16 | 341
2023-05-17 | 931 |  |  |  | 2023-05-17 | 922
2023-05-18 | 1844 |  |  |  | 2023-05-18 | 1835
2023-05-19 | 1179 |  |  |  | 2023-05-19 | 1108
2023-05-20 | 739 |  |  |  | 2023-05-20 | 714
2023-05-21 | 587 |  |  |  | 2023-05-21 | 537
2023-05-24 | 992 |  |  |  | 2023-05-24 | 860
2023-05-25 | 828 |  |  |  | 2023-05-25 | 783
2023-05-26 | 607 |  |  |  | 2023-05-26 | 594
2023-05-27 | 1029 |  |  |  | 2023-05-27 | 966
2023-05-28 | 1042 |  |  |  | 2023-05-28 | 962
2023-05-29 | 970 |  |  |  | 2023-05-29 | 940
2023-05-30 | 4178 |  |  |  | 2023-05-30 | 4205
2023-05-31 |  |  |  |  | 2023-05-31
2023-06-01 | 1525 |  |  |  | 2023-06-01 | 1427
2023-06-02 |  |  |  |  | 2023-06-02
2023-06-03 |  |  |  |  | 2023-06-03
2023-06-04 |  |  |  |  | 2023-06-04
2023-06-05 |  |  |  |  | 2023-06-05
2023-06-06 | 762 |  |  |  | 2023-06-06 | 688
2023-06-07 |  |  |  |  | 2023-06-07
2023-06-08 | 2411 |  |  |  | 2023-06-08 | 2424
2023-06-09 | 2669 |  |  |  | 2023-06-09 | 2653
2023-06-10 | 1937 |  |  |  | 2023-06-10 | 1965
2023-06-11 | 2024 |  |  |  | 2023-06-11 | 1991
2023-06-12 | 3188 |  |  |  | 2023-06-12 | 3124
2023-06-13 | 1752 |  |  |  | 2023-06-13 | 1713
2023-06-14 | 1862 |  |  |  | 2023-06-14 | 1819
2023-06-15 | 1423 |  |  |  | 2023-06-15 | 1357
2023-06-16 |  |  |  |  | 2023-06-16
2023-06-17 | 1029 |  |  |  | 2023-06-17 | 907
2023-06-18 | 1090 |  |  |  | 2023-06-18 | 1062
2023-06-19 | 580 |  |  |  | 2023-06-19 | 507
2023-06-20 | 1576 |  |  |  | 2023-06-20 | 1511
2023-06-21 | 1019 |  |  |  | 2023-06-21 | 943
2023-06-22 | 3008 |  |  |  | 2023-06-22 | 3015
2023-06-23 | 2195 |  |  |  | 2023-06-23 | 2193
2023-06-24 | 2405 |  |  |  | 2023-06-24 | 2406
2023-06-25 | 3271 |  |  |  | 2023-06-25 | 3275
2023-06-26 | 2623 |  |  |  | 2023-06-26 | 2603
2023-06-27 | 271 |  |  |  | 2023-06-27 | 245
2023-06-28 |  |  |  |  | 2023-06-28
2023-06-29 | 586 |  |  |  | 2023-06-29 | 566
2023-06-30 | 1298 |  |  |  | 2023-06-30 | 1347
2023-07-01 | 537 |  |  |  | 2023-07-01 | 552
2023-07-02 | 115 |  |  |  | 2023-07-02 | 135
2023-07-03 | 378 |  |  |  | 2023-07-03 | 349
2023-07-04 | 499 |  |  |  | 2023-07-04 | 640
2023-07-05 | 334 |  |  |  | 2023-07-05 | 297
2023-07-06 |  |  |  |  | 2023-07-06
2023-07-07 | 372 |  |  |  | 2023-07-07 | 345
2023-07-08 |  |  |  |  | 2023-07-08
2023-07-09 |  |  |  |  | 2023-07-09
2023-07-10 |  |  |  |  | 2023-07-10
2023-07-11 |  |  |  |  | 2023-07-11
2023-07-12 |  |  |  |  | 2023-07-12
2023-07-13 | 285 |  |  |  | 2023-07-13 | 310
2023-07-14 |  |  |  |  | 2023-07-14
2023-07-15 | 930 |  |  |  | 2023-07-15 | 930
2023-07-16 | 163 |  |  |  | 2023-07-16 | 163
2023-07-17 |  |  |  |  | 2023-07-17
2023-07-18 |  |  |  |  | 2023-07-18
2023-07-19 |  |  |  |  | 2023-07-19
2023-07-20 |  |  |  |  | 2023-07-20
2023-07-21 |  |  |  |  | 2023-07-21
2023-07-22 |  |  |  |  | 2023-07-22
2023-07-23 |  |  |  |  | 2023-07-23
2023-07-24 |  |  |  |  | 2023-07-24
2023-07-25 |  |  |  |  | 2023-07-25
2023-07-26 |  |  |  |  | 2023-07-26
2023-07-27 |  |  |  |  | 2023-07-27
2023-07-28 |  |  |  |  | 2023-07-28
2023-07-29 |  |  |  |  | 2023-07-29
2023-07-30 |  |  |  |  | 2023-07-30
2023-07-31 |  |  |  |  | 2023-07-31
2023-08-01 |  |  |  |  | 2023-08-01
2023-08-02 | 68 |  |  |  | 2023-08-02 | 68
2023-08-03 |  |  |  |  | 2023-08-03
2023-08-04 |  |  |  |  | 2023-08-04
2023-08-05 |  |  |  |  | 2023-08-05
2023-08-06 |  |  |  |  | 2023-08-06
2023-08-07 |  |  |  |  | 2023-08-07
2023-08-08 |  |  |  |  | 2023-08-08
2023-08-09 |  |  |  |  | 2023-08-09
2023-08-10 |  |  |  |  | 2023-08-10
2023-08-11 |  |  |  |  | 2023-08-11
2023-08-12 |  |  |  |  | 2023-08-12
2023-08-13 |  |  |  |  | 2023-08-13
2023-08-14 |  |  |  |  | 2023-08-14
2023-08-15 |  |  |  |  | 2023-08-15
2023-08-16 |  |  |  |  | 2023-08-16
2023-08-17 |  |  |  |  | 2023-08-17
2023-08-18 |  |  |  |  | 2023-08-18
2023-08-19 |  |  |  |  | 2023-08-19
2023-08-20 |  |  |  |  | 2023-08-20
2023-08-21 |  |  |  |  | 2023-08-21
2023-08-22 |  |  |  |  | 2023-08-22
2023-08-23 |  |  |  |  | 2023-08-23
2023-08-24 |  |  |  |  | 2023-08-24

## Hoja3
Ítem | Nombre Cable | Tipo de cable | Desde | Hasta | Longitud aproximada
|  |  | TAG | TAG | (m) | INICIO | FINAL | TOTAL REAL | FECHA
|  |  | Tablero / Equipo | Tablero / Equipo
721 | -WK00-505 | 2 X 2 X 0.75 MM | SK00+SENSOR TEMP. | SK00+AC-KSA | 33
882 | WKZ1-870 | 2 X 2 X 0.75 MM | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/1 | 169
883 | WKZ1-871 | 2 X 2 X 0.75 MM | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/2 | 159
884 | WKZ1-872 | 2 X 2 X 0.75 MM | SKD1+AC-KZ1 | PZ1+Z1/3 | 150
885 | WKZ1-883 | 2 X 2 X 0.75 MM | SKD1+AC-KZ1 | PK1+SENSOR TEMP1 | 72
886 | WKZ1-884 | 2 X 2 X 0.75 MM | SKD1+AC-KZ1 | PK2+SENSOR TEMP2 | 50
887 | WKZ1-885 | 2 X 2 X 0.75 MM | SKD1+AC-KT1R | PK3+SENSOR TEMP3 | 81
1173 | WKT1-780 | 6 X 2 X 0.75 MM | PATR1+ATR1/1 | SKD1+AC-KT1 | 196
1174 | WKT1-781 | 6 X 2 X 0.75 MM | PATR1+ATR1/2 | SKD1+AC-KT1 | 184
1175 | WKT1-782 | 6 X 2 X 0.75 MM | PATR1+ATR1/3 | SKD1+AC-KT1 | 173
1176 | WKT1-783 | 6 X 2 X 0.75 MM | SKD1+AC-KT1R | SKD1+AC-KT1 | 11
1177 | WKT1-784 | 2 X 2 X 0.75 MM | PATR1+CTBC1/1 | SKD1+AC-KT1 | 197
1178 | WKT1-785 | 6 X 2 X 0.75 MM | PATR1+CTBC1/2 | SKD1+AC-KT1 | 186
1179 | WKT1-786 | 2 X 2 X 0.75 MM | PATR1+CTBC1/3 | SKD1+AC-KT1 | 174
1209 | WKZ2-870 | 2 X 2 X 0.75 MM | Z2+Z2/1" | SKD2+AC-KZ2 | 194
1210 | WKZ2-871 | 2 X 2 X 0.75 MM | PZ2+Z2/2" | SKD2+AC-KZ2 | 185
1211 | WKZ2-872 | 2 X 2 X 0.75 MM | PZ2+Z2/3" | SKD2+AC-KZ2 | 176
1212 | WKZ2-873 | 2 X 2 X 0.75 MM | PZ/R+Z/R | SKD2+AC-KZ2 | 138
1213 | WKZ2-880 | 2 X 2 X 0.75 MM | SKD2+AC-KZ2 | PK4+SENSOR TEMP1 | 97
1214 | WKZ2-881 | 2 X 2 X 0.75 MM | SKD2+AC-KZ2 | PK5+SENSOR TEMP2 | 79
1383 | -WKT1R-780 | 6 X 2 X 0.75 MM | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1R | 207
1384 | WKT1R-781 | 2 X 2 X 0.75 MM | PATR/R+CTBC1-R | SKD1+AC-KT1 | 209
1385 | WKT1R-782 | 2 X 2 X 0.75 MM | PATR/R+ATR/R | SKD1+AC-KT1 | 207
2053 | WJ2-480 | 2 X 2 X 0.75 MM | SJD1+AC-JD1 | =PJ02+52J2/1 | 102
2054 | WJ2-481 | 2 X 2 X 0.75 MM | SJD1+AC-JD1 | =PJ02+52J2/2 | 98
2055 | WJ2-482 | 2 X 2 X 0.75 MM | SJD1+AC-JD1 | =PJ02+52J2/3 | 94
2056 | WJ2-483 | 2 X 2 X 0.75 MM | SJD1+AC-JD1 | =PJ02+52J2 | 101
2057 | WJ2-484 | 2 X 2 X 0.75 MM | SJD1+AC-JD1 | =PJ03+52J3/1 | 81
2058 | WJ2-485 | 2 X 2 X 0.75 MM | SJD1+AC-JD1 | =PJ03+52J3/2 | 77
2059 | WJ2-486 | 2 X 2 X 0.75 MM | SJD1+AC-JD1 | =PJ03+52J3/3 | 73
2060 | WJ2-487 | 2 X 2 X 0.75 MM | SJD1+AC-JD1 | =PJ03+52J3 | 80

## tabla
listo |  |  | listo | 1
Etiquetas de fila | Suma de Longitud aproximada (m) | Suma de TOTAL REAL | Suma de Longitud aproximada (m) | Suma de TOTAL REAL
16x18 AWG SFTP | 257 | 0 | 218172 | 223840
2-c-10 AWG EVA-EVA | 95 | 0
2-c-12 AWG EVA-EVA | 84 | 0
2-c-14 AWG EVA-EVA | 116 | 0
4-c-8 AWG EVA-EVA | 70 | 0
Total general | 622 | 0

## levantamiento
catastro de carretes en terreno | [6 empty] | para omologar
item | calibre | cantidad de carretes | metraje disponible | metraje faltante por tender | faltante para terminar | notas | calibre | cantidad de carretes | metraje disponible
1 | 12x14 AWG XLPE | 1 | 209 | 0 |  |  | 4x4 mm2 | 2 | 281
2 | 12x16 AWG EVA | 7 | 13370 | 0 |  |  | 1X70mm2 | 1 | 1003
3 | 12x16 AWG XLPE |  |  | 0 |  |  | 4x6mm2 | 2 | 0
4 | 16x18 AWG SFTP | 1 | 2606 | 257 |  |  | 3x4 mm2 | 1 | 0
5 | 1-c-2 AWG EVA-EVA |  |  | 0 |  |  | 1x185mm2 | 1 | 0
6 | 1-c-2-0 AWG EVA-EVA | 2 | 1673 | #REF! |  |  | 3x6 mm2 | 1 | 315
7 | 1-c-2-0 AWG XLPE-PVC |  |  | #REF! |  |  | 4x1 awg | 1 | 0
8 | 1-c-250 kCM EVA-EVA |  |  | 0 |  |  | 4x14 awg | 1 | 0
9 | 1-c-350 kCM XLPE-PVC |  | 2080 | 0 |  |  | 1x2/0 awg | 2 | 0
10 | 1-c-750 kCM XLPE-PVC | 1 | 185 | 0 |  |  | 3x16 mm2 | 1 | 954
11 | 2-c-10 AWG EVA-EVA |  |  | 95 |  |  | 2/0 awg | 1 | 138
12 | 2-c-10 AWG XLPE-PVC |  |  | #REF! |  |  | 3x8 awg | 1 | 1081
13 | 2-c-12 AWG EVA-EVA |  |  | 84 |  |  | 12x2,5mm | 3 | 1432
14 | 2-c-12 AWG XLPE-PVC |  |  | #REF! |  |  | 12x16mm | 1 | 825
15 | 2-c-14 AWG EVA-EVA | 1 | 691 | 116 |  |  | 3G6mm2 | 1 | 2454
16 | 2-c-4 AWG XLPE-PVC | 2 | 3334 | 0 |  |  | 3X2,5mm2 | 1 | 0
17 | 2-c-6 AWG XLPE-PVC | 3 | 1864 | 0 |  |  | 4x50mm2 | 1 | 295
18 | 2-c-8 AWG EVA-EVA |  |  | 0 |  |  | 1x120mm | 1 | 110
19 | 2-c-8 AWG XLPE-PVC |  |  | 0 |  |  | 19x2,5mm2 | 1 | ?
20 | 2x10 AWG XLPE |  |  | 0 |  |  | 4x25mm2 | 1 | 642
21 | 2x12 AWG EVA |  |  | 0 |  |  | 5x4mm2 | 1 | 236
22 | 2x12 AWG XLPE |  |  | 0 |  |  | 3x12mm2 | 1 | 444
23 | 2x8 AWG XLPE |  |  | 0 |  |  | 2x10mm2 | 1 | 825
24 | 4-c-10 AWG EVA-EVA |  |  | 0
25 | 4-c-10 AWG XLPE-PVC |  |  | 0
26 | 4-c-4 AWG EVA-EVA | 1 | 855 | 0
27 | 4-c-4 AWG XLPE-PVC |  | 281 | 0
28 | 4-c-6 AWG XLPE-PVC | 1 | 185 | 0
29 | 4-c-8 AWG EVA-EVA |  | 0 | 70
30 | 4x10 AWG EVA |  |  | 0
31 | 4x10 AWG XLPE |  |  | 0
32 | 4x12 AWG EVA |  |  | 0
33 | 4x12 AWG XLPE |  |  | 0
34 | 4x16 AWG EVA |  |  | 0
35 | 4x16 AWG XLPE |  |  | 0
#REF!

## Sugerencia1
Tipo de cable | Suma de Longitud aproximada (m)
12x14 AWG XLPE | 4866
12x16 AWG EVA | 552
12x16 AWG XLPE | 6802
16x18 AWG SFTP | 706
2-c-10 AWG XLPE-PVC | 592
2-c-12 AWG EVA-EVA | 248
2-c-14 AWG EVA-EVA | 459
2-c-8 AWG XLPE-PVC | 6701
2x10 AWG XLPE | 826
2x12 AWG EVA | 327
2x12 AWG XLPE | 4166
2x8 AWG XLPE | 1403
4x10 AWG XLPE | 4692
4x12 AWG EVA | 222
4x12 AWG XLPE | 11275
4x16 AWG EVA | 118
4x16 AWG XLPE | 4337
5x12 AWG XLPE | 3540
Total general | 51832