## Hoja1
ABENGOA |  |  |  |  | Protocolo
Construcción de Malla Puesta a Tierra
[5 empty] | SNN4008-E | [9 empty] | SNN4008-E-PAR-01-ELEC-009
OBRA:Nueva Subestación Seccionadora Parinas 500/220 Kv. | [7 empty] | CLIENTE: Transelec | [6 empty] | Correlativo:
ELEMENTO : | [14 empty] | Revisión: 2
SECTOR: | [11 empty] | TAG ELEMENTO:
PLANO DE REFERENCIA:
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de Puesta a Tierra | [6 empty] | Banco de ductos |  |  |  | Estructurales |  |  | Escalerillas Metálicas
Subterránea | [6 empty] | Cámaras |  |  |  | Equipos |  |  | Transformadores y otros
|  |  |  | Metros Cable | [5 empty] | Cantidad Soldaduras
| Calibre |  | Tipo de Aislación | Equipos |  | Estructura | a Tierra | Total |  | X(4/0 a 4/0) |  |  | T(4/0 a barra 5/8)
[10 empty] | T(4/0 a 4/0) |  |  | Unión terminal 2/0 (Paleta)
[10 empty] | T(4/0 a 2/0) |  |  | Unión terminal 4/0 (Paleta)
[10 empty] | Unión paso 4/0 |  |  | Unión conector terminal 2/0
[10 empty] | Unión paso 2/0 |  |  | Unión conector terminal 4/0
[10 empty] | Unión Remate 4/0 |  |  | Union terminal 120mm²
Item |  | Actividad | [5 empty] | Cumple |  | No Cumple |  | No Aplica
1 |  | Inspección de los materiales eléctricos | [5 empty] | ✔
2 |  | Trazo y corte del cable de tierra | [5 empty] | ✔
3 |  | Trazo en terreno de la malla | [5 empty] | ✔
4 |  | Dimensiones de excavación según planos. | [5 empty] | ✔
5 |  | Limpieza de los cables para fusión. | [5 empty] | ✔
6 |  | Moldes y tenazas según estándar eléctrico. | [5 empty] | ✔
7 |  | Medida de carga para la fusión. | [5 empty] | ✔
8 |  | Fusión según recomendaciones de fabricante. | [5 empty] | ✔
9 |  | Verificación de soldaduras sin escorias/porosidades | [5 empty] | ✔
10 |  | Instalación de la malla según planos. | [5 empty] | ✔
11 |  | Check list de materiales según planos. | [5 empty] | ✔
12 |  | Disposición y reticulado según plano | [5 empty] | ✔
Observaciones:
Elabora |  |  |  |  | Revisa |  |  |  | Aprueba |  |  |  | Toma de conocimiento ITO
Nombre: |  |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  | Nombre:
Cargo: |  |  |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  |  | Cargo:
Firma: |  |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  | Firma:
Fecha: |  |  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  |  | Fecha: