## Hoja1
ABENGOA | [5 empty] | Protocolo
Construcción de Malla Puesta a Tierra
[6 empty] | SNN4008-E | [10 empty] | SNN4008-E-PAR-01-ELEC-009
OBRA:Nueva Subestación Seccionadora Parinas 500/220 Kv. | [8 empty] | CLIENTE: Transelec | [7 empty] | Correlativo: | 103
ELEMENTO : |  |  |  | TC | [12 empty] | Revisión: 1
SECTOR: |  |  | Patio 500 | [9 empty] | TAG ELEMENTO: |  | PK12+TCK12-1
PLANO DE REFERENCIA: |  |  |  |  | SNN4008-E-PRN-13-EL-PL-0001-L0003
CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tipo de Puesta a Tierra | [7 empty] | Banco de ductos |  |  |  | Estructurales |  |  |  | Escalerillas Metálicas
Subterránea | [7 empty] | Cámaras |  |  |  | Equipos |  |  |  | Transformadores y otros
| Metros Cable Cu | [9 empty] | Cantidad Soldaduras
[5 empty] | Equipos |  | Estructura | a Tierra | Total |  | X(4/0 a 4/0) |  |  | - | T(4/0 a barra 5/8) |  |  | -
| Cable Cu 4/0 |  |  |  | - |  | - | - | 0 |  | T(4/0 a 4/0) |  |  | - | Unión terminal 2/0 (Paleta) |  |  | -
| Cable Cu 2/0 |  |  |  | - |  | - | - | 0 |  | T(4/0 a 2/0) |  |  | - | Unión terminal 4/0 (Paleta) |  |  | -
[11 empty] | Unión paso 4/0 |  |  | - | Unión conector terminal 2/0 |  |  | -
[11 empty] | Unión paso 2/0 |  |  | - | Unión conector terminal 4/0 |  |  | -
Item |  | Actividad | [6 empty] | Cumple |  | No Cumple |  | No Aplica
1 |  | Inspección de los materiales eléctricos | [6 empty] | ✓️
2 |  | Trazo y corte del cable de tierra | [6 empty] | ✓️
3 |  | Trazo en terreno de la malla | [6 empty] | ✓️
4 |  | Dimensiones de excavación según planos. | [6 empty] | ✓️
5 |  | Limpieza de los cables para fusión. | [6 empty] | ✓️
6 |  | Moldes y tenazas según estándar eléctrico. | [6 empty] | ✓️
7 |  | Medida de carga para la fusión. | [6 empty] | ✓️
8 |  | Fusión según recomendaciones de fabricante. | [6 empty] | ✓️
9 |  | Verificación de soldaduras sin escorias/porosidades | [6 empty] | ✓️
10 |  | Instalación de la malla según planos. | [6 empty] | ✓️
11 |  | Check list de materiales según planos. | [6 empty] | ✓️
12 |  | Disposición y reticulado según plano | [6 empty] | ✓️
Observaciones:
Elabora | [5 empty] | Revisa |  |  |  | Aprueba |  |  |  |  | Toma de conocimiento ITO
Nombre: | [5 empty] | Nombre: |  |  |  | Nombre: |  |  |  |  | Nombre:
Cargo: | [5 empty] | Cargo: |  |  |  | Cargo: |  |  |  |  | Cargo:
Firma: | [5 empty] | Firma: |  |  |  | Firma: |  |  |  |  | Firma:
Fecha: | [5 empty] | Fecha: |  |  |  | Fecha: |  |  |  |  | Fecha: